## Lịch
Mã WBS | Cấp | Tên công việc | Sản phẩm bàn giao | Phụ trách | Bắt đầu kế hoạch | Kết thúc kế hoạch | Ngày công | Phụ thuộc | Float (ngày công) | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế
1 | 1 | Thực hiện quản lý dự án | Hồ sơ quản lý dự án | PM | 2026-06-22 | 2026-12-22 | 132 |  | 0 | 2026-06-22 | 2027-01-22
1.1 | 2 | Thực hiện khởi động dự án | Project Charter, biên bản kick-off | PM | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 4 | MS-3 | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-25
1.1.1 | 3 | Lập Điều lệ dự án (Project Charter) | Project Charter | PM | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | MS-3 | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-23
1.1.2 | 3 | Lập ma trận RACI | RACI | PM | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 1.1.1 | 0 | 2026-06-24 | 2026-06-24
1.1.3 | 3 | Thực hiện tổ chức họp khởi động (Kick-off) | Biên bản kick-off | PM | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 1.1.2 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-25
1.2 | 2 | Lập kế hoạch dự án | WBS, Master Plan Master Schedule; Cost Baseline Quality Plan; Change Management Plan | PM | 2026-06-26 | 2026-07-20 | 17 | 1.1 | 0 | 2026-06-26 | 2026-07-20
1.2.1 | 3 | Lập WBS, Master Plan | WBS, Master Plan | PM | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 5 | 1.1.3 | 0 | 2026-06-26 | 2026-07-02
1.2.2 | 3 | Lập đường cơ sở tiến độ & chi phí | Master Schedule; Cost Baseline | PM | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 7 | 1.2.1 | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-13
1.2.3 | 3 | Thực hiện kế hoạch chất lượng & quản lý thay đổi | Quality Plan; Change Management Plan | PM | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 5 | 1.2.2 | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-20
1.3 | 2 | Thực hiện giám sát & kiểm soát (LOE) | Báo cáo, quyết định kiểm soát | PM | 2026-07-21 | 2026-12-14 | 105 | 1.2 | 0 | 2026-07-21 | 2027-01-22
1.3.1 | 3 | Thực hiện báo cáo tiến độ tuần & họp tiến độ | Weekly Report | PM | 2026-07-21 | 2026-12-10 | 103 | 1.2.3 | 0 | 2026-07-21 | 2027-01-20
1.3.2 | 3 | Thực hiện quản lý rủi ro & vấn đề | Risk/Issue Log | PM | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2 | 1.3.1 | 0 | 2027-01-21 | 2027-01-22
1.4 | 2 | Thực hiện kết thúc dự án | Hồ sơ nghiệm thu, bài học kinh nghiệm, Báo cáo tổng kết dự án, Báo cáo đánh giá dự án | PM | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 6 | 1.3 | 0 | 2027-01-15 | 2027-01-22
1.4.1 | 3 | Thực hiện nghiệm thu tổng thể & bàn giao hồ sơ | Biên bản nghiệm thu tổng thể, Báo cáo đánh giá dự án | PM | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 4 | 1.3.2 | 0 | 2027-01-15 | 2027-01-18
1.4.2 | 3 | Thực hiện bài học kinh nghiệm & đóng hồ sơ dự án | Báo cáo bài học kinh nghiệm, Báo cáo tổng kết dự án | PM | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2 | 1.4.1 | 0 | 2027-01-21 | 2027-01-22
2 | 1 | Thực hiện phân tích hệ thống (System Analysis) | SRS | BA | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 20 |  | 102 | 2026-07-06 | 2026-07-31
2.1 | 2 | Thực hiện khảo sát hiện trạng (AS-IS) | Báo cáo khảo sát hiện trạng | BA | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | MS-3 | 112 | 2026-07-06 | 2026-07-17
2.1.1 | 3 | Họp phân tích yêu cầu với nghiệp vụ và các bên liên quan | Biên bản workshop | BA | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | MS-3 | 117 | 2026-07-06 | 2026-07-10
2.1.2 | 3 | Thực hiện khảo sát hệ thống | Báo cáo khảo sát hệ thống cũ | BA | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 4 | MS-3 | 4 | 2026-07-07 | 2026-07-10
2.1.3 | 3 | Lập báo cáo hiện trạng (AS-IS) | Báo cáo AS-IS | BA | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2.1.2 | 112 | 2026-07-17 | 2026-07-17
2.2 | 2 | Thực hiện đặc tả yêu cầu chức năng (SRS) | SRS – Specification | BA | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14 |  | 0 | 2026-07-13 | 2026-07-30
2.2.1 | 3 | Thực hiện sRS – Quản lý sản phẩm (tìm kiếm, danh mục, chi tiết, tồn kho) | SRS Quản lý sản phẩm | BA | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 7 |  | 110 | 2026-07-13 | 2026-07-21
2.2.2 | 3 | Thực hiện sRS – Quản lý đơn hàng (giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, hủy đơn) | SRS Quản lý đơn hàng | BA | 2026-07-17 | 2026-07-28 | 8 |  | 105 | 2026-07-17 | 2026-07-28
2.2.3 | 3 | Thực hiện sRS – Quản lý khách hàng (đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, dữ liệu cá nhân) | SRS Quản lý khách hàng | BA | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 7 |  | 110 | 2026-07-13 | 2026-07-21
2.2.5 | 3 | Thực hiện sRS – Tích hợp hệ thống (Main System, chi nhánh, vận chuyển) | SRS Tích hợp | BA | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 9 |  | 103 | 2026-07-20 | 2026-07-30
2.3 | 2 | Thực hiện đặc tả yêu cầu phi chức năng (24/7, ≤ 2 giây, bảo mật, dữ liệu cá nhân) | NFR Specification | SA | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 6 |  | 3 | 2026-07-20 | 2026-07-27
2.4 | 2 | Thực hiện thiết kế quy trình nghiệp vụ | SRS Quy trình nghiệp vụ | BA | 2026-07-20 | 2026-07-30 | 9 |  | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-30
2.5 | 2 | Thực hiện rà soát & phê duyệt SRS | SRS được ký duyệt | PM | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 2.2, 2.3, 2.4 | 102 | 2026-07-31 | 2026-07-31
3 | 1 | Thực hiện thiết kế hệ thống | Tài liệu thiết kế hệ thống SDD | SA | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 20 |  | 82 | 2026-08-03 | 2026-08-28
3.1 | 2 | Thực hiện thiết kế kiến trúc & hạ tầng (HLD) | Tài liệu kiến trúc hệ thống | SA | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 6 |  | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-14
3.1.1 | 3 | Thực hiện thiết kế kiến trúc ứng dụng & phương án sẵn sàng 24/7 | Sơ đồ kiến trúc, phương án HA | SA | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 |  | 0 | 2026-08-07 | 2026-08-07
3.1.2 | 3 | Tính toán quy mô hạ tầng & phương án mở rộng | Sizing & scaling plan | SA | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 |  | 92 | 2026-08-13 | 2026-08-14
3.1.3 | 3 | Thực hiện thiết kế an toàn thông tin & bảo vệ dữ liệu cá nhân | Security Design | SA | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 3.1.1 | 92 | 2026-08-10 | 2026-08-14
3.1.4 | 3 | Thực hiện thiết kế giám sát, sao lưu & phục hồi | Monitoring & Backup Design | OPS | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 |  | 92 | 2026-08-13 | 2026-08-14
3.2 | 2 | Thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu | Data Model Design, Data Dictionary | SA | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 7 |  | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-18
3.2.1 | 3 | Thực hiện mô hình dữ liệu logic & vật lý (ERD) | ERD | SA | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 4 |  | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-13
3.2.2 | 3 | Thực hiện từ điển dữ liệu, chỉ mục & phân quyền truy cập | Data Dictionary | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 3 | 3.2.1 | 90 | 2026-08-14 | 2026-08-18
3.3 | 2 | Thực hiện thiết kế UI/UX | Menu Layer, wireframe, mockup | UX | 2026-08-03 | 2026-08-19 | 13 |  | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-19
3.3.1 | 3 | Thực hiện sơ đồ trang & Menu Layer | Menu Layer / Sitemap | UX | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 4 |  | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-06
3.3.2 | 3 | Thực hiện wireframe luồng mua hàng | Wireframe | UX | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 3.3.1 | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-07
3.3.3 | 3 | Thực hiện mockup màn hình Quản lý sản phẩm | UI Mockup sản phẩm | UX | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 3 | 3.3.2 | 92 | 2026-08-12 | 2026-08-14
3.3.4 | 3 | Thực hiện mockup màn hình Đơn hàng & Thanh toán | UI Mockup đơn hàng | UX | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 4 |  | 90 | 2026-08-13 | 2026-08-18
3.3.5 | 3 | Thực hiện mockup màn hình Quản lý khách hàng | UI Mockup khách hàng | UX | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 3 |  | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-18
3.3.6 | 3 | Thực hiện kiểm tra, duyệt thiết kế mockup | Biên bản duyệt mockup | UX | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 3.3.5 | 89 | 2026-08-19 | 2026-08-19
3.4 | 2 | Thực hiện thiết kế tích hợp hệ thống | Tài liệu kiến trúc tích hợp, Tài liệu đặc tả API | SA | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 8 |  | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-19
3.4.1 | 3 | Thực hiện xác định mô hình tích hợp (API Gateway, ESB, Point-to-Point...), phương thức tích hợp (REST/GraphQL cho đồng bộ, Kafka/RabbitMQ cho bất đồng bộ) | Biên bản thống nhất phương thức, tài liệu kiến trúc tích hợp | SA | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 |  | 92 | 2026-08-10 | 2026-08-14
3.4.3 | 3 | Lập danh sách các API/Web Service | Danh sách API/Web Service | SA | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 |  | 92 | 2026-08-13 | 2026-08-14
3.4.4 | 3 | Thực hiện đặc tả thiết kế API cho các phân hệ sản phẩm, đơn hàng, khách hàng | Tài liệu đặc tả API | SA | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 4 |  | 89 | 2026-08-14 | 2026-08-19
3.5 | 2 | Thực hiện thiết kế chi tiết (LLD) | Detail Design theo module | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 7 |  | 86 | 2026-08-14 | 2026-08-24
3.5.1 | 3 | Thực hiện lLD – Quản lý sản phẩm | LLD sản phẩm | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 |  | 88 | 2026-08-14 | 2026-08-20
3.5.2 | 3 | Thực hiện lLD – Quản lý đơn hàng & thanh toán | LLD đơn hàng | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 7 |  | 86 | 2026-08-14 | 2026-08-24
3.5.3 | 3 | Thực hiện lLD – Quản lý khách hàng | LLD khách hàng | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 |  | 88 | 2026-08-14 | 2026-08-20
3.5.5 | 3 | Thực hiện lLD – Tích hợp hệ thống | LLD tích hợp | DEV | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 3 |  | 87 | 2026-08-19 | 2026-08-21
3.6 | 2 | Thực hiện rà soát & phê duyệt thiết kế | Biên bản duyệt thiết kế (M2) | SA | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 8 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 0 | 2026-08-19 | 2026-08-28
3.6.1 | 3 | Thực hiện rà soát thiết kế | Biên bản rà soát | SA | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 6 | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-26
3.6.2 | 3 | Thực hiện phê duyệt bộ tài liệu thiết kế (M2) | Tài liệu thiết kế ký duyệt | PM | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 3.6.1 | 82 | 2026-08-28 | 2026-08-28
4 | 1 | Thực hiện xây dựng, Phát triển hệ thống | Mã nguồn, cấu hình, bản build | DEV | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 35 |  | 47 | 2026-08-31 | 2026-10-16
4.1 | 2 | Thực hiện môi trường & khung ứng dụng | Môi trường, CI/CD, thành phần dùng chung | OPS | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 12 | 3.6 | 70 | 2026-08-31 | 2026-09-15
4.1.1 | 3 | Thực hiện thiết lập môi trường DEV & SIT | Môi trường DEV/SIT | OPS | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 3 | 3.6 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-02
4.1.2 | 3 | Thực hiện thiết lập môi trường UAT | Môi trường UAT | OPS | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 3.6 | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-04
4.1.3 | 3 | Thực hiện thiết lập môi trường PROD (cân bằng tải, CDN, WAF) | Môi trường PROD | OPS | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 4 | 3.6 | 71 | 2026-09-09 | 2026-09-14
4.1.4 | 3 | Thực hiện thiết lập pipeline CI/CD | Pipeline CI/CD | OPS | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 4 | 4.1.1 | 76 | 2026-09-02 | 2026-09-07
4.1.5 | 3 | Thực hiện cấu hình giám sát, cảnh báo & sao lưu | Hệ thống giám sát, lịch sao lưu | OPS | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 4 | 3.6 | 71 | 2026-09-09 | 2026-09-14
4.1.6 | 3 | Thực hiện xây dựng khung ứng dụng & thư viện dùng chung Front-end | Khung FE | DEV | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 4 | 4.1.2 | 72 | 2026-09-08 | 2026-09-11
4.1.7 | 3 | Thực hiện xây dựng thành phần dùng chung Back-end (log, cấu hình, xử lý lỗi, bảo mật) | Khung BE | DEV | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 4 | 3.6 | 72 | 2026-09-08 | 2026-09-11
4.1.8 | 3 | Thực hiện hiện thực DB (DDL, chỉ mục, phân quyền) | Script CSDL | DEV | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 4 | 3.6 | 70 | 2026-09-10 | 2026-09-15
4.2 | 2 | Thực hiện chức năng Quản lý khách hàng | Module quản lý khách hàng | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 5 | 3.6 | 68 | 2026-09-11 | 2026-09-17
4.2.1 | 3 | Thực hiện đăng ký tài khoản | Chức năng đăng ký | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 4 | 3.6 | 69 | 2026-09-11 | 2026-09-16
4.2.1.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI đăng ký tài khoản |  | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 4 | 3.6 | 69 | 2026-09-11 | 2026-09-16
4.2.1.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API đăng ký & xác thực OTP |  | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 3.6 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11
4.2.1.3 | 4 | Thực hiện tích hợp UI – API đăng ký |  | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 4.2.1.2 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15
4.2.1.4 | 4 | Thực hiện kiểm thử đơn vị chức năng đăng ký |  | DEV | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 4.2.1.3 | 69 | 2026-09-16 | 2026-09-16
4.2.2 | 3 | Thực hiện đăng nhập & quản lý phiên | Chức năng đăng nhập | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 4 | 3.6 | 69 | 2026-09-11 | 2026-09-16
4.2.2.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI đăng nhập / đăng xuất |  | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 3.6 | 0 | 2026-09-11 | 2026-09-11
4.2.2.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API đăng nhập, refresh token |  | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 4.2.2.1 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11
4.2.2.3 | 4 | Thực hiện xử lý ngoại lệ 401/403 & khóa tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần |  | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 4.2.2.2 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15
4.2.2.4 | 4 | Thực hiện tích hợp & kiểm thử đơn vị chức năng đăng nhập |  | DEV | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 4.2.2.3 | 69 | 2026-09-16 | 2026-09-16
4.2.3 | 3 | Thực hiện quên mật khẩu & đổi mật khẩu | Chức năng khôi phục mật khẩu | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 3 | 3.6 | 70 | 2026-09-11 | 2026-09-15
4.2.3.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI quên/đổi mật khẩu |  | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 3.6 | 0 | 2026-09-11 | 2026-09-11
4.2.3.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API đặt lại mật khẩu (token hết hạn) |  | DEV | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 4.2.3.1 | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-14
4.2.3.3 | 4 | Thực hiện tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 4.2.3.2 | 70 | 2026-09-15 | 2026-09-15
4.2.4 | 3 | Thực hiện hồ sơ cá nhân & sổ địa chỉ giao hàng | Chức năng hồ sơ khách hàng | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 4 | 3.6 | 69 | 2026-09-11 | 2026-09-16
4.2.4.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI hồ sơ cá nhân & sổ địa chỉ |  | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 3.6 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11
4.2.4.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API cập nhật hồ sơ & địa chỉ giao hàng |  | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 4.2.4.1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15
4.2.4.3 | 4 | Thực hiện tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 4.2.4.2 | 69 | 2026-09-16 | 2026-09-16
4.2.5 | 3 | Thực hiện lịch sử đơn hàng của thành viên | Chức năng lịch sử đơn hàng | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 3.6 | 68 | 2026-09-15 | 2026-09-17
4.2.5.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI lịch sử đơn hàng |  | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 3.6 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15
4.2.5.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API truy vấn lịch sử đơn hàng |  | DEV | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 4.2.5.1 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16
4.2.5.3 | 4 | Thực hiện tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 4.2.5.2 | 68 | 2026-09-17 | 2026-09-17
4.3 | 2 | Thực hiện chức năng Quản lý sản phẩm | Module quản lý sản phẩm | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 5 | 3.6 | 68 | 2026-09-11 | 2026-09-17
4.3.1 | 3 | Thực hiện tìm kiếm sản phẩm | Chức năng tìm kiếm | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 5 | 3.6 | 68 | 2026-09-11 | 2026-09-17
4.3.1.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI tìm kiếm & gợi ý từ khóa |  | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2 | 3.6 | 71 | 2026-09-11 | 2026-09-14
4.3.1.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API tìm kiếm |  | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2 | 3.6 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-14
4.3.1.3 | 4 | Thực hiện tích hợp API tìm kiếm |  | DEV | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 4.3.1.2 | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16
4.3.1.4 | 4 | Thực hiện kiểm thử đơn vị chức năng tìm kiếm |  | DEV | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 4.3.1.3 | 68 | 2026-09-17 | 2026-09-17
4.3.2 | 3 | Thực hiện danh mục & bộ lọc sản phẩm | Chức năng danh mục | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 4 | 3.6 | 69 | 2026-09-11 | 2026-09-16
4.3.2.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI danh mục, bộ lọc (size, màu, giá), sắp xếp |  | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 3.6 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11
4.3.2.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API danh mục & lọc sản phẩm |  | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4.3.2.1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-16
4.3.2.3 | 4 | Thực hiện tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 4.3.2.2 | 69 | 2026-09-16 | 2026-09-16
4.3.3 | 3 | Thực hiện chi tiết sản phẩm & hiển thị tồn kho | Chức năng chi tiết sản phẩm | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 4 | 3.6 | 69 | 2026-09-11 | 2026-09-16
4.3.3.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI chi tiết sản phẩm (ảnh, bảng size, khuyến mại) |  | DEV | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 3.6 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11
4.3.3.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API chi tiết sản phẩm & tình trạng tồn kho |  | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 4.3.3.1 | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-16
4.3.3.3 | 4 | Thực hiện tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 4.3.3.2 | 69 | 2026-09-16 | 2026-09-16
4.3.4 | 3 | Thực hiện trang chủ & trang nội dung/chính sách | Trang chủ, trang chính sách | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 3.6 | 68 | 2026-09-15 | 2026-09-17
4.3.4.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI trang chủ & khối sản phẩm nổi bật |  | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 3.6 | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15
4.3.4.2 | 4 | Thực hiện xây dựng trang chính sách (đổi trả, vận chuyển, bảo mật) |  | DEV | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 4.3.4.1 | 68 | 2026-09-17 | 2026-09-17
4.4 | 2 | Thực hiện chức năng Quản lý đơn hàng & thanh toán | Module đơn hàng | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 9 |  | 62 | 2026-09-15 | 2026-09-25
4.4.1 | 3 | Thực hiện giỏ hàng | Chức năng giỏ hàng | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 4 |  | 67 | 2026-09-15 | 2026-09-18
4.4.1.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI giỏ hàng & chi tiết giỏ hàng |  | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 |  | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-15
4.4.1.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API giỏ hàng (thêm, sửa, xóa, lưu giỏ cho thành viên) |  | DEV | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 4.4.1.1 | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15
4.4.1.3 | 4 | Thực hiện xử lý logic tính tiền, số lượng, giới hạn mua |  | DEV | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 4.4.1.2 | 0 | 2026-09-17 | 2026-09-17
4.4.1.4 | 4 | Thực hiện tích hợp & kiểm thử đơn vị chức năng giỏ hàng |  | DEV | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 4.4.1.3 | 67 | 2026-09-18 | 2026-09-18
4.4.2 | 3 | Thực hiện đặt hàng (Checkout) | Chức năng đặt hàng | DEV | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 4 |  | 66 | 2026-09-16 | 2026-09-21
4.4.2.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI các bước checkout & xác nhận đơn |  | DEV | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 |  | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16
4.4.2.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API tạo đơn hàng |  | DEV | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 4.4.2.1 | 0 | 2026-09-17 | 2026-09-17
4.4.2.3 | 4 | Thực hiện xử lý kiểm tra tồn kho & giữ hàng khi thanh toán |  | DEV | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 4.4.2.2 | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-18
4.4.2.4 | 4 | Tính phí vận chuyển & áp dụng mã giảm giá |  | DEV | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 4.4.2.3 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21
4.4.2.5 | 4 | Thực hiện tích hợp & kiểm thử đơn vị chức năng đặt hàng |  | DEV | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 4.4.2.4 | 66 | 2026-09-21 | 2026-09-21
4.4.3 | 3 | Thực hiện thanh toán trực tuyến | Chức năng thanh toán | DEV | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 |  | 62 | 2026-09-17 | 2026-09-25
4.4.3.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI lựa chọn phương thức thanh toán (thẻ, ví, QR, COD) |  | DEV | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 |  | 0 | 2026-09-17 | 2026-09-17
4.4.3.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API khởi tạo giao dịch với cổng thanh toán |  | DEV | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 4.4.3.1 | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-18
4.4.3.3 | 4 | Thực hiện xử lý callback/IPN & cập nhật trạng thái thanh toán |  | DEV | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 4.4.3.2 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21
4.4.3.4 | 4 | Thực hiện xử lý giao dịch treo, timeout & chống xử lý trùng (idempotency) |  | DEV | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 4.4.3.3 | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-22
4.4.3.5 | 4 | Thực hiện xây dựng chức năng hoàn tiền (refund) |  | DEV | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 4.4.3.4 | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-23
4.4.3.6 | 4 | Thực hiện xây dựng báo cáo đối soát giao dịch hằng ngày với cổng thanh toán |  | DEV | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 4.4.3.5 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24
4.4.3.7 | 4 | Thực hiện kiểm thử đơn vị luồng thanh toán trên môi trường sandbox |  | DEV | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | 4.4.3.6 | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-25
4.4.3.8 | 4 | Thực hiện rà soát kỹ thuật & bảo mật luồng thanh toán |  | SA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | 4.4.3.7 | 62 | 2026-09-25 | 2026-09-25
4.4.4 | 3 | Thực hiện theo dõi & hủy đơn hàng | Chức năng theo dõi/hủy đơn | DEV | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 4 |  | 62 | 2026-09-22 | 2026-09-25
4.4.4.1 | 4 | Thực hiện xây dựng UI theo dõi trạng thái đơn & hủy đơn |  | DEV | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-22
4.4.4.2 | 4 | Thực hiện xây dựng API tra cứu trạng thái đơn hàng |  | DEV | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 4.4.4.1 | 0 | 2026-09-23 | 2026-09-23
4.4.4.3 | 4 | Thực hiện xây dựng API hủy đơn kèm hoàn tồn kho & khởi tạo hoàn tiền |  | DEV | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | 4.4.4.2 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-24
4.4.4.4 | 4 | Thực hiện tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | 4.4.4.3 | 62 | 2026-09-25 | 2026-09-25
4.5 | 2 | Thực hiện tích hợp hệ thống | Các adapter tích hợp | DEV | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 15 |  | 18 | 2026-09-28 | 2026-10-16
4.5.1 | 3 | Thực hiện đồng bộ danh mục, giá & khuyến mại | Luồng đồng bộ sản phẩm | DEV | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 |  | 57 | 2026-09-28 | 2026-10-02
4.5.1.1 | 4 | Thực hiện xây dựng adapter đồng bộ danh mục, giá, khuyến mại |  | DEV | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 |  | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-28
4.5.1.2 | 4 | Thực hiện cấu hình lịch chạy & nhật ký đồng bộ |  | DEV | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 4.5.1.1 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01
4.5.1.3 | 4 | Thực hiện kiểm thử đơn vị luồng đồng bộ sản phẩm |  | DEV | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 4.5.1.2 | 57 | 2026-10-02 | 2026-10-02
4.5.2 | 3 | Thực hiện đồng bộ tồn kho (chu kỳ ≤ 15 phút) | Luồng đồng bộ tồn kho | DEV | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 6 |  | 49 | 2026-10-07 | 2026-10-14
4.5.2.1 | 4 | Thực hiện xây dựng adapter đồng bộ tồn kho từ Main System |  | DEV | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 |  | 0 | 2026-10-07 | 2026-10-09
4.5.2.2 | 4 | Thực hiện xử lý lệch tồn kho & cảnh báo |  | DEV | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4.5.2.1 | 2 | 2026-10-09 | 2026-10-09
4.5.2.3 | 4 | Thực hiện kiểm thử đơn vị luồng đồng bộ tồn kho |  | DEV | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 4.5.2.2 | 49 | 2026-10-14 | 2026-10-14
4.5.3 | 3 | Đẩy đơn hàng sang Main System | Luồng đẩy đơn hàng | DEV | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 6 |  | 49 | 2026-10-07 | 2026-10-14
4.5.3.1 | 4 | Thực hiện xây dựng hàng đợi & adapter đẩy đơn hàng |  | DEV | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 |  | 0 | 2026-10-07 | 2026-10-09
4.5.3.2 | 4 | Thực hiện cơ chế thử lại (retry), hàng đợi lỗi & chống trùng |  | DEV | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 4.5.3.1 | 2 | 2026-10-09 | 2026-10-09
4.5.3.3 | 4 | Thực hiện kiểm thử đơn vị luồng đẩy đơn hàng |  | DEV | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 4.5.3.2 | 49 | 2026-10-14 | 2026-10-14
4.5.4 | 3 | Nhận trạng thái xử lý & giao hàng | Luồng nhận trạng thái | DEV | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 |  | 48 | 2026-10-12 | 2026-10-15
4.5.4.1 | 4 | Thực hiện xây dựng adapter nhận trạng thái từ Main System / vận chuyển |  | DEV | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 |  | 2 | 2026-10-09 | 2026-10-09
4.5.4.2 | 4 | Thực hiện cập nhật trạng thái đơn & thông báo khách hàng |  | DEV | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 4.5.4.1 | 0 | 2026-10-14 | 2026-10-14
4.5.4.3 | 4 | Thực hiện kiểm thử đơn vị luồng trạng thái |  | DEV | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 4.5.4.2 | 48 | 2026-10-15 | 2026-10-15
4.5.5 | 3 | Thực hiện đồng bộ dữ liệu khách hàng | Luồng đồng bộ khách hàng | DEV | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 |  | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-15
4.5.5.1 | 4 | Thực hiện xây dựng adapter đồng bộ dữ liệu khách hàng |  | DEV | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 |  | 3 | 2026-10-09 | 2026-10-09
4.5.5.2 | 4 | Thực hiện kiểm thử đơn vị luồng đồng bộ khách hàng |  | DEV | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 4.5.5.1 | 48 | 2026-10-15 | 2026-10-15
4.5.6 | 3 | Thực hiện báo cáo đối soát hằng ngày & cảnh báo lệch dữ liệu | Báo cáo đối soát | DEV | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 4.5.5 | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-16
4.5.7 | 3 | Thực hiện kiểm thử kết nối thật với đội IT Main System | Biên bản kiểm thử kết nối | SA | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 4.5.6 | 47 | 2026-10-16 | 2026-10-16
4.6 | 2 | Thực hiện kiểm soát chất lượng mã nguồn & phát hành | Báo cáo chất lượng mã nguồn | SA | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 35 | 3.6 | 18 | 2026-08-31 | 2026-10-16
4.6.1 | 3 | Rà soát mã nguồn theo pull request | Nhật ký code review | SA | 2026-09-17 | 2026-10-16 | 22 | 3.6 | 47 | 2026-09-17 | 2026-10-16
4.6.2 | 3 | Thực hiện phân tích mã nguồn tĩnh (SAST) & khắc phục | Báo cáo SAST | DEV | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 9 | 3.6 | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-15
4.6.3 | 3 | Đóng gói bản build & ghi chú phát hành (M3) | Bản build, Release Notes | DEV | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 4.6.2 | 47 | 2026-10-15 | 2026-10-16
5 | 1 | Thực hiện kiểm thử (Testing) | Hồ sơ kiểm thử | QA | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 25 |  | 22 | 2026-10-19 | 2026-12-20
5.1 | 2 | Thực hiện chuẩn bị kiểm thử | Test Plan, Test Case, dữ liệu test | QA | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 6 |  | 12 | 2026-10-19 | 2026-10-26
5.1.1 | 3 | Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể | Test Plan | QA | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 |  | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-20
5.1.2 | 3 | Viết test case – Quản lý sản phẩm | Test case sản phẩm | QA | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 5.1.1 | 42 | 2026-10-20 | 2026-10-23
5.1.3 | 3 | Viết test case – Quản lý đơn hàng & thanh toán | Test case đơn hàng | QA | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 |  | 42 | 2026-10-21 | 2026-10-23
5.1.4 | 3 | Viết test case – Quản lý khách hàng | Test case khách hàng | QA | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 |  | 42 | 2026-10-20 | 2026-10-23
5.1.5 | 3 | Viết test case – Tích hợp hệ thống & đối soát | Test case tích hợp | QA | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 |  | 41 | 2026-10-26 | 2026-10-26
5.1.6 | 3 | Thực hiện chuẩn bị dữ liệu & môi trường kiểm thử | Bộ dữ liệu test | QA | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 |  | 42 | 2026-10-23 | 2026-10-23
5.2 | 2 | Thực hiện kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | Báo cáo SIT | QA | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 4 | 4.5, 4.6, 5.1 | 0 | 2026-12-12 | 2026-12-17
5.2.1 | 3 | Thực hiện sIT – Quản lý sản phẩm | Kết quả SIT sản phẩm | QA | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 4.5, 4.6, 5.1 | 27 | 2026-12-12 | 2026-12-13
5.2.2 | 3 | Thực hiện sIT – Quản lý khách hàng | Kết quả SIT khách hàng | QA | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 4.5, 4.6, 5.1 | 0 | 2026-12-12 | 2026-12-13
5.2.3 | 3 | Thực hiện sIT – Quản lý đơn hàng & thanh toán | Kết quả SIT đơn hàng | QA | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 5.2.4 | 0 | 2026-12-16 | 2026-12-17
5.2.4 | 3 | Thực hiện sIT – Tích hợp hệ thống & đối soát dữ liệu | Kết quả SIT tích hợp | QA | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 5.2.2 | 0 | 2026-12-13 | 2026-12-13
5.2.5 | 3 | Thực hiện sIT luồng đầu–cuối (đặt hàng → thanh toán → giao hàng) | Kết quả SIT end-to-end | QA | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 5.2.3 | 25 | 2026-12-17 | 2026-12-17
5.3 | 2 | Thực hiện kiểm thử hiệu năng | Báo cáo kiểm thử hiệu năng | QA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 5 |  | 24 | 2026-12-12 | 2026-12-18
5.3.1 | 3 | Thực hiện chuẩn bị kịch bản & công cụ kiểm thử hiệu năng | Kịch bản tải | QA | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 |  | 28 | 2026-12-12 | 2026-12-12
5.3.2 | 3 | Thực hiện thực hiện kiểm thử | Kết quả test | QA | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 |  | 0 | 2026-12-16 | 2026-12-17
5.3.3 | 3 | Lập báo cáo kiểm thử hiệu năng (P95 ≤ 2 giây) | Báo cáo hiệu năng | QA | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 5.3.2 | 24 | 2026-12-18 | 2026-12-18
5.4 | 2 | Thực hiện kiểm thử an toàn bảo mật (ATTT, OWASP) | Báo cáo kiểm thử bảo mật | QA | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 |  | 24 | 2026-12-16 | 2026-12-18
5.5 | 2 | Sửa lỗi & kiểm thử hồi quy | Danh sách lỗi đã đóng | DEV | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 7 |  | 22 | 2026-12-12 | 2026-12-20
5.5.1 | 3 | Sửa lỗi phát hiện trong SIT/UAT | Bản vá lỗi | DEV | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 7 |  | 22 | 2026-12-12 | 2026-12-20
5.5.2 | 3 | Thực hiện thực hiện kiểm thử hồi quy | Kết quả hồi quy | QA | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 |  | 23 | 2026-12-18 | 2026-12-19
5.6 | 2 | Thực hiện kiểm thử vận hành (UAT) | Biên bản UAT (M4) | BA | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4 | 5.2 | 1 | 2026-12-17 | 2026-12-18
5.6.1 | 3 | Thực hiện chuẩn bị kịch bản UAT & hướng dẫn key users | Kịch bản UAT | BA | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 5.2 | 1 | 2026-12-17 | 2026-12-17
5.6.2 | 3 | Thực hiện hỗ trợ khách hàng thực hiện UAT & phân loại lỗi | Nhật ký UAT | BA | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 5.6.1 | 0 | 2026-12-18 | 2026-12-18
5.6.3 | 3 | Thực hiện tổng hợp kết quả & ký biên bản UAT (M4) | Biên bản UAT đạt | PM | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 5.6.2 | 22 | 2026-12-18 | 2026-12-18
6 | 1 | Thực hiện triển khai & chuyển giao | Hệ thống vận hành chính thức | OPS | 2026-11-23 | 2026-12-22 | 22 |  | 0 | 2026-12-23 | 2027-01-22
6.2 | 2 | Thực hiện tài liệu chuyển giao | HDSD, tài liệu vận hành | BA | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 |  | 0 | 2026-12-23 | 2026-12-23
6.2.1 | 3 | Thực hiện biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng | User Manual | BA | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 |  | 0 | 2026-12-23 | 2026-12-23
6.2.2 | 3 | Thực hiện biên soạn tài liệu vận hành & xử lý sự cố | Operation Manual | OPS | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 6.2.1 | 21 | 2026-12-23 | 2026-12-23
6.3 | 2 | Thực hiện đào tạo | Biên bản đào tạo | BA | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 6.2, 5.6 | 0 | 2026-12-24 | 2026-12-24
6.3.1 | 3 | Thực hiện chuẩn bị tài liệu & môi trường đào tạo | Bộ tài liệu đào tạo | BA | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 6.2, 5.6 | 0 | 2026-12-24 | 2026-12-24
6.3.2 | 3 | Thực hiện đào tạo người dùng nghiệp vụ | Biên bản đào tạo nghiệp vụ | BA | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 6.3.1 | 0 | 2026-12-24 | 2026-12-24
6.3.3 | 3 | Thực hiện đào tạo đội IT vận hành | Biên bản đào tạo vận hành | OPS | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 6.3.2 | 20 | 2026-12-24 | 2026-12-24
6.5 | 2 | Thực hiện go-live | Hệ thống vận hành chính thức (M5) | OPS | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 6.3, 5.6 | 0 | 2026-12-25 | 2026-12-25
6.5.1 | 3 | Thực hiện triển khai PROD & kiểm tra sau triển khai | Biên bản triển khai, Website hoạt động chính thức | OPS | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | 6.3, 5.6 | 19 | 2026-12-25 | 2026-12-25
6.6 | 2 | Thực hiện hỗ trợ sau go-live (01 tháng) | Báo cáo hypercare (M6) | DEV | 2026-11-26 | 2026-12-22 | 19 | 6.5 | 0 | 2026-12-26 | 2027-01-22
6.6.1 | 3 | Trực tăng cường & xử lý sự cố 72 giờ đầu | Nhật ký trực go-live | DEV | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | 6.5 | 0 | 2026-12-26 | 2026-12-27
6.6.2 | 3 | Thực hiện hỗ trợ vận hành tháng đầu & theo dõi hiệu năng | Báo cáo theo dõi | DEV | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 15 | 6.6.1 | 0 | 2026-12-30 | 2027-01-17
6.6.3 | 3 | Thực hiện bàn giao vận hành (M6) | Biên bản bàn giao | PM | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2 | 6.6.2 | 0 | 2027-01-20 | 2027-01-21

## Lịch tổng thể
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)
STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ do nhà thầu đề xuất | Ngày hoàn thành dịch vụ thực tế
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1.1 | Quản lý sản phẩm: Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm theo từ khóa, gợi ý từ khóa | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
1.2 | Quản lý sản phẩm: Danh mục và bộ lọc | Danh mục sản phẩm; lọc size/màu/giá; sắp xếp kết quả | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
1.3 | Quản lý sản phẩm: Chi tiết sản phẩm và tồn kho | Trang chi tiết (ảnh, size, khuyến mại); hiển thị tình trạng tồn kho | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
1.4 | Quản lý sản phẩm: Trang chủ và trang chính sách | Trang chủ, sản phẩm nổi bật; trang đổi trả/vận chuyển/bảo mật | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
2.1 | Quản lý khách hàng: Đăng ký tài khoản | UI/API đăng ký; xác thực OTP | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
2.2 | Quản lý khách hàng: Đăng nhập và quản lý phiên | Đăng nhập/đăng xuất; refresh token; khóa tài khoản khi sai nhiều lần | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
2.3 | Quản lý khách hàng: Quên/đổi mật khẩu | Khôi phục mật khẩu bằng token hết hạn | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
2.4 | Quản lý khách hàng: Hồ sơ cá nhân và sổ địa chỉ | Cập nhật hồ sơ; quản lý nhiều địa chỉ giao hàng | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
2.5 | Quản lý khách hàng: Lịch sử đơn hàng | Xem lịch sử đơn hàng của thành viên | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
3.1 | Quản lý đơn hàng: Giỏ hàng | Thêm/sửa/xóa; lưu giỏ thành viên; tính tiền và giới hạn mua | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
3.2 | Quản lý đơn hàng: Đặt hàng (Checkout) | Các bước checkout; tạo đơn; kiểm tra/giữ tồn; phí vận chuyển; mã giảm giá | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
3.3 | Quản lý đơn hàng: Thanh toán trực tuyến | Phương thức thẻ/ví/QR/COD; cổng thanh toán; callback/IPN; hoàn tiền; đối soát | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-08-28 | 2026-08-28
3.4 | Quản lý đơn hàng: Theo dõi và hủy đơn | Tra cứu trạng thái; hủy đơn kèm hoàn tồn kho và khởi tạo hoàn tiền | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-08-28 | 2026-08-28
4.1 | Tích hợp hệ thống: Hiện thực CSDL | chỉ mục, phân quyền; mô hình dữ liệu bán hàng | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
4.2 | Tích hợp hệ thống: Đồng bộ danh mục, giá, khuyến mại | Adapter đồng bộ từ Main System; lịch chạy và nhật ký | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
4.3 | Tích hợp hệ thống: Đồng bộ tồn kho | Đồng bộ tồn kho từ Main System (chu kỳ ≤ 15 phút); cảnh báo lệch | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-10-16 | 2026-10-16
4.4 | Tích hợp hệ thống: Đẩy đơn hàng và nhận trạng thái | Đẩy đơn sang Main System; nhận trạng thái xử lý/giao hàng; thông báo khách | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-10-16 | 2026-10-16
4.5 | Tích hợp hệ thống: Đồng bộ khách hàng và đối soát | Đồng bộ dữ liệu khách hàng; báo cáo đối soát hằng ngày | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 2026-10-16 | 2026-10-16
5.1 | Phân tích hệ thống và đặc tả yêu cầu (SRS) | Khảo sát AS-IS; SRS chức năng/phi chức năng; quy trình nghiệp vụ; phê duyệt SRS | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 2026-08-28 | 2026-08-28
5.2 | Thiết kế hệ thống (HLD/LLD, UI/UX, tích hợp) | Kiến trúc 24/7; CSDL; Menu Layer/wireframe/mockup; đặc tả API; LLD theo chức năng | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 2026-08-28 | 2026-08-28
5.3 | Môi trường, khung ứng dụng và CI/CD | DEV/SIT/UAT/PROD; pipeline CI/CD; giám sát/sao lưu; khung FE/BE | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
5.4 | Kiểm thử hệ thống (SIT, hiệu năng, bảo mật, UAT) | Test plan/case; SIT; P95 ≤ 2 giây; ATTT; UAT và biên bản | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 2026-11-20 | 2026-12-18
5.5 | Triển khai, đào tạo, go-live và hỗ trợ sau go-live | Tài liệu HDSD/vận hành; đào tạo; go-live 25/12/2026; hỗ trợ đến 22/01/2027 | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 2026-12-22 | 2027-01-22
Ghi chú: Các cột từ (1) đến (7): Hệ thống trích xuất. Cột (8): Nhà thầu điền.

## Mốc
Mã | Mốc | Ngày kế hoạch | Ngày thực tế
MS-1 | Phát hành hồ sơ mời thầu | 2026-02-22 | 2026-02-22
MS-2 | Hết hạn hỏi đáp | 2026-03-07 | 2026-03-07
MS-3 | Nộp hồ sơ dự thầu | 2026-03-08 | 2026-03-08
MS-4 | Đưa vào vận hành | 2026-11-25 | 2026-12-25
MS-5 | Nghiệm thu đóng dự án | 2026-12-22 | 2027-01-22

## Gantt
Mã | Công việc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18
MS-1 | Phát hành hồ sơ mời thầu | 2026-02-22 | 2026-02-22
MS-2 | Hết hạn hỏi đáp | 2026-03-07 | 2026-03-07
MS-3 | Nộp hồ sơ dự thầu | 2026-03-08 | 2026-03-08
1.1 | Thực hiện khởi động dự án | 2026-06-22 | 2026-06-25 | bar: 2026-06-22
1 | Thực hiện quản lý dự án | 2026-06-22 | 2027-01-22
1.2 | Lập kế hoạch dự án | 2026-06-26 | 2026-07-20 | bar: 2026-06-22 to 2026-07-20
2.1 | Thực hiện khảo sát hiện trạng (AS-IS) | 2026-07-06 | 2026-07-17 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-13
2 | Thực hiện phân tích hệ thống (System Analysis) | 2026-07-06 | 2026-07-31 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-27
2.2 | Thực hiện đặc tả yêu cầu chức năng (SRS) | 2026-07-13 | 2026-07-30 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27
2.3 | Thực hiện đặc tả yêu cầu phi chức năng (24/7, ≤ 2 giây, bảo mật, dữ liệu cá nhân) | 2026-07-20 | 2026-07-27 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-27
2.4 | Thực hiện thiết kế quy trình nghiệp vụ | 2026-07-20 | 2026-07-30 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-27
1.3 | Thực hiện giám sát & kiểm soát (LOE) | 2026-07-21 | 2027-01-22 | bar: 2026-07-20 to 2027-01-18
2.5 | Thực hiện rà soát & phê duyệt SRS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | bar: 2026-07-27
3.3 | Thực hiện thiết kế UI/UX | 2026-08-03 | 2026-08-19 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-17
3 | Thực hiện thiết kế hệ thống | 2026-08-03 | 2026-08-28 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-24
3.1 | Thực hiện thiết kế kiến trúc & hạ tầng (HLD) | 2026-08-07 | 2026-08-14 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-10
3.2 | Thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu | 2026-08-10 | 2026-08-18 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-17
3.4 | Thực hiện thiết kế tích hợp hệ thống | 2026-08-10 | 2026-08-19 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-17
3.5 | Thực hiện thiết kế chi tiết (LLD) | 2026-08-14 | 2026-08-24 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-24
3.6 | Thực hiện rà soát & phê duyệt thiết kế | 2026-08-19 | 2026-08-28 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-24
4.1 | Thực hiện môi trường & khung ứng dụng | 2026-08-31 | 2026-09-15 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-14
4 | Thực hiện xây dựng, Phát triển hệ thống | 2026-08-31 | 2026-10-16 | bar: 2026-08-31 to 2026-10-12
4.6 | Thực hiện kiểm soát chất lượng mã nguồn & phát hành | 2026-08-31 | 2026-10-16 | bar: 2026-08-31 to 2026-10-12
4.2 | Thực hiện chức năng Quản lý khách hàng | 2026-09-11 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-14
4.3 | Thực hiện chức năng Quản lý sản phẩm | 2026-09-11 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-14
4.4 | Thực hiện chức năng Quản lý đơn hàng & thanh toán | 2026-09-15 | 2026-09-25 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-21
4.5 | Thực hiện tích hợp hệ thống | 2026-09-28 | 2026-10-16 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-12
5.1 | Thực hiện chuẩn bị kiểm thử | 2026-10-19 | 2026-10-26 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
5 | Thực hiện kiểm thử (Testing) | 2026-10-19 | 2026-12-20 | bar: 2026-10-19 to 2026-12-14
5.2 | Thực hiện kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | 2026-12-12 | 2026-12-17 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
5.3 | Thực hiện kiểm thử hiệu năng | 2026-12-12 | 2026-12-18 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
5.5 | Sửa lỗi & kiểm thử hồi quy | 2026-12-12 | 2026-12-20 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
5.4 | Thực hiện kiểm thử an toàn bảo mật (ATTT, OWASP) | 2026-12-16 | 2026-12-18 | bar: 2026-12-14
5.6 | Thực hiện kiểm thử vận hành (UAT) | 2026-12-17 | 2026-12-18 | bar: 2026-12-14
6.2 | Thực hiện tài liệu chuyển giao | 2026-12-23 | 2026-12-23 | bar: 2026-12-21
6 | Thực hiện triển khai & chuyển giao | 2026-12-23 | 2027-01-22 | bar: 2026-12-21 to 2027-01-18
6.3 | Thực hiện đào tạo | 2026-12-24 | 2026-12-24 | bar: 2026-12-21
6.5 | Thực hiện go-live | 2026-12-25 | 2026-12-25 | bar: 2026-12-21
MS-4 | Đưa vào vận hành | 2026-12-25 | 2026-12-25 | bar: 2026-12-21
6.6 | Thực hiện hỗ trợ sau go-live (01 tháng) | 2026-12-26 | 2027-01-22 | bar: 2026-12-21 to 2027-01-18
1.4 | Thực hiện kết thúc dự án | 2027-01-15 | 2027-01-22 | bar: 2027-01-11 to 2027-01-18
MS-5 | Nghiệm thu đóng dự án | 2027-01-22 | 2027-01-22 | bar: 2027-01-18