## Cost Summary & Dashboard
BÁO CÁO TỔNG HỢP NGUỒN VỐN VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ DỰ ÁN (HOÀN CHỈNH)
Dự án: Hệ thống Bán hàng Online ABC Wear ¦ Mã gói thầu: ABC-WSS-PM_26I_09 ¦ Nhà thầu: Nhóm 09
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (SAU VAT) |  |  | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (NET) |  |  | TỔNG THUẾ VAT (10%) |  |  | TỔNG GIỜ CÔNG NHÂN LỰC
870804000 |  |  | 791640000 |  |  | 79164000 |  |  | 3683.2
1. TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO PHẠM VI CUNG CẤP (WBS CATEGORIES)
STT | Hạng Mục Dịch Vụ / Phân Hệ | Mô Tả Cung Cấp | ĐVT | Giá Trước VAT (VNĐ) | Thuế Suất | Tiền Thuế VAT (VNĐ) | Giá Sau VAT (VNĐ) | Tỷ Trọng (%) | Ghi Chú
1 | Phân tích hệ thống (System Analysis) | Khảo sát AS-IS, đặc tả SRS, NFR & luồng TO-BE, đóng băng M1 | Gói | 88909090.91 | 10% | 8890909.091 | 97800000 | 10.9% | Tham chiếu WBS chi tiết
2 | Thiết kế & Phát triển Web Selling Site | Kiến trúc HLD/LLD, Selling DB, UI/UX, 16 tính năng E-commerce, CDN & CI/CD | Hệ thống | 360727272.7 | 10% | 36072727.27 | 396800000 | 44.21% | Tham chiếu WBS chi tiết
3 | Tích hợp Main System | Adapter đồng bộ sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, khách hàng với hệ thống lõi | Hệ thống | 95818181.82 | 10% | 9581818.182 | 105400000 | 11.74% | Tham chiếu WBS chi tiết
4 | Kiểm thử vận hành (Operation Test) | SIT, kịch bản test case, kiểm thử hiệu năng P95<=2s, Security & UAT M4 | Bộ | 155909090.9 | 10% | 15590909.09 | 171500000 | 19.11% | Tham chiếu WBS chi tiết
5 | Bàn giao & Cut-over | Chuyển đổi CSDL, đào tạo, tài liệu HDSD/vận hành, Cut-over & 01 tháng Hypercare | Hệ thống | 83000000 | 10% | 8300000 | 91300000 | 10.17% | Tham chiếu WBS chi tiết
6 | Bảo hành & Hỗ trợ kỹ thuật | Bảo hành 12 tháng sau Go-live (2.900.000 VNĐ/tháng, SLA 24/7) | 12 Tháng | 31636363.64 | 10% | 3163636.364 | 34800000 | 3.877% | Tham chiếu WBS chi tiết
TỔNG CỘNG HẠNG MỤC DỊCH VỤ |  |  |  | 816000000 | 10% | 81600000 | 897600000 | 100%
2. PHÂN TÍCH CƠ SỞ CẤU THÀNH CHI PHÍ VÀ DỰ PHÒNG (COST BASIS & CONTINGENCY)
Chi phí nhân công trực tiếp (Direct Labor Cost) |  | 3.683 giờ công / 10 nhân sự chuyên trách |  | 791640000 | 0% | 0 | 791640000 | 90.91% | Căn cứ ma trận giờ công & đơn giá
Chi phí dự phòng rủi ro kỹ thuật & chênh lệch (Contingency Reserve) |  | Dự phòng rủi ro biến động nhân sự & làm tròn kỹ thuật (0.029%) |  | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | Dự phòng rủi ro được xác định rõ ràng
Thuế Giá trị gia tăng VAT (10% áp dụng cho toàn bộ dịch vụ IT) |  | Thuế GTGT 10% theo Luật Thuế hiện hành |  | 0 | 10% | 79164000 | 79164000 | 9.091% | Tổng tiền thuế GTGT phải nộp
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI (CONTRACT PRICE) |  |  |  | 791640000 | 10% | 79164000 | 870804000 | 100%

## Detailed Estimate
BẢNG CHÀO GIÁ VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT THEO WBS (23 WORK PACKAGES)
Minh bạch chi tiết Giá trước VAT - Thuế suất VAT - Tiền thuế VAT - Giá sau VAT cho từng gói công việc
STT WBS | Hạng Mục / Công Việc Chi Tiết | Mô Tả Kỹ Thuật / Deliverables | Khối Lượng | ĐVT | Giá Trước VAT (VNĐ) | Thuế Suất VAT | Tiền Thuế VAT (VNĐ) | Giá Sau VAT (VNĐ) | Tỷ Trọng (%)
1 | Phân tích hệ thống (System Analysis)
1.1 | Khảo sát hiện trạng (AS-IS) | Workshop nghiệp vụ, khảo sát Main System & cửa hàng | 1 | Gói | 24818181.82 | 10% | 2481818.182 | 27300000 | 3.041%
1.2 | SRS chức năng | Đặc tả sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, khuyến mãi | 1 | Gói | 30000000 | 10% | 3000000 | 33000000 | 3.676%
1.3 | SRS tích hợp, NFR và TO-BE | Kết nối Main System, 24/7, P95<=2s, ATTT, luồng TO-BE | 1 | Gói | 23181818.18 | 10% | 2318181.818 | 25500000 | 2.841%
1.4 | Đóng băng yêu cầu (Mốc M1) | Rà soát & phê duyệt bộ SRS chính thức | 1 | Gói | 10909090.91 | 10% | 1090909.091 | 12000000 | 1.337%
| CỘNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG |  |  |  | 88909090.91 | 10% | 8890909.091 | 97800000 | 10.9%
2 | Thiết kế và phát triển Web Selling Site System
2.1 | Thiết kế kiến trúc và ATTT | Kiến trúc 24/7, sizing, bảo vệ dữ liệu, backup | 1 | Gói | 25272727.27 | 10% | 2527272.727 | 27800000 | 3.097%
2.2 | Thiết kế Selling DB | Mô hình CSDL logic/vật lý, từ điển dữ liệu | 1 | Gói | 16000000 | 10% | 1600000 | 17600000 | 1.961%
2.3 | Thiết kế UI/UX & Menu Layer | Wireframe, Prototype, Design System | 1 | Gói | 39181818.18 | 10% | 3918181.818 | 43100000 | 4.802%
2.4 | Thiết kế chi tiết (Mốc M2) | SDD, Spec API, kịch bản tích hợp | 1 | Gói | 27363636.36 | 10% | 2736363.636 | 30100000 | 3.353%
2.5 | Module Sản phẩm & Danh mục | Hiển thị, tìm kiếm, lọc, chi tiết sản phẩm | 1 | Gói | 25000000 | 10% | 2500000 | 27500000 | 3.064%
2.6 | Module Đơn hàng & Giỏ hàng | Giỏ hàng, tính giá, voucher, khuyến mãi | 1 | Gói | 26000000 | 10% | 2600000 | 28600000 | 3.186%
2.7 | Module Khách hàng & Tài khoản | Đăng ký, đăng nhập SSO, lịch sử mua hàng, địa chỉ | 1 | Gói | 20000000 | 10% | 2000000 | 22000000 | 2.451%
2.8 | Module Thanh toán & Cổng VNPAY/Momo | Tích hợp VNPAY, Momo, COD, đối soát giao dịch | 1 | Gói | 22000000 | 10% | 2200000 | 24200000 | 2.696%
2.9 | Module Vận chuyển & Giao hàng | Tính phí ship, kết nối đơn vị vận chuyển | 1 | Gói | 16000000 | 10% | 1600000 | 17600000 | 1.961%
2.10 | Module Khuyến mãi & Voucher | Mã giảm giá, Flash sale, Combo sản phẩm | 1 | Gói | 17000000 | 10% | 1700000 | 18700000 | 2.083%
2.11 | Module Thông báo & Email/SMS | Email xác nhận đơn, OTP, thông báo trạng thái | 1 | Gói | 14000000 | 10% | 1400000 | 15400000 | 1.716%
2.12 | Module Báo cáo & Dashboard | Doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán chạy | 1 | Gói | 18000000 | 10% | 1800000 | 19800000 | 2.206%
2.13 | Module Quản trị Nội dung (CMS) | Banner, tin tức, trang tĩnh, chính sách | 1 | Gói | 15000000 | 10% | 1500000 | 16500000 | 1.838%
2.14 | Module Quản lý Đánh giá & Review | Đánh giá 5 sao, bình luận, kiểm duyệt | 1 | Gói | 11000000 | 10% | 1100000 | 12100000 | 1.348%
2.15 | Hạ tầng CDN, Caching & Performance | Tối ưu P95<=2s, Redis cache, CDN hình ảnh | 1 | Gói | 19000000 | 10% | 1900000 | 20900000 | 2.328%
2.16 | Môi trường DEV/STG & CI/CD Pipeline | Docker, CI/CD tự động, môi trường kiểm thử | 1 | Gói | 17000000 | 10% | 1700000 | 18700000 | 2.083%
2.17 | An toàn thông tin & SSL/WAF | Chống DDoS, SSL, WAF, bảo mật OWASP | 1 | Gói | 13000000 | 10% | 1300000 | 14300000 | 1.593%
2.18 | Rà soát Build & Mốc M3 | Tổng hợp Module, đóng gói bàn giao Staging | 1 | Gói | 19909090.91 | 10% | 1990909.091 | 21900000 | 2.44%
| CỘNG THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN WEB SELLING SITE |  |  |  | 360727272.7 | 10% | 36072727.27 | 396800000 | 44.21%
3 | Tích hợp Main System
3.1 | Adapter đồng bộ Sản phẩm & Tồn kho | Real-time sync tồn kho, thông tin sản phẩm | 1 | Gói | 30000000 | 10% | 3000000 | 33000000 | 3.676%
3.2 | Adapter đồng bộ Đơn hàng & Trạng thái | Đẩy đơn về ERP, nhận trạng thái giao hàng | 1 | Gói | 28000000 | 10% | 2800000 | 30800000 | 3.431%
3.3 | Adapter đồng bộ Khách hàng & Điểm | Tích hợp thẻ thành viên, điểm thưởng | 1 | Gói | 22000000 | 10% | 2200000 | 24200000 | 2.696%
3.4 | Đối soát dữ liệu & Xử lý lỗi | Log tích hợp, cơ chế Retry, cảnh báo | 1 | Gói | 15818181.82 | 10% | 1581818.182 | 17400000 | 1.939%
| CỘNG TÍCH HỢP MAIN SYSTEM |  |  |  | 95818181.82 | 10% | 9581818.182 | 105400000 | 11.74%
4 | Kiểm thử vận hành (Operation Test)
4.1 | Kiểm thử chức năng (SIT) | Test case chức năng, UI/UX, Luồng mua hàng | 1 | Gói | 38000000 | 10% | 3800000 | 41800000 | 4.657%
4.2 | Kiểm thử tích hợp & API | Tích hợp Main System, VNPAY, Shipping | 1 | Gói | 32000000 | 10% | 3200000 | 35200000 | 3.922%
4.3 | Kiểm thử tải & Hiệu năng P95<=2s | JMeter, Load test 10.000 concurrent users | 1 | Gói | 35000000 | 10% | 3500000 | 38500000 | 4.289%
4.4 | Kiểm thử An toàn thông tin | Pen-test, quét lỗ hổng OWASP Top 10 | 1 | Gói | 28000000 | 10% | 2800000 | 30800000 | 3.431%
4.5 | Hỗ trợ UAT & Mốc M4 | Đồng hành UAT, sửa lỗi UAT, ký nghiệm thu | 1 | Gói | 22909090.91 | 10% | 2290909.091 | 25200000 | 2.807%
| CỘNG KIỂM THỬ VẬN HÀNH |  |  |  | 155909090.9 | 10% | 15590909.09 | 171500000 | 19.11%
5 | Bàn giao & Cut-over
5.1 | Chuyển đổi Dữ liệu (Data Migration) | Import danh mục, CSDL khách hàng cũ | 1 | Gói | 20000000 | 10% | 2000000 | 22000000 | 2.451%
5.2 | Tài liệu HDSD & Vận hành | Bộ tài liệu HDSD Admin/User, Ops Guide | 1 | Gói | 15000000 | 10% | 1500000 | 16500000 | 1.838%
5.3 | Đào tạo Nhân sự ABC Wear | Đào tạo Admin, Bán hàng, Vận hành đơn | 1 | Gói | 18000000 | 10% | 1800000 | 19800000 | 2.206%
5.4 | Cut-over & Go-live PROD (Mốc M5) | Triển khai PROD, chuyển DNS, mở cổng | 1 | Gói | 20000000 | 10% | 2000000 | 22000000 | 2.451%
5.5 | Trực Hypercare 01 tháng (Mốc M6) | Hỗ trợ vận hành 24/7 tháng đầu Go-live | 1 | Gói | 10000000 | 10% | 1000000 | 11000000 | 1.225%
| CỘNG BÀN GIAO & CUT-OVER |  |  |  | 83000000 | 10% | 8300000 | 91300000 | 10.17%
6 | Bảo hành & Hỗ trợ kỹ thuật
6.1 | Bảo hành 12 tháng sau Go-live | Khắc phục sự cố SLA 24/7, vá lỗi phần mềm | 12 | Tháng | 31636363.6364 | 10% | 3163636.364 | 34800000 | 3.877%
| CỘNG BẢO HÀNH & HỖ TRỢ KỸ THUẬT |  |  |  | 31636363.64 | 10% | 3163636.364 | 34800000 | 3.877%
| TỔNG CỘNG HẠNG MỤC DỊCH VỤ (WBS TOTAL) |  |  |  | 816000000 | 10% | 81600000 | 897600000 | 100%

## Resource & Rates
CƠ SỞ ĐƠN GIÁ GIỜ CÔNG VÀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NHÂN SỰ
Cấu thành chi phí nhân công trực tiếp (3.684 giờ công / 10 nhân sự chuyên trách)
STT | Họ và Tên | Vị Trí / Vai Trò | Đơn Giá Chưa VAT (VNĐ/h) | Tổng Số Giờ | Thành Tiền Chưa VAT (VNĐ) | Tỷ Trọng (%) | Ghi Chú Module Phụ Trách
1 | Nguyễn Đức Tân | PM - Quản lý dự án | 300000 | 220 | 66000000 | 8.337% | Quản trị tổng thể, điều phối Scope/Cost/Schedule
2 | Nguyễn Hải Đăng | SA - Kiến trúc hệ thống | 280000 | 296 | 82880000 | 10.47% | Thiết kế kiến trúc 24/7, Selling DB & API Spec
3 | Đinh Đức Thắng | BA - Phân tích nghiệp vụ | 250000 | 440.4 | 110100000 | 13.91% | Khảo sát AS-IS, SRS, luồng TO-BE & UAT
4 | Nguyễn Thị Thu Thủy | UX - Thiết kế giao diện | 220000 | 160 | 35200000 | 4.446% | UI/UX, Wireframe, Mockup, Menu Layer
5 | Nguyễn Thị Phương | DEV1 - Lập trình chính | 200000 | 590.6 | 118120000 | 14.92% | Module Khách hàng, Đơn hàng, Checkout & Adapter
6 | Vũ Tuấn A | DEV2 - Lập trình viên | 200000 | 590.6 | 118120000 | 14.92% | Module Sản phẩm, Tìm kiếm, Tồn kho & CDN
7 | Nguyễn Ngọc B | DEV3 - Lập trình viên | 200000 | 590.6 | 118120000 | 14.92% | Module Thanh toán, Cổng VNPAY/Momo & Đơn hàng
8 | Nguyễn Hữu C | QC1 - Kiểm thử trưởng | 180000 | 279.5 | 50310000 | 6.355% | SIT, Kiểm thử hiệu năng P95<=2s & Tự động hóa
9 | Phạm Minh D | QC2 - Chuyên viên QC | 180000 | 279.5 | 50310000 | 6.355% | Kiểm thử chức năng, Security OWASP & UAT
10 | Trần Hùng E | OPS - Kỹ sư DevOps/Infra | 180000 | 236 | 42480000 | 5.366% | Thiết lập Cloud DEV/PROD, CI/CD & Cut-over
TỔNG CỘNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP (CHƯA VAT) |  |  |  | 3683.2 | 791640000 | 100%

## Payment Schedule
KẾ HOẠCH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN THEO MỐC MILESTONE
Khớp 100% Giá trị Hợp đồng sau VAT (897.600.000 VNĐ) theo Điều kiện Cụ thể của Hợp đồng E-ĐKCT
Đợt TT | Mốc Milestone / Giai Đoạn | Tỷ Lệ (%) | Giá Trị Thanh Toán (VNĐ) | Điều Kiện & Sản Phẩm Nghiệm Thu | Thời Gian Dự Kiến
Đợt 1 | Tạm ứng hợp đồng (Advance Payment) | 20% | 174160800 | Ngay sau khi ký hợp đồng & nộp Bảo lãnh tạm ứng ngân hàng | Tháng 06/2026
Đợt 2 | Mốc M1: Đóng băng Yêu cầu (SRS Approval) | 15% | 130620600 | Phê duyệt bộ SRS chức năng, NFR & quy trình TO-BE | Tháng 07/2026
Đợt 3 | Mốc M2: Phê duyệt Thiết kế Chi tiết (SDD) | 20% | 174160800 | Phê duyệt HLD, SDD, UI/UX Mockup & Interface Spec | Tháng 08/2026
Đợt 4 | Mốc M3 & M4: Hoàn thành Build & UAT | 25% | 217701000 | Hoàn thành SIT, kiểm thử P95<=2s, ATTT & ký biên bản UAT | Tháng 09/2026
Đợt 5 | Mốc M5: Go-live chính thức hệ thống | 10% | 87080400 | Hệ thống go-live PROD ổn định, bàn giao tài liệu & đào tạo | Tháng 10/2026
Đợt 6 | Mốc M6: Kết thúc Hypercare & Nghiệm thu | 10% | 87080400 | Hoàn thành 01 tháng Hypercare, ký Biên bản Thanh lý & mở Bảo hành | Tháng 11/2026
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN (SAU VAT) |  | 100% | 870804000