CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Hệ thống website bán hàng – ABC Wear

Nhà thầu: Inter Solution          Bên mời thầu: ABC Wear          Nhóm 09

Kỳ báo cáo: Kết thúc thực hiện – 22/01/2027

I. Tổng quan

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| Kỳ báo cáo | Kết thúc thực hiện – 22/01/2027 |
| Thời gian kế hoạch | 06 tháng, 22/06/2026 – 22/12/2026 |
| Thời gian thực tế | 07 tháng, 22/06/2026 – 22/01/2027 |
| Go-live | Kế hoạch 25/11/2026. Thực tế 25/12/2026 |
| Khối lượng | 100% (527 ngày công kế hoạch đã hoàn thành) |
| Hiệu suất | SPI = 0,86. CPI = 0,95 |
| Kỳ tiếp theo | Bảo hành 12 tháng, bắt đầu 22/01/2027 |

II. Tiến độ theo giai đoạn

| Mã | Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc kế hoạch | Kết thúc thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ1 | Khởi động và lập kế hoạch | 22/06/2026 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | Hoàn thành |
| GĐ2 | Phân tích hệ thống | 06/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | Hoàn thành |
| GĐ3 | Thiết kế | 03/08/2026 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | Hoàn thành |
| GĐ4 | Xây dựng và tích hợp | 31/08/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | Hoàn thành |
| GĐ5 | Kiểm thử và UAT | 19/10/2026 | 20/11/2026 | 18/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| GĐ6 | Go-live và hỗ trợ sau go-live | 23/11/2026 | 22/12/2026 | 22/01/2027 | Hoàn thành trễ |

III. Mốc chính

| Mã | Mốc | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Phê duyệt SRS | 31/07/2026 | 31/07/2026 | Hoàn thành |
| M2 | Phê duyệt thiết kế | 28/08/2026 | 28/08/2026 | Hoàn thành |
| M3 | Kết thúc xây dựng | 16/10/2026 | 16/10/2026 | Hoàn thành |
| M4 | UAT | 20/11/2026 | 18/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| M5 | Go-live | 25/11/2026 | 25/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| M6 | Nghiệm thu đóng dự án | 22/12/2026 | 22/01/2027 | Hoàn thành trễ |

IV. Đầu việc cấp 2

| Mã | Đầu việc | Phụ trách | Ngày công | Kết thúc kế hoạch | Kết thúc thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Thực hiện khởi động dự án | PM | 4 | 25/06/2026 | 25/06/2026 | Hoàn thành |
| 1.2 | Lập kế hoạch dự án | PM | 17 | 20/07/2026 | 20/07/2026 | Hoàn thành |
| 1.3 | Thực hiện giám sát & kiểm soát (LOE) | PM | 105 | 14/12/2026 | 22/01/2027 | Hoàn thành trễ |
| 1.4 | Thực hiện kết thúc dự án | PM | 6 | 22/12/2026 | 22/01/2027 | Hoàn thành trễ |
| 2.1 | Thực hiện khảo sát hiện trạng (AS-IS) | BA | 10 | 17/07/2026 | 17/07/2026 | Hoàn thành |
| 2.2 | Thực hiện đặc tả yêu cầu chức năng (SRS) | BA | 14 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | Hoàn thành |
| 2.3 | Thực hiện đặc tả yêu cầu phi chức năng (24/7, ≤ 2 giây, bảo mật, dữ liệu cá nhân) | SA | 6 | 27/07/2026 | 27/07/2026 | Hoàn thành |
| 2.4 | Thực hiện thiết kế quy trình nghiệp vụ | BA | 9 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | Hoàn thành |
| 2.5 | Thực hiện rà soát & phê duyệt SRS | PM | 1 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | Hoàn thành |
| 3.1 | Thực hiện thiết kế kiến trúc & hạ tầng (HLD) | SA | 6 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | Hoàn thành |
| 3.2 | Thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu | SA | 7 | 18/08/2026 | 18/08/2026 | Hoàn thành |
| 3.3 | Thực hiện thiết kế UI/UX | UX | 13 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | Hoàn thành |
| 3.4 | Thực hiện thiết kế tích hợp hệ thống | SA | 8 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | Hoàn thành |
| 3.5 | Thực hiện thiết kế chi tiết (LLD) | DEV | 7 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | Hoàn thành |
| 3.6 | Thực hiện rà soát & phê duyệt thiết kế | SA | 8 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | Hoàn thành |
| 4.1 | Thực hiện môi trường & khung ứng dụng | OPS | 12 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | Hoàn thành |
| 4.2 | Thực hiện chức năng Quản lý khách hàng | DEV | 5 | 17/09/2026 | 17/09/2026 | Hoàn thành |
| 4.3 | Thực hiện chức năng Quản lý sản phẩm | DEV | 5 | 17/09/2026 | 17/09/2026 | Hoàn thành |
| 4.4 | Thực hiện chức năng Quản lý đơn hàng & thanh toán | DEV | 9 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | Hoàn thành |
| 4.5 | Thực hiện tích hợp hệ thống | DEV | 15 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | Hoàn thành |
| 4.6 | Thực hiện kiểm soát chất lượng mã nguồn & phát hành | SA | 35 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | Hoàn thành |
| 5.1 | Thực hiện chuẩn bị kiểm thử | QA | 6 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | Hoàn thành |
| 5.2 | Thực hiện kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | QA | 4 | 17/11/2026 | 17/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| 5.3 | Thực hiện kiểm thử hiệu năng | QA | 5 | 18/11/2026 | 18/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| 5.4 | Thực hiện kiểm thử an toàn bảo mật (ATTT, OWASP) | QA | 3 | 18/11/2026 | 18/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| 5.5 | Sửa lỗi & kiểm thử hồi quy | DEV | 7 | 20/11/2026 | 20/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| 5.6 | Thực hiện kiểm thử vận hành (UAT) | BA | 4 | 20/11/2026 | 18/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| 6.2 | Thực hiện tài liệu chuyển giao | BA | 1 | 23/11/2026 | 23/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| 6.3 | Thực hiện đào tạo | BA | 1 | 24/11/2026 | 24/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| 6.5 | Thực hiện go-live | OPS | 1 | 25/11/2026 | 25/12/2026 | Hoàn thành trễ |
| 6.6 | Thực hiện hỗ trợ sau go-live (01 tháng) | DEV | 19 | 22/12/2026 | 22/01/2027 | Hoàn thành trễ |

V. Ngày công kế hoạch theo vai trò

| Vai trò | Ngày công kế hoạch |
| --- | --- |
| DEV | 224 |
| PM | 136 |
| SA | 53 |
| BA | 47 |
| QA | 29 |
| OPS | 22 |
| UX | 16 |
| Tổng | 527 |

Nhân công phát sinh cho khắc phục tích hợp nằm trong khoản 30.000.000 đồng của chi phí hỗ trợ 45.000.000 đồng.

VI. Chi phí

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngân sách hợp đồng | 897.600.000 |
| Chi phí thực tế | 942.600.000 |
| Chênh lệch chi phí | −45.000.000 |
| CPI | 0,95 |
| SPI | 0,86 |
| Chênh lệch tiến độ | −30 ngày |

VII. Lỗi đã xử lý

| Mã | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Sai lệch tồn kho khi nhiều người đặt hàng đồng thời | Đã xử lý bằng CR-03 |
| R-02 | Đối soát thanh toán phát sinh sau khi đặc tả đã duyệt | Đã xử lý bằng CR-02 |
| R-03 | Khối Kinh doanh nhận tin lùi go-live chậm 5 ngày | Đã xảy ra |

VIII. Việc sau nghiệm thu

| Mã | Việc | Phụ trách | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| BH-01 | Bảo hành 12 tháng, bắt đầu 22/01/2027 | PM | 12 tháng |
| BH-02 | Theo dõi hiệu năng hàng tháng trong 3 tháng đầu | SA | 3 tháng |
| BH-03 | Hỗ trợ kỹ thuật cấp 2 và cấp 3 | DEV | 12 tháng |

IX. Kiến nghị

Thử tải kết nối với Main System ngay trong giai đoạn thiết kế, trước khi vào kiểm thử tích hợp.

Mời phòng Tài chính ký đặc tả cùng khối bán hàng, tại mốc phê duyệt SRS.

Báo khối Kinh doanh trong một ngày làm việc khi có nguy cơ lùi ngày go-live.

Phê duyệt

| Vai | Ký | Ngày |
| --- | --- | --- |
| Người lập |  | 22/01/2027 |
| Người duyệt |  |  |