## RACI
Ma trận RACI
STT | Mã WBS | Tên công việc | Sản phẩm bàn giao | PM – Quản lý dự án | SA – Kiến trúc hệ thống | BA – Phân tích nghiệp vụ | UX – Thiết kế giao diện | DEV – Lập trình | QA – Kiểm thử | OPS – Hạ tầng và vận hành | Ghi chú
1 | 1.2 | Lập kế hoạch dự án | WBS, Master Plan Master Schedule; Cost Baseline Quality Plan; Change Management Plan | A/R | C | C | I | C | C | I
2 | 1.3 | Giám sát & kiểm soát | Báo cáo, quyết định kiểm soát | A/R | I | I | I | I | I | I | Gồm kiểm soát thay đổi đặc tả (RFP tr.3): ABC Wear tham vấn và ký từng yêu cầu thay đổi.
3 | 1.4 | Kết thúc dự án | Hồ sơ nghiệm thu, bài học kinh nghiệm, Báo cáo tổng kết dự án, Báo cáo đánh giá dự án | R | I | I | I | I | C | I | ABC Wear ký nghiệm thu (RFP tr.3: đạt kiểm tra là nghiệm thu).
4 | 2.2 | Đặc tả yêu cầu chức năng (SRS) | SRS – Specification | I | C | A/R | I | I | I
5 | 2.4 | Thiết kế quy trình nghiệp vụ | SRS Quy trình nghiệp vụ | I | I | A/R |  |  | I |  | Luồng đi qua Main System và vận chuyển – cần IT Main System xác nhận phần luồng của ABC Wear.
6 | 2.6 | Rà soát & phê duyệt SRS | SRS được ký duyệt | R | I | R | I | I | I | I | PM, BA trình; đại diện ABC Wear ký duyệt (mốc M1).
7 | 3.1 | Thiết kế kiến trúc & hạ tầng (HLD) | Architecture Design Document | I | A/R |  |  | C | I | C | Giả định ABC Wear cung cấp hạ tầng (vòng 1) – Vận hành ABC Wear tham vấn bảng yêu cầu hạ tầng.
8 | 2026-03-03 | Thiết kế giao diện phía khách hàng (UI/UX) | Sơ đồ trang và phân cấp menu (Menu Layer – RFP tr.5 ④); wireframe luồng mua hàng; mockup quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng & thanh toán, quản lý khách hàng; biên bản duyệt mockup | I | C | C | A/R | C | I |  | BA tham vấn để giao diện bám đúng SRS; DEV và SA tham vấn tính khả thi khi lập trình. ABC Wear duyệt mockup (3.3.6).
9 | 3.4 | Thiết kế tích hợp hệ thống | Tài liệu kiến trúc tích hợp, Tài liệu đặc tả API | I | A/R | C |  | C | I |  | Interface Spec cần IT Main System xác nhận bằng văn bản; Bên B chỉ thiết kế phía Selling DB.
10 | 3.6 | Rà soát & phê duyệt thiết kế | Biên bản duyệt thiết kế | R | R | I | I | I | I | I | Mốc M2.
11 | 4.1 | Môi trường & khung ứng dụng | Môi trường, CI/CD, thành phần dùng chung | I | C |  |  | R | I | A/R | Môi trường PROD dựng trên hạ tầng ABC Wear cung cấp.
12 | 4.4 | Xây dựng, Phát triển hệ thống gồm các chức năng: - Chức năng Quản lý khách hàng - Chức năng Quản lý sản phẩm - Chức năng Quản lý đơn hàng & thanh toán | Module các sản phẩn theo từng chức năng | I | C | C | C | A/R | I |  | Đại diện cho nhóm xây dựng chức năng 4.2–4.4 (cùng cách phân vai).
13 | 4.5 | Tích hợp hệ thống | Các adapter tích hợp | I | A | C |  | R | I |  | Bên B làm adapter phía Selling DB; phía Main System thuộc ABC Wear (ngoài phạm vi).
14 | 5.2 | Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | Báo cáo SIT | I | C | C |  | R | A/R |  | IT Main System tham vấn cho phần SIT giao tiếp (5.2.4).
15 | 5.3 | Kiểm thử hiệu năng | Báo cáo kiểm thử hiệu năng | I | C |  |  | R | A/R | C
16 | 5.6 | Kiểm thử UAT | Biên bản UAT | R | I | R |  | C | C | I | ABC Wear thực hiện và ký Operation Test; Bên B chuẩn bị kịch bản, hỗ trợ, sửa lỗi.
17 | 6.5 | Go-live | Hệ thống vận hành chính thức (M5) | R | C | I | I | I | I | R | Đại diện ABC Wear quyết định Go/No-go và ký biên bản go-live; OPS Bên B triển khai.
18 | 6.6 | Hỗ trợ sau go-live (01 tháng) | Báo cáo hypercare (M6) | A | C | I |  | R | I | R | Kết thúc bằng việc Vận hành ABC Wear ký nhận bàn giao. Phạm vi chờ MT-W02.
Responsibility Assignment Matrix)
|  |  |  | Ký hiệu | Ý nghĩa | Ghi chú
|  |  |  | R – Responsible | Người trực tiếp thực hiện công việc | Có thể nhiều người cùng R
|  |  |  | A – Accountable | Người chịu trách nhiệm cuối cùng, ra quyết định | Chỉ có một A cho mỗi hoạt động
|  |  |  | C – Consulted | Người tư vấn, góp ý, hỗ trợ chuyên môn | Tham gia khi cần trao đổi
|  |  |  | I – Informed | Người được thông báo kết quả hoặc tiến độ | Không tham gia trực tiếp
|  |  |  | A/R | Người vừa giải trình vừa thực hiện | Tính là 1 A và 1 R của hoạt động

## Bảng phân chia công việc và trá
Bảng phân chia công việc và trách nhiệm nhân sự chủ chốt
STT | Vai trò | Thành viên phụ trách | Trách nhiệm chính | Đầu ra / Sản phẩm bàn giao
1 | PM – Quản lý dự án |  | - Quản lý tổng thể dự án: tiến độ, chi phí, chất lượng và phạm vi. - Điều phối các nhóm (BA, Thiết kế, Dev, Test, Triển khai). - Giải quyết các vấn đề phát sinh, phê duyệt thay đổi (Change Request). - Báo cáo định kỳ cho khách hàng và ban lãnh đạo. | - Kế hoạch tổng thể dự án (Project Plan). - Báo cáo tiến độ (Progress Report). - Biên bản họp và nghiệm thu giai đoạn. - Báo cáo tổng kết dự án.
2 | SA – Kiến trúc hệ thống |  | - Thu thập yêu cầu kỹ thuật backend. - Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể (HLD). - Hỗ trợ triển khai, kiểm thử tích hợp. - Hướng dẫn kỹ thuật cho nhóm dev. - Đưa ra tiêu chuẩn coding, review code backend. - Đảm bảo chất lượng và hiệu năng của hệ thống. - Báo cáo tiến độ kỹ thuật | - Tài liệu kiến trúc (HLD). - Bộ quy chuẩn kỹ thuật (Coding Guideline). - Báo cáo review mã nguồn.
3 | DEV – Lập trình |  | - Hỗ trợ thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể (HLD). - Đảm bảo chất lượng và hiệu năng của hệ thống. - Phát triển tính năng, API và các module nghiệp vụ - Viết tài liệu kỹ thuật chi tiết (LLD). - Tích hợp các module backend, xử lý kết nối hệ thống ngoài. - Xử lý API trung gian và logic kết nối dữ liệu. - Hỗ trợ fix lỗi kiểm thử tích hợp (Integration Test). | - Mã nguồn, mã nguồn API backend. - Tài liệu LLD. - Báo cáo hiệu năng. - Mã nguồn module tích hợp. - Báo cáo log tích hợp và tài liệu cấu hình.
4 | UX – Thiết kế giao diện |  | - Thiết kế giao diện người dùng (Figma/UI Kit). - Hỗ trợ tối ưu UI/UX. | - Bộ mã nguồn giao diện (Front-end Source Code). - Hướng dẫn sử dụng UI. - Báo cáo kết quả kiểm thử giao diện.
5 | OPS – Hạ tầng và vận hành |  | - Cấu hình server, môi trường triển khai. - Quản lý CI/CD, script build & deploy. - Hỗ trợ vận hành sau triển khai. - Sao lưu và khôi phục hệ thống khi cần. | - Tài liệu triển khai. - Báo cáo hoạt động hệ thống. - Log vận hành (Deployment Logs).
6 | QA – Kiểm thử |  | - Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan). - Viết và phân công Test Case. - Thực hiện test chức năng, hiệu năng, bảo mật - Thực thi Test Case, ghi nhận lỗi chi tiết. - Kiểm thử hồi quy (Regression Test). - Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) với khách hàng. - Hỗ trợ QA Lead báo cáo test.. - Theo dõi bug và phối hợp dev fix lỗi. - Báo cáo chất lượng hệ thống. | - Kế hoạch kiểm thử (Test Plan). - Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Report). - Danh sách bug (Bug List).
7 | BA – Phân tích nghiệp vụ |  | - Thu thập yêu cầu từ khách hàng. - Viết URD, SRS. - Phối hợp với dev và QA đảm bảo hiểu đúng yêu cầu. - Hỗ trợ UAT và thay đổi nghiệp vụ khi có yêu cầu. | - SRS. - Change Request Document. - Báo cáo xác nhận nghiệp vụ. - Báo cáo test execution. - Danh sách lỗi. - Biên bản UAT.