BÁO CÁO BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Hệ thống website bán hàng – ABC Wear

Nhà thầu: Inter Solution    Bên mời thầu: ABC Wear    Nhóm 09

Kế hoạch: 22/06/2026 – 22/12/2026. Thực tế: 22/06/2026 – 22/01/2027.

1. Mục đích

Báo cáo ghi bài học của gói thầu để dùng cho giai đoạn còn lại và cho dự án sau. Mỗi bài có tình huống, nguyên nhân, bài học và một hành động kèm người phụ trách, hạn.

2. Tổng hợp

| Chỉ tiêu | Số bài |
| --- | --- |
| Tổng số bài học | 10 |

| Lĩnh vực | Số bài |
| --- | --- |
| Tiến độ | 1 |
| Phạm vi | 1 |
| Thay đổi | 1 |
| Bên liên quan | 1 |
| Chi phí | 1 |
| Chất lượng | 1 |
| Hợp đồng | 1 |
| Tổng | 10 |

3. Việc nên giữ

| Việc | Kết quả |
| --- | --- |
| Mốc đấu thầu | Phát hành hồ sơ 22/02/2026. Hết hạn hỏi đáp 07/03/2026. Nộp hồ sơ 08/03/2026. |
| Quyết định lùi go-live | CR-03 duyệt ngày 15/11/2026. Hệ thống không được đưa vào vận hành khi còn sai lệch tồn kho. |
| Nghiệm thu sau khắc phục | UAT đợt 2 đạt ngày 18/12/2026. Go-live ngày 25/12/2026. |
| Phạm vi | Chức năng quản trị nội bộ nằm ngoài phạm vi. Các phân hệ đã cam kết được nghiệm thu đủ. |

4. Sổ bài học

| Mã | Lĩnh vực | Tình huống | Nguyên nhân | Bài học | Hành động | Phụ trách – hạn | Liên kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LL-01 | Tiến độ | Kiểm thử tích hợp ngày 28/10/2026 phát hiện sai lệch tồn kho 8,4% và thời gian phản hồi trên 8,5 giây khi 300 người dùng đặt hàng đồng thời. UAT đợt 1 ngày 10/11/2026 không đạt. Go-live dời từ 25/11/2026 sang 25/12/2026. Kết thúc dự án dời từ 22/12/2026 sang 22/01/2027. | Truy vấn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu Main System, không có tầng đệm. Môi trường kiểm thử chưa có dữ liệu quy mô thật. | Việc tích hợp với hệ thống đang vận hành phải được thử tải trước khi vào SIT. | Dựng thử tải kết nối Main System trong 3 tuần đầu của giai đoạn thiết kế. | SA – 28/08/2026 | WBS 4.5, WBS 5.2, MS-4 |
| LL-02 | Phạm vi | Phòng Tài chính yêu cầu đối soát thanh toán theo lô và hoàn tiền khi hủy đơn. Yêu cầu phát sinh sau khi đặc tả đã được duyệt, thêm 12 ngày công lập trình. | Đặc tả SRS làm việc với khối bán hàng, chưa có chữ ký của phòng Tài chính. | Phòng Tài chính ký đặc tả cùng lúc với khối bán hàng. | Đưa đại diện Tài chính vào buổi duyệt SRS, gói 2.5. | BA – 31/07/2026 | WBS 2.5, CR-02 |
| LL-03 | Thay đổi | Hội đồng thay đổi duyệt CR-03 ngày 15/11/2026: tái cấu trúc cơ chế đồng bộ và lùi go-live 30 ngày. UAT đợt 2 đạt ngày 18/12/2026. | Đưa hệ thống vào vận hành khi còn sai lệch tồn kho sẽ làm hỏng dữ liệu bán hàng. | Khi kiểm thử không đạt, lùi mốc vận hành bằng một yêu cầu thay đổi đã duyệt. Không giữ ngày go-live cũ. | Mọi lùi mốc từ 5 ngày làm việc trở lên đi qua hội đồng thay đổi. | PM – 15/11/2026 | CR-03, MS-4 |
| LL-04 | Bên liên quan | Khối Kinh doanh được báo go-live lùi 30 ngày chậm 5 ngày so với ngày phát hiện lỗi. Chiến dịch cuối tháng 11 phải chuyển sang đợt Tết. | Quy tắc báo sớm cho khối Kinh doanh chưa được đặt thành hạn cố định. | Nguy cơ lùi go-live phải được báo cho khối Kinh doanh trong ngày phát hiện. | Thông báo nguy cơ chậm tiến độ cho Kinh doanh chậm nhất sau 1 ngày làm việc. | PM – khi có nguy cơ lùi mốc | MS-4 |
| LL-05 | Chi phí | Ngân sách hợp đồng 897.600.000. Quyết toán 942.600.000. Phần tăng 45.000.000 dùng cho kỹ sư tích hợp, chuyên gia cơ sở dữ liệu và máy chủ thử tải. CPI = 0,95. SPI = 0,86. | Chưa có khoản dự phòng kỹ thuật được duyệt trước cho giai đoạn kiểm thử tích hợp. | Dành sẵn khoảng 5% ngân sách và 15% đến 20% thời gian kiểm thử tích hợp trước khi vào SIT. | Ghi khoản dự phòng này vào dự toán của gói kiểm thử trước khi bắt đầu 5.2. | PM – trước 28/10/2026 | WBS 5.2, CR-03 |
| LL-06 | Chất lượng | Sau CR-03, thời gian phản hồi P95 là 1,38 giây, dưới ngưỡng 2 giây. Thử tải đạt 600 người dùng đồng thời. Sai lệch tồn kho còn 0,02%. | Đồng bộ chuyển qua bộ nhớ đệm và hàng đợi, không truy vấn thẳng vào Main System. | Giữ cách đồng bộ này cho các kết nối sau với hệ thống đang vận hành. | Đưa sơ đồ đồng bộ vào tài liệu bàn giao vận hành. | SA – 22/01/2027 | WBS 4.5 |
| LL-07 | Hợp đồng | Hỗ trợ sau go-live kết thúc 22/01/2027. Thời hạn trách nhiệm theo hợp đồng là 12 tháng, bắt đầu khi nghiệm thu. | Hai mốc này dễ bị gộp thành một. | Hỗ trợ sau go-live là một tháng. Bảo hành 12 tháng bắt đầu từ 22/01/2027. | Ghi ngày bắt đầu bảo hành 22/01/2027 trên biên bản nghiệm thu. | PM – 22/01/2027 | WBS 6.6, MS-5 |

5. Theo dõi hành động

| Mã | Hành động | Phụ trách – hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| LL-01 | Dựng thử tải kết nối Main System trong 3 tuần đầu của giai đoạn thiết kế. | SA – 28/08/2026 | Đã xử lý bằng CR-03 |
| LL-02 | Đưa đại diện Tài chính vào buổi duyệt SRS, gói 2.5. | BA – 31/07/2026 | Đã xử lý |
| LL-03 | Mọi lùi mốc từ 5 ngày làm việc trở lên đi qua hội đồng thay đổi. | PM – 15/11/2026 | Đã xử lý |
| LL-04 | Thông báo nguy cơ chậm tiến độ cho Kinh doanh chậm nhất sau 1 ngày làm việc. | PM – khi có nguy cơ lùi mốc | Mở |
| LL-05 | Ghi khoản dự phòng này vào dự toán của gói kiểm thử trước khi bắt đầu 5.2. | PM – trước 28/10/2026 | Đã xử lý cho dự án này |
| LL-06 | Đưa sơ đồ đồng bộ vào tài liệu bàn giao vận hành. | SA – 22/01/2027 | Đã xử lý |
| LL-07 | Ghi ngày bắt đầu bảo hành 22/01/2027 trên biên bản nghiệm thu. | PM – 22/01/2027 | Mở |

6. Phê duyệt

| Vai | Ký | Ngày |
| --- | --- | --- |
| Người lập | PM | 22/01/2027 |
| Người duyệt |  |  |