## Issues_Actions
CƠ SỞ DỮ LIỆU VẤN ĐỀ & HÀNH ĐỘNG
Dự án: Hệ thống bán hàng online ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09) ¦ Mã: ABC-WSS-PM_26I_09 ¦ PM: Nguyễn Đức Tân ¦ Ngày: 2027-01-22
ID | Loại | Mô tả | Ưu tiên | Trạng thái | Owner | Hạn | Hành động | Liên quan Risk
IA-001 | Issue | Chậm go-live 30 ngày do xung đột đồng bộ tồn kho Main System và yêu cầu đối soát thanh toán (CR-03) | High | Closed | Nguyễn Đức Tân / Nguyễn Hải Đăng | 2026-12-25 | Tái cấu trúc middleware (Redis/RabbitMQ); UAT đợt 2 đạt 18/12/2026; go-live 25/12/2026 theo quyết định CCB | R-002
IA-002 | Issue | UAT đợt 1 chưa đạt (10/11/2026); kéo dài kiểm thử thêm trước go-live | High | Closed | Đinh Đức Thắng / Nguyễn Hữu C | 2026-12-18 | Khắc phục lỗi tồn kho và đối soát; UAT đợt 2 đạt 100% ngày 18/12/2026 | R-007
IA-003 | Issue | Phát sinh chi phí hỗ trợ kỹ thuật 45.000.000 VNĐ (phụ lục 01/PLHĐ-ABC-2026) | Middle | Closed | Nguyễn Đức Tân / ABC Wear | 2026-11-15 | Phê duyệt phụ lục; quyết toán tổng 942.600.000 VNĐ; CPI = 0,95 | R-008
IA-004 | Issue | Thông báo delay sang khối Marketing/Kinh doanh chậm khoảng 05 ngày sau khi phát hiện sự cố kỹ thuật | Middle | Closed | Nguyễn Đức Tân | 2026-11-10 | Đã thông báo và điều chỉnh chiến dịch sang cao điểm Tết; rút bài học cảnh báo sớm 30 ngày | R-006
IA-005 | Action | Theo dõi bảo hành 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật cấp 2/3 sau nghiệm thu | High | Open | Nguyễn Đức Tân / Trần Hùng E | 2028-01-22 | Duy trì kênh hỗ trợ 24/7; theo dõi ticket bảo hành theo SLA
IA-006 | Action | Giám sát hiệu năng Production định kỳ trong 03 tháng đầu sau nghiệm thu | Middle | Open | Trần Hùng E / IT ABC Wear | 2027-04-22 | Báo cáo APM hàng tháng (P95, uptime, lỗi đồng bộ tồn kho) | R-002
IA-007 | Action | Hoàn tất phê duyệt quyết toán 942.600.000 VNĐ và giải ngân đợt cuối | Middle | Open | ABC Wear / Nguyễn Đức Tân | 2027-02-28 | Trình Hội đồng thẩm định theo kiến nghị Báo cáo đánh giá