## Portfolio Overview
DANH MỤC QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ (PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT)
Dựa trên mẫu chuẩn ICTPM05 Slide 35 & Dữ liệu thực tế Dự án ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09)
TỔNG NGÂN SÁCH DANH MỤC |  |  | TỔNG CHI PHÍ THỰC TẾ (AC) |  |  | CHỈ SỐ TIẾN ĐỘ TRUNG BÌNH (SPI) |  |  | CHỈ SỐ CHI PHÍ TRUNG BÌNH (CPI)
Mã Dự Án | Tên Dự Án | Quản Lý Dự Án (PM) | Trạng Thái | Ngân Sách Baseline (BAC) | Chi Phí Thực Tế (AC) | Giá Trị Đạt Được (EV) | Giá Trị Kế Hoạch (PV) | Chỉ Số SPI (EV/PV) | Chỉ Số CPI (EV/AC) | Điểm Chiến Lược (1-10) | Quyết Định Danh Mục
PRJ-01 | Hệ thống Website Bán hàng Online ABC Wear | Nguyễn Đức Tân | Closing | 897600000 | 897600000 | 897600000 | 897600000 |  |  | 9.5 | Phê duyệt & Duy trì
PRJ-02 | Ứng dụng Mobile App Khách hàng thân thiết | Lê Hoàng Nam | Executing | 650000000 | 320000000 | 350000000 | 360000000 |  |  | 8.5 | Mở rộng đầu tư
PRJ-03 | Nâng cấp Hệ thống ERP Quản lý Kho | Phạm Minh Tuấn | Planning | 1200000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 |  |  | 9 | Giám sát rủi ro
PRJ-04 | Tích hợp Cổng thanh toán Omni-channel & POS | Trần Vũ Linh | Initiation | 450000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  |  | 8 | Duyệt khởi động
TỔNG CỘNG DANH MỤC

## Selection Decision Matrix
MA TRẬN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỰ ÁN (PROJECT SELECTION DECISION MATRIX)
Dựa trên mẫu chuẩn ICTPM05 - Đánh giá, chấm điểm và trọng số hóa các tiêu chí dự án
Mã Dự Án | Tên Dự Án | Căn Chỉnh Chiến Lược (30%) | Hiệu Quả ROI & Lợi Ích (25%) | Mức Độ Rủi Ro Trọng Yếu (20%) | Năng Lực & Nguồn Lực (15%) | Thời Gian Hoàn Thành (10%) | Điểm Tổng Hợp (Weighted Score) | Xếp Hạng Ưu Tiên | Kết Luận Phê Duyệt
PRJ-01 | Hệ thống Website Bán hàng Online ABC Wear | 9.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 |  |  | Ưu tiên hàng đầu (Rank 1)
PRJ-02 | Ứng dụng Mobile App Khách hàng thân thiết | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 |  |  | Duyệt triển khai (Rank 2)
PRJ-03 | Nâng cấp Hệ thống ERP Quản lý Kho | 9 | 7.5 | 7 | 8 | 7.5 |  |  | Duyệt có điều kiện (Rank 3)
PRJ-04 | Tích hợp Cổng thanh toán Omni-channel & POS | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 |  |  | Xem xét bổ sung (Rank 4)
ĐIỂM TRUNG BÌNH DANH MỤC
BẢNG GIẢI THÍCH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ TRỌNG SỐ
STT | Tên Tiêu Chí |  | Mô Tả Chi Tiết / Căn Cứ Đánh Giá
1 | Căn Chỉnh Chiến Lược |  | 30% | Mức độ đóng góp vào mục tiêu chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái chuỗi bán lẻ ABC Wear.
2 | Hiệu Quả ROI & Lợi Ích |  | 25% | Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, khả năng tăng trưởng doanh thu bán hàng online và tối ưu hóa vận hành.
3 | Mức Độ Rủi Ro Trọng Yếu |  | 20% | Khả năng kiểm soát rủi ro an toàn thông tin, bảo mật thanh toán và rủi ro gián đoạn tiến độ (Thang điểm cao = rủi ro thấp).
4 | Năng Lực & Nguồn Lực |  | 15% | Mức độ sẵn sàng của đội ngũ nhân sự, hạ tầng kỹ thuật và khả năng làm chủ công nghệ/mã nguồn.
5 | Thời Gian Hoàn Thành |  | 10% | Tính khả thi về tiến độ triển khai ngắn, nhanh chóng đưa sản phẩm vào vận hành thực tế.