## WBS
Xây dựng Web Selling Site System - Công ty ABC Wear
Mã WBS | Cấp | Hạng mục / Đầu việc | Deliverable (đầu ra) | PIC | Vai trò | Gói HSDT | Hạng mục HSDT | Giờ đề xuất | Mã cha | Nhánh
1 | 1 | Sprint 0 – Khởi động, phân tích yêu cầu, thiết kế và thiết lập kỹ thuật | SRS + Product Backlog baseline; Release Plan; thiết kế baseline (dữ liệu, kiến trúc, UI/UX, tích hợp); môi trường DEV, STG, CI/CD |  |  |  |  | #REF! |  | 1
1.1 | 2 | Khởi động dự án và kế hoạch quản lý | Biên bản họp khởi động; Kế hoạch dự án/WBS baseline; Kế hoạch chất lượng; Test Plan |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
1.1.1 | 3 | Họp khởi động dự án; thống nhất đầu mối, kênh liên lạc, công cụ cộng tác và lịch họp định kỳ | Biên bản họp khởi động | Nguyễn Đức Tân & Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hải Đăng | PM & BA & SA | 1 |  | #REF! | 1.1 | 1
1.1.2 | 3 | Lập danh mục dữ liệu, tài liệu, quyền truy cập cần ABC Wear cung cấp; phân công đầu mối hai bên | Danh mục yêu cầu cung cấp & đầu mối hai bên | Nguyễn Đức Tân & Trần Hùng E | PM & OPS | 1 |  | #REF! | 1.1 | 1
1.1.3 | 3 | Xác định phạm vi dự án, phạm vi sản phẩm; xác nhận hạng mục ngoài phạm vi (chức năng quản trị nội bộ) | Tuyên bố phạm vi (Scope Statement) | Nguyễn Đức Tân | PM | 1 |  | #REF! | 1.1 | 1
1.1.4 | 3 | Lập WBS, ước lượng effort/thời lượng và lịch dự án (chi phí theo giá dự thầu đã chốt) | WBS & lịch dự án baseline | Nguyễn Đức Tân | PM | 1 |  | #REF! | 1.1 | 1
1.1.5 | 3 | Lập kế hoạch quản lý chất lượng: checklist rà soát, quy trình quản lý lỗi, Definition of Done | Kế hoạch chất lượng; DoD; quy trình quản lý lỗi | Nguyễn Hữu C | QC1 | 1 | 1.4 | #REF! | 1.1 | 1
1.1.6 | 3 | Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan): phạm vi, cấp kiểm thử, môi trường, dữ liệu, tiêu chí hoàn thành | Test Plan | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.1 | #REF! | 1.1 | 1
1.2 | 2 | Hồ sơ yêu cầu (Product Backlog, SRS) đã baseline | Product Backlog (Epic/User Story/AC); SRS baseline |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
1.2.1 | 3 | Khảo sát hiện trạng và nhu cầu nghiệp vụ bán hàng trực tuyến của ABC Wear | Báo cáo khảo sát hiện trạng | Nguyễn Đức Tân & Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Thu Thủy | PM & BA & UX | 1 | 1.1 | #REF! | 1.2 | 1
1.2.2 | 3 | Phỏng vấn đại diện nghiệp vụ ABC Wear, nhóm Main System và Transportation Operation để thu thập yêu cầu | Biên bản phỏng vấn | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hải Đăng | BA & SA | 1 | 1.1 | #REF! | 1.2 | 1
1.2.3 | 3 | Phân tích nghiệp vụ và lập danh mục yêu cầu ban đầu | Danh mục yêu cầu (backlog v0) | Đinh Đức Thắng | BA | 1 | 1.2 | #REF! | 1.2 | 1
1.2.4 | 3 | Lập User Story và tiêu chí chấp nhận cho toàn bộ Product Backlog | User Story + tiêu chí chấp nhận | Đinh Đức Thắng | BA | 1 | 1.4 | #REF! | 1.2 | 1
1.2.5 | 3 | Xây dựng SRS và mô tả nghiệp vụ (Member Administration, Product Search, Order, yêu cầu phi chức năng) | SRS bản dự thảo | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hải Đăng | BA & SA | 1 | 1.2, 1.3 | #REF! | 1.2 | 1
1.2.6 | 3 | Rà soát, xác nhận và chốt baseline SRS và Product Backlog với ABC Wear | SRS + Product Backlog baseline | Nguyễn Đức Tân & Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hữu C | PM & BA & QC1 | 1 | 1.4 | #REF! | 1.2 | 1
1.3 | 2 | Kế hoạch phát hành và Sprint | Release Plan (5 Sprint x 4 ngày làm việc), mục tiêu từng Sprint |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
1.3.1 | 3 | Lập Release Plan: mục tiêu và phạm vi 5 Sprint (time-box 4 ngày làm việc), kế hoạch giai đoạn ổn định (Hardening) và phát hành; xác nhận cùng buổi baseline SRS | Release Plan; Sprint Goal S1-S5 | Nguyễn Đức Tân | PM | 1 | 1.4 | #REF! | 1.3 | 1
1.4 | 2 | Mô hình dữ liệu và Selling DB (ERD baseline v1) | Mô hình dữ liệu khái niệm; ERD + từ điển dữ liệu baseline v1; phương án sao lưu/phục hồi |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
1.4.1 | 3 | Tìm hiểu, thu thập dữ liệu sản phẩm/thành viên/đơn hàng hiện có; khảo sát kỹ thuật Main System và Transportation Operation | Báo cáo khảo sát dữ liệu & kỹ thuật | Nguyễn Văn G & Nguyễn Thị Phương | DEV5 & DEV1 | 1 | 1.1 | #REF! | 1.4 | 1
1.4.2 | 3 | Phân tích dữ liệu: thực thể, thuộc tính, quy tắc nghiệp vụ của sản phẩm, thành viên, đơn hàng (mô hình khái niệm) | Mô hình dữ liệu khái niệm | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Văn G | BA & DEV5 | 2 | 2.2 | #REF! | 1.4 | 1
1.4.3 | 3 | Thiết kế phương án lưu trữ, sao lưu và phục hồi dữ liệu | Phương án lưu trữ/sao lưu/phục hồi | Nguyễn Văn G & Trần Hùng E | DEV5 & OPS | 2 | 2.1 | #REF! | 1.4 | 1
1.4.4 | 3 | Thiết kế mô hình dữ liệu và cơ sở dữ liệu Selling DB (ERD, từ điển dữ liệu); chốt ERD baseline v1 sau SRS baseline và đặc tả tích hợp | ERD + từ điển dữ liệu baseline v1 | Nguyễn Văn G | DEV5 | 2 | 2.2 | #REF! | 1.4 | 1
1.5 | 2 | Kiến trúc và thiết kế kỹ thuật | HLD; thiết kế xác thực/phân quyền/nhật ký; đặc tả tích hợp/API |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
1.5.1 | 3 | Thiết kế kiến trúc tổng thể HLD (mô hình phân lớp, mở rộng ngang, tính sẵn sàng) | Tài liệu HLD | Nguyễn Hải Đăng | SA | 2 | 2.1 | #REF! | 1.5 | 1
1.5.2 | 3 | Thiết kế xác thực, phân quyền, nhật ký truy vết và đặc tả API nội bộ | Thiết kế bảo mật & đặc tả API nội bộ | Nguyễn Văn F & Nguyễn Hải Đăng | DEV4 & SA | 2 | 2.1 | #REF! | 1.5 | 1
1.5.3 | 3 | Thiết kế New Operational Flow (luồng vận hành mới từ đặt hàng đến chuyển giao vận chuyển) | Tài liệu thiết kế New Operational Flow | Nguyễn Đức Tân & Đinh Đức Thắng | PM & BA | 1 | 1.3 | #REF! | 1.5 | 1
1.5.4 | 3 | Thiết kế bảo vệ dữ liệu cá nhân: TLS 1.3, AES-256, đồng ý và xóa dữ liệu (NĐ 13/2023/NĐ-CP) | Thiết kế bảo vệ dữ liệu cá nhân | Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Hải Đăng | DEV1 & SA | 2 | 2.1; HSDT 1.5 | #REF! | 1.5 | 1
1.6 | 2 | Kế hoạch và đặc tả tích hợp (Main System, Transportation Operation) | Kế hoạch tích hợp; Đặc tả giao diện tích hợp |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
1.6.1 | 3 | Lập kế hoạch tích hợp: phạm vi, dữ liệu trao đổi, đầu mối và lịch kết nối thử với Main System, Transportation Operation | Kế hoạch tích hợp | Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Phương | PM & SA & DEV1 | 3 | 3.8 | #REF! | 1.6 | 1
1.6.2 | 3 | Đặc tả giao diện tích hợp (API/tệp), quy tắc đối soát và xử lý lỗi | Đặc tả giao diện tích hợp | Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Phương & Đinh Đức Thắng | SA & DEV1 & BA | 3 | 3.1 | #REF! | 1.6 | 1
1.7 | 2 | Thiết kế giao diện UI/UX và Menu Layer | Bản thiết kế Figma responsive; cấu trúc Menu Layer |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
1.7.1 | 3 | Khảo sát yêu cầu giao diện, thương hiệu và trải nghiệm người dùng với ABC Wear | Biên bản khảo sát UX/thương hiệu | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Thu Thủy | BA & UX | 1 | 2.3 | #REF! | 1.7 | 1
1.7.2 | 3 | Thiết kế giao diện UI/UX responsive bằng Figma | Bản thiết kế Figma | Nguyễn Thị Thu Thủy | UX | 2 | 2.3 | #REF! | 1.7 | 1
1.7.3 | 3 | Thiết kế cấu trúc Menu Layer và luồng điều hướng | Thiết kế Menu Layer | Nguyễn Thị Thu Thủy | UX | 2 | 2.3 | #REF! | 1.7 | 1
1.8 | 2 | Baseline thiết kế | Biên bản chốt baseline thiết kế |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
1.8.1 | 3 | Rà soát thiết kế với ABC Wear; chốt baseline thiết kế | Thiết kế baseline | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Văn G & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân | BA & DEV1 & DEV5 & SA & UX & PM | 2 | 2.4 | #REF! | 1.8 | 1
1.9 | 2 | Thiết lập kỹ thuật dự án: quản lý mã nguồn, CI/CD, toolchain BE/FE, công cụ kiểm thử | Git + CI/CD; khung BE & FE; công cụ và khung kiểm thử tự động |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
1.9.1 | 3 | Cài đặt Git dự án, quy ước nhánh/phiên bản, CI/CD pipeline | Git repo + CI/CD pipeline | Trần Hùng E | OPS | 2 |  | #REF! | 1.9 | 1
1.9.2 | 3 | Cài đặt môi trường DEV (4 vCPU, 8 GB RAM, SSD 200 GB, Linux) gồm ứng dụng và cơ sở dữ liệu | Môi trường DEV | Nguyễn Văn G & Trần Hùng E | DEV5 & OPS | 2 |  | #REF! | 1.9 | 1
1.9.3 | 3 | Thiết lập quản lý cấu hình và thông tin nhạy cảm (không hard-code), lưu trữ artifact | Quản lý cấu hình & artifact | Nguyễn Văn F & Trần Hùng E | DEV4 & OPS | 2 |  | #REF! | 1.9 | 1
1.9.4 | 3 | Thiết lập toolchain backend: framework, unit test, công cụ test API, công cụ migration DB | Toolchain BE | Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Văn F | DEV1 & DEV4 | 2 |  | #REF! | 1.9 | 1
1.9.5 | 3 | Thiết lập toolchain frontend: build, lint, unit test, quản lý thư viện giao diện | Toolchain FE | Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B | DEV2 & DEV3 | 2 |  | #REF! | 1.9 | 1
1.9.6 | 3 | Cài đặt công cụ kiểm thử (API, giao diện, quản lý lỗi) và chuẩn bị dữ liệu kiểm thử | Công cụ + dữ liệu kiểm thử | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 |  | #REF! | 1.9 | 1
1.9.7 | 3 | Dựng khung kiểm thử hồi quy tự động cho API và luồng chính | Khung regression tự động | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 |  | #REF! | 1.9 | 1
1.9.8 | 3 | Mock Main System phục vụ phát triển | Mock Main System | Nguyễn Văn F & Nguyễn Thị Phương | DEV4 & DEV1 | 2 | 2.5 | #REF! | 1.9 | 1
1.10 | 2 | Môi trường UAT/STG (bản đầu) | STG v1 |  |  |  |  | #REF! | 1 | 1
1.10.1 | 3 | Cài đặt môi trường UAT/STG (ứng dụng, cơ sở dữ liệu, mạng) phục vụ demo Sprint | STG v1 | Trần Hùng E | OPS | 2 |  | #REF! | 1.10 | 1
2 | 1 | Sprint 1: Member Administration và nền tảng kỹ thuật | Member Administration (đăng ký, đăng nhập, phân quyền, hồ sơ) chạy trên STG, đã test và demo; khung BE/FE dùng chung |  |  |  |  | #REF! |  | 2
2.1 | 2 | Lập kế hoạch Sprint 1 | Sprint Backlog + Sprint Goal; Backlog Sprint 2 sẵn sàng |  |  |  |  | #REF! | 2 | 2
2.1.1 | 3 | Planning: Sprint planning, chốt Sprint Goal và Sprint Backlog | Sprint Backlog + Sprint Goal | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | BA & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & OPS & SA & UX & PM & QC1 & QC2 | 2 | 2.23 | #REF! | 2.1 | 2
2.1.2 | 3 | Planning: Tinh chỉnh backlog cho Sprint 2 (làm rõ User Story, ước lượng, ưu tiên) | Backlog Sprint 2 sẵn sàng | Nguyễn Đức Tân & Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Phương | PM & BA & SA & DEV1 | 1 | 2.23 | #REF! | 2.1 | 2
2.2 | 2 | Phát triển: Member Administration và nền tảng kỹ thuật | Khung ứng dụng BE; API xác thực/phân quyền; API thành viên; Migration Selling DB (thành viên); Khung FE + i18n; Màn hình đăng ký/đăng nhập; Màn hình quản lý thành viên; Dữ liệu mẫu chuẩn hoá |  |  |  |  | #REF! | 2 | 2
2.2.1 | 3 | BE: Khung ứng dụng phân lớp, cấu trúc dự án, xử lý lỗi và nhật ký dùng chung (gồm unit test) | Khung ứng dụng BE | Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Văn F | DEV1 & DEV4 | 2 | 2.5 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.2 | 3 | BE: API đăng ký, xác thực, đăng nhập, quản lý phiên và phân quyền theo vai trò (gồm unit test) | API xác thực/phân quyền | Nguyễn Thị Phương | DEV1 | 2 | 2.6, 2.7 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.3 | 3 | BE: API quản lý thông tin thành viên: hồ sơ, địa chỉ nhận hàng, danh sách thành viên (gồm unit test) | API thành viên | Nguyễn Thị Phương | DEV1 | 2 | 2.9 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.4 | 3 | DB: Lược đồ và migration Selling DB cho thành viên/phân quyền theo ERD baseline v1 | Migration Selling DB (thành viên) | Nguyễn Văn G | DEV5 | 2 | Tiến độ 4.1 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.5 | 3 | FE: Khung giao diện responsive, bố cục, đa ngôn ngữ (vi; cấu hình thêm en) và thành phần dùng chung (gồm unit test) | Khung FE + i18n | Vũ Tuấn A & Nguyễn Thị Phương | DEV2 & DEV1 | 2 | 2.5 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.6 | 3 | FE: Màn hình đăng ký, đăng nhập; tích hợp API; kiểm tra hiển thị nhiều thiết bị (gồm unit test) | Màn hình đăng ký/đăng nhập | Nguyễn Thị Phương | DEV1 | 2 | 2.6, 2.7 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.7 | 3 | FE: Màn hình quản lý thông tin thành viên (gồm unit test) | Màn hình quản lý thành viên | Nguyễn Thị Phương | DEV1 | 2 | 2.9 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.8 | 3 | Data: Tiền xử lý và chuẩn hoá dữ liệu mẫu cho Selling DB theo ERD baseline v1 (chuẩn bị Sprint 2) | Dữ liệu mẫu chuẩn hoá | Nguyễn Văn G | DEV5 | 2 | Tiến độ 4.1 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.9 | 3 | Xác thực OTP qua SMS/email (hiệu lực 05 phút) khi đăng ký | Chức năng OTP | Nguyễn Thị Phương | DEV1 | 2 | 2.6 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.10 | 3 | Khóa tài khoản tạm thời khi đăng nhập sai quá 5 lần; refresh token | Chức năng khóa tài khoản | Nguyễn Thị Phương | DEV1 | 2 | 2.7 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.11 | 3 | Quên mật khẩu và đổi mật khẩu bằng token có thời hạn | Chức năng khôi phục mật khẩu | Nguyễn Thị Phương | DEV1 | 2 | 2.8 | #REF! | 2.2 | 2
2.2.12 | 3 | Ghi nhận đồng ý, rút đồng ý dữ liệu cá nhân; yêu cầu xóa tài khoản | Chức năng quyền dữ liệu cá nhân | Nguyễn Thị Phương | DEV1 | 2 | 2.11 | #REF! | 2.2 | 2
2.3 | 2 | Kiểm thử và sửa lỗi Sprint 1 | Test case của Sprint (từ User Story/AC); Bộ regression tự động cập nhật; Báo cáo kiểm thử chức năng Sprint; danh sách lỗi; Lỗi Sprint đã sửa và verify |  |  |  |  | #REF! | 2 | 2
2.3.1 | 3 | Test: Thiết kế test case Sprint 1 (Member Administration) từ User Story/AC | Test case của Sprint (từ User Story/AC) | Phạm Minh D | QC2 | 4 | 4.1 | #REF! | 2.3 | 2
2.3.2 | 3 | Test: Bổ sung bộ regression tự động: đăng ký, đăng nhập, phân quyền | Bộ regression tự động cập nhật | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 2.3 | 2
2.3.3 | 3 | Test: Kiểm thử chức năng Sprint 1: Member Administration (đăng ký, đăng nhập, phân quyền, hồ sơ thành viên) | Báo cáo kiểm thử chức năng Sprint; danh sách lỗi | Phạm Minh D & Nguyễn Hữu C | QC2 & QC1 | 4 | Tiến độ 5.4 | #REF! | 2.3 | 2
2.3.4 | 3 | Fix: Sửa lỗi phát hiện trong Sprint (lỗi tồn đọng chuyển vào backlog Sprint kế tiếp) | Lỗi Sprint đã sửa và verify | Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Văn G | DEV1 & DEV5 | 4 | 4.5 | #REF! | 2.3 | 2
2.4 | 2 | Hoàn tất Sprint 1: tài liệu, cổng chất lượng, phát hành build, Review, Retrospective | Tài liệu sống bản cập nhật (SRS/User Story, thiết kế/API/ERD, test case); Biên bản quality gate Sprint; Bản build đầu tiên trên STG; Bản build gắn phiên bản trên STG; Kết quả chạy regression tự động; Biên bản Sprint Review; phản hồi của ABC Wear; Báo cáo kết quả Sprint; Danh sách hành động cải tiến |  |  |  |  | #REF! | 2 | 2
2.4.1 | 3 | Doc: Cập nhật tài liệu sống sau Sprint 1 (SRS/User Story, thiết kế, đặc tả API, ERD, test case) | Tài liệu sống bản cập nhật (SRS/User Story, thiết kế/API/ERD, test case) | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Văn G & Nguyễn Hải Đăng | BA & DEV5 & SA | 1, 2 | 1.2, 2.4 | #REF! | 2.4 | 2
2.4.2 | 3 | QA: Rà soát chất lượng cuối Sprint (Definition of Done, bằng chứng kiểm thử, lỗi tồn đọng - quality gate) | Biên bản quality gate Sprint | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.1 | #REF! | 2.4 | 2
2.4.3 | 3 | Triển khai bản build đầu tiên lên STG; thiết lập pipeline triển khai STG | Bản build đầu tiên trên STG | Nguyễn Thị Phương & Trần Hùng E | DEV1 & OPS | 2 |  | #REF! | 2.4 | 2
2.4.4 | 3 | Release: Commit mã nguồn, gắn phiên bản (tag) và đóng gói bản build của Sprint trên CI/CD; triển khai lên STG | Bản build gắn phiên bản trên STG | Nguyễn Thị Phương & Trần Hùng E | DEV1 & OPS | 2 | 2.22 | #REF! | 2.4 | 2
2.4.5 | 3 | Test: Chạy bộ kiểm thử tự động (regression) trên bản build đã gắn phiên bản và ghi nhận kết quả | Kết quả chạy regression tự động | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 2.4 | 2
2.4.6 | 3 | Review: Sprint Review/Demo sản phẩm của Sprint cho đại diện nghiệp vụ ABC Wear; thu thập phản hồi và cập nhật Product Backlog | Biên bản Sprint Review; phản hồi của ABC Wear | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Đức Tân & Phạm Minh D | BA & DEV1 & PM & QC2 | 2 | HSDT 3.3 | #REF! | 2.4 | 2
2.4.7 | 3 | Report: Lập báo cáo kết quả Sprint (phạm vi hoàn thành, chất lượng, lỗi tồn đọng, rủi ro) gửi PM và ABC Wear | Báo cáo kết quả Sprint | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hữu C | BA & QC1 | 2 | 2.23 | #REF! | 2.4 | 2
2.4.8 | 3 | Retro: Sprint Retrospective (họp nội bộ đội dự án): rút kinh nghiệm cách làm việc, chốt hành động cải tiến cho Sprint sau | Danh sách hành động cải tiến | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | BA & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & OPS & SA & UX & PM & QC1 & QC2 | 2 | 2.23 | #REF! | 2.4 | 2
3 | 1 | Sprint 2: Product Search và thông tin sản phẩm | Danh mục, danh sách, chi tiết, tìm kiếm và lọc sản phẩm chạy trên STG, đã test và demo; API tìm kiếm < 500 ms |  |  |  |  | #REF! |  | 3
3.1 | 2 | Lập kế hoạch Sprint 2 | Sprint Backlog + Sprint Goal; Backlog Sprint 3 sẵn sàng |  |  |  |  | #REF! | 3 | 3
3.1.1 | 3 | Planning: Sprint planning, chốt Sprint Goal và Sprint Backlog (gồm lỗi tồn đọng Sprint 1) | Sprint Backlog + Sprint Goal | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | BA & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & OPS & SA & UX & PM & QC1 & QC2 | 2 | 2.23 | #REF! | 3.1 | 3
3.1.2 | 3 | Planning: Tinh chỉnh backlog cho Sprint 3 (làm rõ User Story, ước lượng, ưu tiên) | Backlog Sprint 3 sẵn sàng | Nguyễn Đức Tân & Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Phương | PM & BA & SA & DEV1 | 1 | 2.23 | #REF! | 3.1 | 3
3.2 | 2 | Phát triển: Product Search và thông tin sản phẩm | API sản phẩm; API tìm kiếm/lọc; Migration Selling DB (sản phẩm); Màn hình sản phẩm; Màn hình tìm kiếm/lọc |  |  |  |  | #REF! | 3 | 3
3.2.1 | 3 | BE: API danh mục, danh sách và chi tiết sản phẩm; nạp dữ liệu mẫu (gồm unit test) | API sản phẩm | Vũ Tuấn A | DEV2 | 2 | 2.13, 2.14 | #REF! | 3.2 | 3
3.2.2 | 3 | BE: API tìm kiếm và lọc sản phẩm (từ khoá, danh mục, thuộc tính), tối ưu truy vấn (API < 500 ms) (gồm unit test) | API tìm kiếm/lọc | Vũ Tuấn A & Nguyễn Văn G | DEV2 & DEV5 | 2 | 2.12, 2.13 | #REF! | 3.2 | 3
3.2.3 | 3 | DB: Lược đồ, chỉ mục và migration Selling DB cho sản phẩm/danh mục theo ERD baseline v1 | Migration Selling DB (sản phẩm) | Nguyễn Văn G | DEV5 | 2 | Tiến độ 4.1 | #REF! | 3.2 | 3
3.2.4 | 3 | FE: Màn hình danh mục, danh sách và chi tiết sản phẩm (gồm unit test) | Màn hình sản phẩm | Vũ Tuấn A | DEV2 | 2 | 2.13, 2.14 | #REF! | 3.2 | 3
3.2.5 | 3 | FE: Màn hình tìm kiếm và bộ lọc sản phẩm; tích hợp API (gồm unit test) | Màn hình tìm kiếm/lọc | Vũ Tuấn A | DEV2 | 2 | 2.12, 2.13 | #REF! | 3.2 | 3
3.2.6 | 3 | Tìm kiếm tiếng Việt không dấu, gợi ý từ khóa tức thì (Elasticsearch) | Tìm kiếm nâng cao | Vũ Tuấn A | DEV2 | 2 | 2.12 | #REF! | 3.2 | 3
3.2.7 | 3 | Chi tiết sản phẩm: bảng size, khuyến mại, tình trạng tồn kho theo chi nhánh | Trang chi tiết sản phẩm bổ sung | Vũ Tuấn A | DEV2 | 2 | 2.14 | #REF! | 3.2 | 3
3.2.8 | 3 | Trang chính sách đổi trả, vận chuyển, bảo mật | Trang chính sách | Vũ Tuấn A | DEV2 | 2 | 2.15 | #REF! | 3.2 | 3
3.3 | 2 | Kiểm thử và sửa lỗi Sprint 2 | Test case của Sprint (từ User Story/AC); Bộ regression tự động cập nhật; Báo cáo kiểm thử chức năng Sprint; danh sách lỗi; Lỗi Sprint đã sửa và verify |  |  |  |  | #REF! | 3 | 3
3.3.1 | 3 | Test: Thiết kế test case Sprint 2 (Product Search) từ User Story/AC | Test case của Sprint (từ User Story/AC) | Phạm Minh D | QC2 | 4 | 4.1 | #REF! | 3.3 | 3
3.3.2 | 3 | Test: Bổ sung bộ regression tự động: danh mục, tìm kiếm, bộ lọc | Bộ regression tự động cập nhật | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 3.3 | 3
3.3.3 | 3 | Test: Kiểm thử chức năng Sprint 2: Product Search (danh mục, tìm kiếm, bộ lọc) và regression Sprint 1 | Báo cáo kiểm thử chức năng Sprint; danh sách lỗi | Phạm Minh D & Nguyễn Hữu C | QC2 & QC1 | 4 | Tiến độ 5.4 | #REF! | 3.3 | 3
3.3.4 | 3 | Fix: Sửa lỗi phát hiện trong Sprint (lỗi tồn đọng chuyển vào backlog Sprint kế tiếp) | Lỗi Sprint đã sửa và verify | Vũ Tuấn A & Nguyễn Văn G | DEV2 & DEV5 | 4 | 4.5 | #REF! | 3.3 | 3
3.4 | 2 | Hoàn tất Sprint 2: tài liệu, cổng chất lượng, phát hành build, Review, Retrospective | Tài liệu sống bản cập nhật (SRS/User Story, thiết kế/API/ERD, test case); Biên bản quality gate Sprint; Bản build gắn phiên bản trên STG; Kết quả chạy regression tự động; Biên bản Sprint Review; phản hồi của ABC Wear; Báo cáo kết quả Sprint; Danh sách hành động cải tiến |  |  |  |  | #REF! | 3 | 3
3.4.1 | 3 | Doc: Cập nhật tài liệu sống sau Sprint 2 (User Story, thiết kế, đặc tả API, ERD, test case) | Tài liệu sống bản cập nhật (SRS/User Story, thiết kế/API/ERD, test case) | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Văn G & Nguyễn Hải Đăng | BA & DEV5 & SA | 1, 2 | 1.2, 2.4 | #REF! | 3.4 | 3
3.4.2 | 3 | QA: Rà soát chất lượng cuối Sprint (Definition of Done, bằng chứng kiểm thử, lỗi tồn đọng - quality gate) | Biên bản quality gate Sprint | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.1 | #REF! | 3.4 | 3
3.4.3 | 3 | Release: Commit mã nguồn, gắn phiên bản (tag) và đóng gói bản build của Sprint trên CI/CD; triển khai lên STG | Bản build gắn phiên bản trên STG | Nguyễn Thị Phương & Trần Hùng E | DEV1 & OPS | 2 | 2.22 | #REF! | 3.4 | 3
3.4.4 | 3 | Test: Chạy bộ kiểm thử tự động (regression) trên bản build đã gắn phiên bản và ghi nhận kết quả | Kết quả chạy regression tự động | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 3.4 | 3
3.4.5 | 3 | Review: Sprint Review/Demo sản phẩm của Sprint cho đại diện nghiệp vụ ABC Wear; thu thập phản hồi và cập nhật Product Backlog | Biên bản Sprint Review; phản hồi của ABC Wear | Đinh Đức Thắng & Vũ Tuấn A & Nguyễn Đức Tân & Phạm Minh D | BA & DEV2 & PM & QC2 | 2 | HSDT 3.3 | #REF! | 3.4 | 3
3.4.6 | 3 | Report: Lập báo cáo kết quả Sprint (phạm vi hoàn thành, chất lượng, lỗi tồn đọng, rủi ro) gửi PM và ABC Wear | Báo cáo kết quả Sprint | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hữu C | BA & QC1 | 2 | 2.23 | #REF! | 3.4 | 3
3.4.7 | 3 | Retro: Sprint Retrospective (họp nội bộ đội dự án): rút kinh nghiệm cách làm việc, chốt hành động cải tiến cho Sprint sau | Danh sách hành động cải tiến | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | BA & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & OPS & SA & UX & PM & QC1 & QC2 | 2 | 2.23 | #REF! | 3.4 | 3
4 | 1 | Sprint 3: Order (giỏ hàng, đặt hàng, huỷ đơn, theo dõi) | Giỏ hàng, đặt hàng, huỷ đơn, lịch sử và theo dõi đơn hàng chạy trên STG, đã test và demo |  |  |  |  | #REF! |  | 4
4.1 | 2 | Lập kế hoạch Sprint 3 | Sprint Backlog + Sprint Goal; Backlog Sprint 4 sẵn sàng |  |  |  |  | #REF! | 4 | 4
4.1.1 | 3 | Planning: Sprint planning, chốt Sprint Goal và Sprint Backlog (gồm lỗi tồn đọng Sprint 2) | Sprint Backlog + Sprint Goal | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | BA & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & OPS & SA & UX & PM & QC1 & QC2 | 2 | 2.23 | #REF! | 4.1 | 4
4.1.2 | 3 | Planning: Tinh chỉnh backlog cho Sprint 4 (làm rõ User Story, ước lượng, ưu tiên) | Backlog Sprint 4 sẵn sàng | Nguyễn Đức Tân & Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Phương | PM & BA & SA & DEV1 | 1 | 2.23 | #REF! | 4.1 | 4
4.2 | 2 | Phát triển: Order (giỏ hàng, đặt hàng, huỷ đơn, theo dõi) | API giỏ hàng; API đặt hàng; API huỷ đơn/lịch sử; Migration Selling DB (đơn hàng); Màn hình giỏ hàng/đặt hàng; Màn hình theo dõi/huỷ đơn |  |  |  |  | #REF! | 4 | 4
4.2.1 | 3 | BE: API giỏ hàng (gồm unit test) | API giỏ hàng | Nguyễn Ngọc B | DEV3 | 2 | 2.17 | #REF! | 4.2 | 4
4.2.2 | 3 | BE: API đặt hàng: tạo đơn, kiểm tra dữ liệu, trạng thái và theo dõi đơn hàng (gồm unit test) | API đặt hàng | Nguyễn Ngọc B | DEV3 | 2 | 2.18, 2.20 | #REF! | 4.2 | 4
4.2.3 | 3 | BE: API huỷ đơn, lịch sử đơn hàng và nhật ký xử lý đơn hàng (gồm unit test) | API huỷ đơn/lịch sử | Nguyễn Ngọc B | DEV3 | 2 | 2.10, 2.20 | #REF! | 4.2 | 4
4.2.4 | 3 | DB: Lược đồ, ràng buộc và migration Selling DB cho giỏ hàng/đơn hàng theo ERD baseline v1 | Migration Selling DB (đơn hàng) | Nguyễn Văn G | DEV5 | 2 | Tiến độ 4.1 | #REF! | 4.2 | 4
4.2.5 | 3 | FE: Giỏ hàng và màn hình đặt hàng (gồm unit test) | Màn hình giỏ hàng/đặt hàng | Nguyễn Ngọc B | DEV3 | 2 | 2.17, 2.18 | #REF! | 4.2 | 4
4.2.6 | 3 | FE: Theo dõi đơn, huỷ đơn và lịch sử đơn hàng (gồm unit test) | Màn hình theo dõi/huỷ đơn | Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Thị Phương | DEV3 & DEV1 | 2 | 2.10, 2.20 | #REF! | 4.2 | 4
4.2.7 | 3 | Giữ tồn kho 15 phút, tính phí vận chuyển, áp dụng mã giảm giá khi đặt hàng | Chức năng đặt hàng bổ sung | Nguyễn Ngọc B | DEV3 | 2 | 2.18 | #REF! | 4.2 | 4
4.2.8 | 3 | Thanh toán thẻ, ví, QR, COD qua cổng thanh toán; callback/IPN | Chức năng thanh toán | Nguyễn Văn F & Nguyễn Ngọc B | DEV4 & DEV3 | 2 | 2.19 | #REF! | 4.2 | 4
4.2.9 | 3 | Xử lý giao dịch treo, hoàn tiền, đối soát thanh toán hằng ngày | Chức năng hoàn tiền, đối soát | Nguyễn Văn F & Nguyễn Ngọc B | DEV4 & DEV3 | 2 | 2.19 | #REF! | 4.2 | 4
4.2.10 | 3 | Thông báo đơn hàng qua email/SMS; nhật ký gửi | Chức năng thông báo | Nguyễn Ngọc B | DEV3 | 2 | 2.21 | #REF! | 4.2 | 4
4.3 | 2 | Chuẩn bị kết nối tích hợp | Môi trường kết nối thử sẵn sàng |  |  |  |  | #REF! | 4 | 4
4.3.1 | 3 | Thống nhất môi trường kết nối thử, tài khoản/khoá truy cập và dữ liệu mẫu với nhóm Main System và Transportation Operation | Môi trường kết nối thử sẵn sàng | Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Thị Phương & Trần Hùng E | PM & DEV1 & OPS | 3 | 3.8 | #REF! | 4.3 | 4
4.4 | 2 | Kiểm thử và sửa lỗi Sprint 3 | Test case của Sprint (từ User Story/AC); Bộ regression tự động cập nhật; Báo cáo kiểm thử chức năng Sprint; danh sách lỗi; Lỗi Sprint đã sửa và verify |  |  |  |  | #REF! | 4 | 4
4.4.1 | 3 | Test: Thiết kế test case Sprint 3 (Order) từ User Story/AC | Test case của Sprint (từ User Story/AC) | Phạm Minh D | QC2 | 4 | 4.1 | #REF! | 4.4 | 4
4.4.2 | 3 | Test: Bổ sung bộ regression tự động: giỏ hàng, đặt hàng, huỷ đơn | Bộ regression tự động cập nhật | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 4.4 | 4
4.4.3 | 3 | Test: Kiểm thử chức năng Sprint 3: Order (giỏ hàng, đặt hàng, huỷ đơn, theo dõi) và regression Sprint 1-2 | Báo cáo kiểm thử chức năng Sprint; danh sách lỗi | Phạm Minh D & Nguyễn Hữu C | QC2 & QC1 | 4 | Tiến độ 5.4 | #REF! | 4.4 | 4
4.4.4 | 3 | Fix: Sửa lỗi phát hiện trong Sprint (lỗi tồn đọng chuyển vào backlog Sprint kế tiếp) | Lỗi Sprint đã sửa và verify | Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F | DEV3 & DEV4 | 4 | 4.5 | #REF! | 4.4 | 4
4.5 | 2 | Hoàn tất Sprint 3: tài liệu, cổng chất lượng, phát hành build, Review, Retrospective | Tài liệu sống bản cập nhật (SRS/User Story, thiết kế/API/ERD, test case); Biên bản quality gate Sprint; Bản build gắn phiên bản trên STG; Kết quả chạy regression tự động; Biên bản Sprint Review; phản hồi của ABC Wear; Báo cáo kết quả Sprint; Danh sách hành động cải tiến |  |  |  |  | #REF! | 4 | 4
4.5.1 | 3 | Doc: Cập nhật tài liệu sống sau Sprint 3 (User Story, thiết kế, đặc tả API, ERD, test case) | Tài liệu sống bản cập nhật (SRS/User Story, thiết kế/API/ERD, test case) | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Văn G & Nguyễn Hải Đăng | BA & DEV5 & SA | 1, 2 | 1.2, 2.4 | #REF! | 4.5 | 4
4.5.2 | 3 | QA: Rà soát chất lượng cuối Sprint (Definition of Done, bằng chứng kiểm thử, lỗi tồn đọng - quality gate) | Biên bản quality gate Sprint | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.1 | #REF! | 4.5 | 4
4.5.3 | 3 | Release: Commit mã nguồn, gắn phiên bản (tag) và đóng gói bản build của Sprint trên CI/CD; triển khai lên STG | Bản build gắn phiên bản trên STG | Nguyễn Thị Phương & Trần Hùng E | DEV1 & OPS | 2 | 2.22 | #REF! | 4.5 | 4
4.5.4 | 3 | Test: Chạy bộ kiểm thử tự động (regression) trên bản build đã gắn phiên bản và ghi nhận kết quả | Kết quả chạy regression tự động | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 4.5 | 4
4.5.5 | 3 | Review: Sprint Review/Demo sản phẩm của Sprint cho đại diện nghiệp vụ ABC Wear; thu thập phản hồi và cập nhật Product Backlog | Biên bản Sprint Review; phản hồi của ABC Wear | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Đức Tân & Phạm Minh D | BA & DEV3 & PM & QC2 | 2 | HSDT 3.3 | #REF! | 4.5 | 4
4.5.6 | 3 | Report: Lập báo cáo kết quả Sprint (phạm vi hoàn thành, chất lượng, lỗi tồn đọng, rủi ro) gửi PM và ABC Wear | Báo cáo kết quả Sprint | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hữu C | BA & QC1 | 2 | 2.23 | #REF! | 4.5 | 4
4.5.7 | 3 | Retro: Sprint Retrospective (họp nội bộ đội dự án): rút kinh nghiệm cách làm việc, chốt hành động cải tiến cho Sprint sau | Danh sách hành động cải tiến | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | BA & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & OPS & SA & UX & PM & QC1 & QC2 | 2 | 2.23 | #REF! | 4.5 | 4
5 | 1 | Sprint 4: Menu Layer và tích hợp hệ thống khách hàng | Menu Layer; kết nối Main System/Transportation Operation |  |  |  |  | #REF! |  | 5
5.1 | 2 | Lập kế hoạch Sprint 4 | Sprint Backlog + Sprint Goal; Backlog Sprint 5 sẵn sàng |  |  |  |  | #REF! | 5 | 5
5.1.1 | 3 | Planning: Sprint planning, chốt Sprint Goal và Sprint Backlog (gồm lỗi tồn đọng Sprint 3) | Sprint Backlog + Sprint Goal | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | BA & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & OPS & SA & UX & PM & QC1 & QC2 | 2 | 2.23 | #REF! | 5.1 | 5
5.1.2 | 3 | Planning: Tinh chỉnh backlog cho Sprint 5 (làm rõ User Story, ước lượng, ưu tiên) | Backlog Sprint 5 sẵn sàng | Nguyễn Đức Tân & Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Phương | PM & BA & SA & DEV1 | 1 | 2.23 | #REF! | 5.1 | 5
5.2 | 2 | Phát triển: Menu Layer và tích hợp hệ thống khách hàng | Menu Layer |  |  |  |  | #REF! | 5 | 5
5.2.1 | 3 | FE: Xây dựng Menu Layer (menu, điều hướng, trang chủ) (gồm unit test) | Menu Layer | Vũ Tuấn A & Nguyễn Thị Thu Thủy | DEV2 & UX | 2 | 2.15 | #REF! | 5.2 | 5
5.3 | 2 | Xây dựng kết nối tích hợp Main System, Transportation Operation | Đồng bộ sản phẩm Main System → Selling DB; chuyển đơn và nhận trạng thái vận chuyển; cơ chế lỗi/đối soát |  |  |  |  | #REF! | 5 | 5
5.3.1 | 3 | BE: Kết nối đồng bộ dữ liệu sản phẩm từ Main System sang Selling DB (gồm unit test) | Kết nối đồng bộ sản phẩm | Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A | DEV1 & DEV2 | 3 | 3.2 | #REF! | 5.3 | 5
5.3.2 | 3 | BE: Kết nối chuyển đơn hàng sang Main System và Transportation Operation; nhận trạng thái vận chuyển (gồm unit test) | Kết nối đơn hàng/vận chuyển | Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F | DEV1 & DEV3 & DEV4 | 3 | 3.4, 3.5 | #REF! | 5.3 | 5
5.3.3 | 3 | BE: Xử lý lỗi, nhật ký và đối soát dữ liệu tích hợp | Cơ chế lỗi/nhật ký/đối soát tích hợp | Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Văn F | DEV1 & DEV4 | 3 | 3.7 | #REF! | 5.3 | 5
5.3.4 | 3 | FE: Hiển thị trạng thái đơn/vận chuyển từ tích hợp và thông báo lỗi thân thiện (gồm unit test) | Màn hình trạng thái đơn/vận chuyển | Nguyễn Ngọc B | DEV3 | 3 | 3.5 | #REF! | 5.3 | 5
5.3.5 | 3 | Đồng bộ tồn kho từ Main System chu kỳ không quá 15 phút; xử lý lệch tồn, cảnh báo | Bộ kết nối đồng bộ tồn kho | Vũ Tuấn A & Nguyễn Thị Phương | DEV2 & DEV1 | 3 | 3.3 | #REF! | 5.3 | 5
5.3.6 | 3 | Đồng bộ dữ liệu khách hàng hai chiều với Main System; báo cáo đối soát | Bộ kết nối đồng bộ khách hàng | Nguyễn Thị Phương | DEV1 | 3 | 3.6 | #REF! | 5.3 | 5
5.3.7 | 3 | Thiết lập kết nối VPN IPSec và hàng đợi RabbitMQ với Main System | Kết nối VPN; hàng đợi tin nhắn | Nguyễn Văn F & Trần Hùng E | DEV4 & OPS | 3 | HSDT 1.5 | #REF! | 5.3 | 5
5.4 | 2 | Kiểm thử và sửa lỗi Sprint 4 | Test case của Sprint (từ User Story/AC); Bộ regression tự động cập nhật; Báo cáo kiểm thử chức năng Sprint; danh sách lỗi; Lỗi Sprint đã sửa và verify; Báo cáo Integration Test |  |  |  |  | #REF! | 5 | 5
5.4.1 | 3 | Test: Thiết kế test case Sprint 4 (Menu Layer, hiển thị trạng thái đơn, luồng tích hợp) từ User Story/AC | Test case của Sprint (từ User Story/AC) | Phạm Minh D | QC2 | 4 | 4.1 | #REF! | 5.4 | 5
5.4.2 | 3 | Test: Bổ sung bộ regression tự động: Menu Layer và luồng đơn hàng | Bộ regression tự động cập nhật | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 5.4 | 5
5.4.3 | 3 | Test: Kiểm thử chức năng Sprint 4: Menu Layer, trạng thái đơn/vận chuyển và regression Sprint 1-3 | Báo cáo kiểm thử chức năng Sprint; danh sách lỗi | Phạm Minh D & Nguyễn Hữu C | QC2 & QC1 | 4 | Tiến độ 5.4 | #REF! | 5.4 | 5
5.4.4 | 3 | Fix: Sửa lỗi phát hiện trong Sprint (lỗi tồn đọng chuyển vào backlog Sprint kế tiếp) | Lỗi Sprint đã sửa và verify | Vũ Tuấn A & Nguyễn Thị Phương | DEV2 & DEV1 | 4 | 4.5 | #REF! | 5.4 | 5
5.4.5 | 3 | Integration test (Dev): trao đổi dữ liệu Website - Selling DB - Main System - Transportation Operation | Báo cáo Integration Test | Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Hữu C | DEV1 & QC1 | 3 | 3.7 | #REF! | 5.4 | 5
5.5 | 2 | Hoàn tất Sprint 4: tài liệu, cổng chất lượng, phát hành build, Review, Retrospective | Tài liệu sống bản cập nhật (SRS/User Story, thiết kế/API/ERD, test case); Biên bản quality gate Sprint; Bản build gắn phiên bản trên STG; Kết quả chạy regression tự động; Biên bản Sprint Review; phản hồi của ABC Wear; Báo cáo kết quả Sprint; Danh sách hành động cải tiến |  |  |  |  | #REF! | 5 | 5
5.5.1 | 3 | Doc: Cập nhật tài liệu sống sau Sprint 4 (User Story, đặc tả tích hợp/API, thiết kế, ERD, test case) | Tài liệu sống bản cập nhật (SRS/User Story, thiết kế/API/ERD, test case) | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Văn G & Nguyễn Hải Đăng | BA & DEV5 & SA | 1, 2 | 1.2, 2.4 | #REF! | 5.5 | 5
5.5.2 | 3 | QA: Rà soát chất lượng cuối Sprint (Definition of Done, bằng chứng kiểm thử, lỗi tồn đọng - quality gate) | Biên bản quality gate Sprint | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.1 | #REF! | 5.5 | 5
5.5.3 | 3 | Release: Commit mã nguồn, gắn phiên bản (tag) và đóng gói bản build của Sprint trên CI/CD; triển khai lên STG | Bản build gắn phiên bản trên STG | Nguyễn Thị Phương & Trần Hùng E | DEV1 & OPS | 2 | 2.22 | #REF! | 5.5 | 5
5.5.4 | 3 | Test: Chạy bộ kiểm thử tự động (regression) trên bản build đã gắn phiên bản và ghi nhận kết quả | Kết quả chạy regression tự động | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 5.5 | 5
5.5.5 | 3 | Review: Sprint Review/Demo sản phẩm của Sprint cho đại diện nghiệp vụ ABC Wear; thu thập phản hồi và cập nhật Product Backlog | Biên bản Sprint Review; phản hồi của ABC Wear | Đinh Đức Thắng & Vũ Tuấn A & Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Đức Tân & Phạm Minh D | BA & DEV2 & DEV1 & PM & QC2 | 2 | HSDT 3.3 | #REF! | 5.5 | 5
5.5.6 | 3 | Report: Lập báo cáo kết quả Sprint (phạm vi hoàn thành, chất lượng, lỗi tồn đọng, rủi ro) gửi PM và ABC Wear | Báo cáo kết quả Sprint | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hữu C | BA & QC1 | 2 | 2.23 | #REF! | 5.5 | 5
5.5.7 | 3 | Retro: Sprint Retrospective (họp nội bộ đội dự án): rút kinh nghiệm cách làm việc, chốt hành động cải tiến cho Sprint sau | Danh sách hành động cải tiến | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | BA & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & OPS & SA & UX & PM & QC1 & QC2 | 2 | 2.23 | #REF! | 5.5 | 5
6 | 1 | Sprint 5: New Operational Flow và hoàn thiện (Release Candidate) | New Operational Flow, bảo mật và hoàn thiện giao diện; Release Candidate gắn phiên bản trên STG |  |  |  |  | #REF! |  | 6
6.1 | 2 | Lập kế hoạch Sprint 5 | Sprint Backlog + Sprint Goal |  |  |  |  | #REF! | 6 | 6
6.1.1 | 3 | Planning: Sprint planning, chốt Sprint Goal và Sprint Backlog (gồm lỗi tồn đọng Sprint 4) | Sprint Backlog + Sprint Goal | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | BA & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & OPS & SA & UX & PM & QC1 & QC2 | 2 | 2.23 | #REF! | 6.1 | 6
6.2 | 2 | Phát triển: New Operational Flow và hoàn thiện (Release Candidate) | New Operational Flow; Bản BE củng cố bảo mật; Nội dung đa ngôn ngữ; Báo cáo tương thích trình duyệt/thiết bị |  |  |  |  | #REF! | 6 | 6
6.2.1 | 3 | BE: Xây dựng New Operational Flow: luồng trạng thái, quy tắc xử lý, cấu hình luồng (gồm unit test) | New Operational Flow | Nguyễn Ngọc B | DEV3 | 2 | — | #REF! | 6.2 | 6
6.2.2 | 3 | BE: Hoàn thiện, củng cố bảo mật (kiểm soát đầu vào, xử lý lỗi, nhật ký) và tối ưu API | Bản BE củng cố bảo mật | Nguyễn Văn F | DEV4 | 2 | 2.1, 2.22 | #REF! | 6.2 | 6
6.2.3 | 3 | FE: Hoàn thiện đa ngôn ngữ (tiếng Việt chuẩn; cấu hình thêm tiếng Anh) | Nội dung đa ngôn ngữ | Vũ Tuấn A | DEV2 | 2 | — | #REF! | 6.2 | 6
6.2.4 | 3 | FE: Hoàn thiện giao diện, kiểm tra tương thích Chrome/Firefox/Safari/Edge và thiết bị di động | Báo cáo tương thích trình duyệt/thiết bị | Vũ Tuấn A & Nguyễn Thị Thu Thủy | DEV2 & UX | 2 | 2.3 | #REF! | 6.2 | 6
6.2.5 | 3 | Bộ nhớ đệm Redis (danh mục, chi tiết, tồn kho, phiên) và CDN hình ảnh WebP | Cache Redis; CDN | Nguyễn Văn G & Vũ Tuấn A & Trần Hùng E | DEV5 & DEV2 & OPS | 2 | 2.16 | #REF! | 6.2 | 6
6.3 | 2 | Kiểm thử và sửa lỗi Sprint 5 | Test case của Sprint (từ User Story/AC); Bộ regression tự động cập nhật; Báo cáo kiểm thử chức năng Sprint; danh sách lỗi; Lỗi Sprint đã sửa và verify |  |  |  |  | #REF! | 6 | 6
6.3.1 | 3 | Test: Thiết kế test case Sprint 5 (New Operational Flow) từ User Story/AC | Test case của Sprint (từ User Story/AC) | Phạm Minh D | QC2 | 4 | 4.1 | #REF! | 6.3 | 6
6.3.2 | 3 | Test: Hoàn thiện và bàn giao bộ regression tự động toàn hệ thống: hợp nhất script Sprint 1-4, chia nhóm smoke/regression, chạy được trên CI/STG, viết hướng dẫn chạy | Bộ regression tự động cập nhật | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 6.3 | 6
6.3.3 | 3 | Test: Kiểm thử chức năng Sprint 5: New Operational Flow và regression toàn hệ thống | Báo cáo kiểm thử chức năng Sprint; danh sách lỗi | Phạm Minh D & Nguyễn Hữu C | QC2 & QC1 | 4 | Tiến độ 5.4 | #REF! | 6.3 | 6
6.3.4 | 3 | Fix: Sửa lỗi phát hiện trong Sprint (lỗi tồn đọng chuyển vào backlog Sprint kế tiếp) | Lỗi Sprint đã sửa và verify | Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G | DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 | 4 | 4.5 | #REF! | 6.3 | 6
6.4 | 2 | Môi trường STG tương thích PRD | STG tương thích PRD |  |  |  |  | #REF! | 6 | 6
6.4.1 | 3 | Nâng cấp STG tương thích PRD (Load Balancer, 02 Web/Application Server) phục vụ test tải và chuyển đổi dự phòng | STG tương thích PRD | Trần Hùng E | OPS | 2 |  | #REF! | 6.4 | 6
6.5 | 2 | Hoàn tất Sprint 5: tài liệu, cổng chất lượng, phát hành build, Review, Retrospective | Tài liệu sống bản cập nhật (SRS/User Story, thiết kế/API/ERD, test case); Biên bản quality gate Sprint; Release Candidate (RC) trên STG; Kết quả chạy regression tự động; Biên bản Sprint Review; phản hồi của ABC Wear; Báo cáo kết quả Sprint; Danh sách hành động cải tiến |  |  |  |  | #REF! | 6 | 6
6.5.1 | 3 | Doc: Cập nhật tài liệu sống sau Sprint 5 (User Story, thiết kế, đặc tả API, ERD, test case) | Tài liệu sống bản cập nhật (SRS/User Story, thiết kế/API/ERD, test case) | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Văn G & Nguyễn Hải Đăng | BA & DEV5 & SA | 1, 2 | 1.2, 2.4 | #REF! | 6.5 | 6
6.5.2 | 3 | QA: Rà soát chất lượng cuối Sprint (Definition of Done, bằng chứng kiểm thử, lỗi tồn đọng - quality gate) | Biên bản quality gate Sprint | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.1 | #REF! | 6.5 | 6
6.5.3 | 3 | Release: Commit mã nguồn, gắn phiên bản Release Candidate, đóng băng tính năng và triển khai lên STG tương thích PRD | Release Candidate (RC) trên STG | Nguyễn Thị Phương & Trần Hùng E | DEV1 & OPS | 2 | 2.22 | #REF! | 6.5 | 6
6.5.4 | 3 | Test: Chạy bộ kiểm thử tự động (regression) trên bản build đã gắn phiên bản và ghi nhận kết quả | Kết quả chạy regression tự động | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 6.5 | 6
6.5.5 | 3 | Review: Sprint Review/Demo sản phẩm của Sprint cho đại diện nghiệp vụ ABC Wear; thu thập phản hồi và cập nhật Product Backlog | Biên bản Sprint Review; phản hồi của ABC Wear | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Vũ Tuấn A & Nguyễn Đức Tân & Phạm Minh D | BA & DEV3 & DEV4 & DEV2 & PM & QC2 | 2 | HSDT 3.3 | #REF! | 6.5 | 6
6.5.6 | 3 | Report: Lập báo cáo kết quả Sprint (phạm vi hoàn thành, chất lượng, lỗi tồn đọng, rủi ro) gửi PM và ABC Wear | Báo cáo kết quả Sprint | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Hữu C | BA & QC1 | 2 | 2.23 | #REF! | 6.5 | 6
6.5.7 | 3 | Retro: Sprint Retrospective (họp nội bộ đội dự án): rút kinh nghiệm cách làm việc, chốt hành động cải tiến cho Sprint sau | Danh sách hành động cải tiến | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy & Nguyễn Đức Tân & Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | BA & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & OPS & SA & UX & PM & QC1 & QC2 | 2 | 2.23 | #REF! | 6.5 | 6
7 | 1 | Ổn định hệ thống (Hardening) và kiểm thử cấp phát hành: tích hợp lặp lại, SIT, hiệu năng, an toàn thông tin, vận hành thử, UAT, hồi quy, kiểm tra trước phát hành | [5 empty] | #REF! |  | 7
7.1 | 2 | Kiểm thử tích hợp lặp lại trên STG tương thích PRD | Báo cáo Integration Test lặp lại |  |  |  |  | #REF! | 7 | 7
7.1.1 | 3 | Kiểm thử tích hợp lặp lại trên STG tương thích PRD với Release Candidate (Dev) | Báo cáo Integration Test lặp lại | Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Hữu C | DEV1 & QC1 | 3 | 3.7 | #REF! | 7.1 | 7
7.2 | 2 | Kiểm thử hệ thống (SIT) end-to-end - Tester | Báo cáo SIT; danh sách lỗi |  |  |  |  | #REF! | 7 | 7
7.2.1 | 3 | SIT toàn bộ luồng nghiệp vụ từ đầu đến cuối: quản lý thành viên, tìm kiếm sản phẩm, quản lý đơn hàng, xử lý dữ liệu, phân quyền, tích hợp | Báo cáo SIT toàn hệ thống | Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | QC1 & QC2 | 4 | 4.2 | #REF! | 7.2 | 7
7.3 | 2 | Kiểm thử hiệu năng - Dev | Báo cáo kiểm thử tải và chịu tải đạt chỉ tiêu |  |  |  |  | #REF! | 7 | 7
7.3.1 | 3 | Kiểm thử tải: 400 người dùng đồng thời, API < 500 ms, trang chính < 2 giây | Báo cáo load test | Nguyễn Hữu C & Nguyễn Văn G | QC1 & DEV5 | 4 | 4.3 | #REF! | 7.3 | 7
7.3.2 | 3 | Kiểm thử chịu tải (stress), mở rộng ngang và chuyển đổi dự phòng giữa 02 Web/Application Server | Báo cáo stress/failover | Nguyễn Hữu C & Trần Hùng E & Nguyễn Hải Đăng | QC1 & OPS & SA | 4 | 4.3 | #REF! | 7.3 | 7
7.3.3 | 3 | FE: Tối ưu tốc độ tải trang theo kết quả đo (mục tiêu các trang chính < 2 giây) | Báo cáo tối ưu tốc độ tải trang | Vũ Tuấn A & Nguyễn Văn G | DEV2 & DEV5 | 4 | 4.3 | #REF! | 7.3 | 7
7.4 | 2 | Kiểm thử an toàn thông tin - Dev | Báo cáo ATTT; lỗ hổng đã xử lý |  |  |  |  | #REF! | 7 | 7
7.4.1 | 3 | Kiểm thử an toàn thông tin: xác thực, phân quyền, kiểm soát dữ liệu đầu vào, các nhóm lỗ hổng phổ biến (OWASP) | Báo cáo kiểm thử ATTT | Phạm Minh D & Nguyễn Văn F | QC2 & DEV4 | 4 | 4.4 | #REF! | 7.4 | 7
7.5 | 2 | Khắc phục lỗi và kiểm thử hồi quy sau SIT/hiệu năng/ATTT - Dev, Tester | Lỗi SIT/hiệu năng/ATTT đã khắc phục; regression đạt |  |  |  |  | #REF! | 7 | 7
7.5.1 | 3 | Fix: Khắc phục lỗi SIT đợt 1 | Lỗi SIT đợt 1 đã sửa | Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G | DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 | 4 | 4.5 | #REF! | 7.5 | 7
7.5.2 | 3 | Fix: Khắc phục lỗi SIT đợt 2, hiệu năng, an toàn thông tin; tối ưu hiệu năng API, truy vấn và chỉ mục Selling DB | Lỗi hiệu năng/ATTT đã sửa; Selling DB đã tối ưu | Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G | DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 | 4 | 4.5 | #REF! | 7.5 | 7
7.5.3 | 3 | Kiểm thử hồi quy sau khắc phục lỗi SIT/hiệu năng/an toàn thông tin | Báo cáo regression đợt 1 | Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | QC1 & QC2 | 4 | 4.5 | #REF! | 7.5 | 7
7.6 | 2 | Vận hành thử (Dev) và UAT (PM cùng ABC Wear) | Biên bản vận hành thử; biên bản UAT được ABC Wear xác nhận |  |  |  |  | #REF! | 7 | 7
7.6.1 | 3 | Kiểm thử vận hành thử trên UAT/STG: thực hiện quy trình nghiệp vụ thực tế, ghi nhận vấn đề cần điều chỉnh | Báo cáo vận hành thử | Phạm Minh D & Nguyễn Thị Phương & Trần Hùng E | QC2 & DEV1 & OPS | 4 | 4.6 | #REF! | 7.6 | 7
7.6.2 | 3 | UAT: ABC Wear kiểm tra và xác nhận hệ thống theo kịch bản và tiêu chí nghiệm thu đã thống nhất; PM điều phối cùng stakeholder | Biên bản UAT (ABC Wear xác nhận) | Nguyễn Đức Tân | PM | 4 | 4.6 | #REF! | 7.6 | 7
7.6.3 | 3 | Hỗ trợ UAT: hướng dẫn kịch bản, ghi nhận và theo dõi lỗi cùng ABC Wear | Nhật ký lỗi UAT | Phạm Minh D & Nguyễn Hữu C & Đinh Đức Thắng | QC2 & QC1 & BA | 4 | 4.6 | #REF! | 7.6 | 7
7.6.4 | 3 | Fix: Khắc phục lỗi phát sinh từ vận hành thử và UAT | Lỗi vận hành thử/UAT đã sửa | Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G | DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 | 4 | 4.5 | #REF! | 7.6 | 7
7.6.5 | 3 | Kiểm thử hồi quy sau khắc phục lỗi UAT | Báo cáo regression đợt 2 | Nguyễn Hữu C | QC1 | 4 | 4.5 | #REF! | 7.6 | 7
7.6.6 | 3 | Kiểm tra khả năng phục hồi từ bản sao lưu (restore test) trước bàn giao | Biên bản restore test | Nguyễn Hữu C & Nguyễn Văn G & Trần Hùng E | QC1 & DEV5 & OPS | 4 | HSDT 1.3 | #REF! | 7.6 | 7
7.6.7 | 3 | Diễn tập phục hồi sự cố: RTO dưới 2 giờ, RPO dưới 15 phút | Biên bản diễn tập phục hồi | Nguyễn Hữu C & Trần Hùng E | QC1 & OPS | 4 | HSDT 1.3 | #REF! | 7.6 | 7
7.7 | 2 | Báo cáo kiểm thử | Báo cáo kiểm thử tích hợp/SIT/hiệu năng/ATTT; báo cáo SIT/UAT theo use case |  |  |  |  | #REF! | 7 | 7
7.7.1 | 3 | Lập báo cáo kiểm thử (tích hợp, SIT, hiệu năng, an toàn thông tin) | Báo cáo kiểm thử tổng hợp | Nguyễn Hữu C & Nguyễn Đức Tân | QC1 & PM | 4 | 4.2, 4.6 | #REF! | 7.7 | 7
7.7.2 | 3 | Kiểm tra lỗi và báo cáo kết quả theo use case (SIT, UAT) | Báo cáo kết quả theo use case | Phạm Minh D | QC2 | 4 | 4.2, 4.6 | #REF! | 7.7 | 7
7.8 | 2 | Kiểm tra trước phát hành (cổng chất lượng cuối) | Biên bản kiểm tra trước phát hành |  |  |  |  | #REF! | 7 | 7
7.8.1 | 3 | Kiểm tra trước phát hành: phiên bản cuối, cấu hình triển khai, dữ liệu cần thiết, điều kiện vận hành | Biên bản kiểm tra trước phát hành | Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D & Nguyễn Hải Đăng | QC1 & QC2 & SA | 4 | 4.6 | #REF! | 7.8 | 7
8 | 1 | Triển khai và vận hành hệ thống | [5 empty] | #REF! |  | 8
8.1 | 2 | Môi trường PRD và vận hành | PRD sẵn sàng; giám sát, cảnh báo; sao lưu tự động hằng ngày |  |  |  |  | #REF! | 8 | 8
8.1.1 | 3 | Chuẩn bị môi trường PRD: Load Balancer, 02 Web/Application Server, DB Server chính, khu vực sao lưu, TLS/HTTPS, firewall | Môi trường PRD | Trần Hùng E | OPS | 2 |  | #REF! | 8.1 | 8
8.1.2 | 3 | Thiết lập hệ thống giám sát (máy chủ, ứng dụng, cơ sở dữ liệu), cảnh báo và nhật ký hoạt động | Hệ thống giám sát & cảnh báo | Trần Hùng E | OPS | 2 |  | #REF! | 8.1 | 8
8.1.3 | 3 | Thiết lập sao lưu tự động hằng ngày cho dữ liệu và cấu hình quan trọng | Cơ chế sao lưu tự động | Nguyễn Văn G & Trần Hùng E | DEV5 & OPS | 2 |  | #REF! | 8.1 | 8
8.2 | 2 | Triển khai lên PRD | Hệ thống chạy trên PRD; smoke test đạt |  |  |  |  | #REF! | 8 | 8
8.2.1 | 3 | Sao lưu dữ liệu/cấu hình trước triển khai; chốt phương án quay lui (rollback) | Bản sao lưu + kế hoạch rollback | Trần Hùng E & Nguyễn Văn G | OPS & DEV5 | 5 | 5.4 | #REF! | 8.2 | 8
8.2.2 | 3 | Triển khai hệ thống lên môi trường PRD theo kiểm soát phiên bản và cấu hình | Hệ thống trên PRD | Trần Hùng E & Nguyễn Thị Phương | OPS & DEV1 | 5 | 5.4 | #REF! | 8.2 | 8
8.2.3 | 3 | Kiểm tra chức năng và cấu hình sau triển khai (smoke test); xử lý lỗi phát sinh | Biên bản smoke test | Trần Hùng E & Nguyễn Thị Phương & Phạm Minh D | OPS & DEV1 & QC2 | 5 | 5.4 | #REF! | 8.2 | 8
8.2.4 | 3 | Chuyển đổi dữ liệu: công cụ, chạy thử, đối soát danh mục 25 cửa hàng trước go-live | Công cụ chuyển đổi; biên bản đối soát | Nguyễn Văn G & Vũ Tuấn A & Đinh Đức Thắng | DEV5 & DEV2 & BA | 5 | 5.1 | #REF! | 8.2 | 8
8.2.5 | 3 | Diễn tập cut-over 02 lần; họp Go/No-go | Biên bản diễn tập; biên bản Go/No-go | Trần Hùng E & Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Hữu C & Nguyễn Đức Tân | OPS & DEV1 & QC1 & PM | 5 | 5.4 | #REF! | 8.2 | 8
8.3 | 2 | Go-live và theo dõi giai đoạn đầu | Hệ thống vận hành chính thức |  |  |  |  | #REF! | 8 | 8
8.3.1 | 3 | Go-live: đưa hệ thống vào vận hành chính thức, theo dõi giai đoạn đầu (24 giờ/365 ngày) | Hệ thống go-live | Trần Hùng E & Nguyễn Thị Phương & Vũ Tuấn A & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn F & Nguyễn Văn G & Nguyễn Đức Tân | OPS & DEV1 & DEV2 & DEV3 & DEV4 & DEV5 & PM | 5 | 5.4 | #REF! | 8.3 | 8
8.3.2 | 3 | Hỗ trợ vận hành tăng cường 01 tháng sau go-live | Nhật ký hỗ trợ; báo cáo hypercare | Trần Hùng E & Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Ngọc B & Nguyễn Văn G & Phạm Minh D & Đinh Đức Thắng & Nguyễn Đức Tân | OPS & DEV1 & DEV3 & DEV5 & QC2 & BA & PM | 5 | 5.5 | #REF! | 8.3 | 8
9 | 1 | Bàn giao tài liệu (trên MS Teams), đào tạo và nghiệm thu | [5 empty] | #REF! |  | 9
9.1 | 2 | Hồ sơ bàn giao (chốt phiên bản cuối từ tài liệu sống đã cập nhật qua 5 Sprint) | Bộ hồ sơ bàn giao: thiết kế, API, kiểm thử, hướng dẫn sử dụng/vận hành/triển khai |  |  |  |  | #REF! | 9 | 9
9.1.1 | 3 | Chốt bản cuối tài liệu thiết kế: HLD, UI/UX, mô hình dữ liệu/CSDL (theo bản nghiệm thu) | Tài liệu thiết kế bản cuối | Nguyễn Văn G & Nguyễn Hải Đăng & Nguyễn Thị Thu Thủy | DEV5 & SA & UX | 5 | 5.2 | #REF! | 9.1 | 9
9.1.2 | 3 | Chốt bản cuối đặc tả giao diện tích hợp/API và cấu hình triển khai | Đặc tả tích hợp/API bản cuối | Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Hải Đăng | DEV1 & SA | 5 | 5.2 | #REF! | 9.1 | 9
9.1.3 | 3 | Tổng hợp tài liệu kiểm thử (kế hoạch, test case, kết quả chức năng, tích hợp, hiệu năng, an toàn thông tin, UAT) | Bộ tài liệu kiểm thử | Nguyễn Hữu C & Phạm Minh D | QC1 & QC2 | 5 | 5.2 | #REF! | 9.1 | 9
9.1.4 | 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng nghiệp vụ và nhóm quản trị | Hướng dẫn sử dụng | Đinh Đức Thắng | BA | 5 | 5.2 | #REF! | 9.1 | 9
9.1.5 | 3 | Tài liệu hướng dẫn vận hành (giám sát, nhật ký, sao lưu/phục hồi, xử lý sự cố) | Hướng dẫn vận hành | Trần Hùng E & Đinh Đức Thắng | OPS & BA | 5 | 5.2 | #REF! | 9.1 | 9
9.1.6 | 3 | Tài liệu hướng dẫn triển khai, cài đặt và bảo trì trên các môi trường (DEV, UAT/STG, PRD) | Hướng dẫn triển khai/bảo trì | Trần Hùng E | OPS | 5 | 5.2 | #REF! | 9.1 | 9
9.1.7 | 3 | Rà soát hồ sơ bàn giao: thống nhất giữa sản phẩm, mã nguồn, cấu hình và tài liệu | Biên bản rà soát hồ sơ bàn giao | Nguyễn Hữu C & Nguyễn Đức Tân | QC1 & PM | 5 | 5.2 | #REF! | 9.1 | 9
9.2 | 2 | Bàn giao mã nguồn và đào tạo | Mã nguồn bàn giao; nhân sự ABC Wear được đào tạo |  |  |  |  | #REF! | 9 | 9
9.2.1 | 3 | Bàn giao mã nguồn và các thành phần kỹ thuật thuộc phạm vi hợp đồng | Mã nguồn + thành phần kỹ thuật bàn giao | Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Hải Đăng | DEV1 & SA | 5 | Ghi chú 8 Bảng giá | #REF! | 9.2 | 9
9.2.2 | 3 | Đào tạo nhóm quản trị, vận hành và người dùng nghiệp vụ của ABC Wear | Buổi đào tạo + tài liệu đào tạo | Trần Hùng E & Đinh Đức Thắng & Nguyễn Đức Tân | OPS & BA & PM | 5 | 5.3 | #REF! | 9.2 | 9
9.3 | 2 | Hỗ trợ sau triển khai và nghiệm thu | Kênh hỗ trợ 01 năm; biên bản nghiệm thu |  |  |  |  | #REF! | 9 | 9
9.3.1 | 3 | Thiết lập kênh tiếp nhận hỗ trợ (email, điện thoại, ticket), phân loại P1-P4 và quy trình hỗ trợ trong 01 năm | Quy trình và kênh hỗ trợ P1-P4 | Trần Hùng E & Nguyễn Đức Tân | OPS & PM | 5 | 5.5 | #REF! | 9.3 | 9
9.3.2 | 3 | Lập biên bản bàn giao, nghiệm thu; tổng kết bài học kinh nghiệm | Biên bản bàn giao/nghiệm thu; bài học kinh nghiệm | Đinh Đức Thắng & Nguyễn Đức Tân | BA & PM | 5 | HSDT 3.3 | #REF! | 9.3 | 9
10 | 1 | Quản lý dự án (xuyên suốt) | [5 empty] | #REF! |  | 10
10.1 | 2 | Điều phối, giao tiếp, rủi ro và báo cáo | Báo cáo tuần; sổ rủi ro/vấn đề/thay đổi |  |  |  |  | #REF! | 10 | 10
10.1.1 | 3 | Communication, theo dõi tiến độ (họp hằng ngày/hằng tuần/cuối Sprint), xử lý vấn đề | Biên bản họp; báo cáo tiến độ tuần | Nguyễn Đức Tân | PM | 2 | 2.23 | #REF! | 10.1 | 10
10.1.2 | 3 | Quản lý rủi ro, vấn đề, thay đổi phạm vi (change control); giám sát, cố vấn kỹ thuật | Sổ rủi ro/vấn đề/thay đổi | Nguyễn Đức Tân | PM | 2 | 2.23 | #REF! | 10.1 | 10
10.1.3 | 3 | Tổng hợp báo cáo tiến độ, chất lượng và lỗi gửi ABC Wear | Báo cáo tiến độ/chất lượng/lỗi | Nguyễn Đức Tân | PM | 2 | 2.23 | #REF! | 10.1 | 10
|  | Total | [5 empty] | #REF!

## Nhân sự
Danh sách nhân sự chủ chốt (HSDT)
STT | Họ và tên | Mã | Nhóm vai trò | Vị trí công việc
1 | Nguyễn Đức Tân | PM | PM | PM – Quản lý dự án
2 | Nguyễn Hải Đăng | SA | SA | SA – Kiến trúc hệ thống
3 | Đinh Đức Thắng | BA | BA | BA – Phân tích nghiệp vụ
4 | Nguyễn Thị Thu Thủy | UX | UX | UX – Thiết kế giao diện
5 | Nguyễn Thị Phương | DEV1 | DEV | DEV1 – Lập trình viên chính phụ trách Phân hệ Khách hàng và Tích hợp
6 | Vũ Tuấn A | DEV2 | DEV | DEV2 – Lập trình viên phụ trách Phân hệ Sản phẩm, Tìm kiếm và Tồn kho
7 | Nguyễn Ngọc B | DEV3 | DEV | DEV3 – Lập trình viên phụ trách Phân hệ Đơn hàng, Thanh toán và Logistics
8 | Nguyễn Hữu C | QC1 | QC | QC1 – Kiểm thử trưởng phụ trách Kiểm thử tích hợp, Tự động hóa và Hiệu năng
9 | Phạm Minh D | QC2 | QC | QC2 – Chuyên viên Kiểm thử phụ trách Kiểm thử chức năng, Bảo mật và Nghiệm thu
10 | Trần Hùng E | OPS | OPS | OPS – Kỹ sư Hạ tầng, DevOps và Vận hành
11 | Nguyễn Văn F | DEV4 | DEV | DEV4 – Lập trình viên phụ trách Cổng thanh toán và Tích hợp API Gateway
12 | Nguyễn Văn G | DEV5 | DEV | DEV5 – Lập trình viên phụ trách Cơ sở dữ liệu Selling DB và Tối ưu hiệu năng