## Lịch
Mã WBS | Cấp | Tên công việc | Sản phẩm bàn giao | Phụ trách | Bắt đầu kế hoạch | Kết thúc kế hoạch | Ngày công | Phụ thuộc | Float (ngày công) | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế
1 | 1 | Quản lý dự án xuyên suốt | Kế hoạch dự án, báo cáo tuần, quản lý rủi ro và điều phối tổng thể | PM | 2026-03-16 | 2026-07-01 | 78 |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-07-01
1.1 | 2 | Khởi động dự án và thiết lập môi trường | Project Charter, biên bản kick-off, môi trường DEV/CI/CD | PM & OPS | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | MS-3 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-20
1.2 | 2 | Giám sát, điều phối Sprint và quản lý rủi ro | Weekly Report, Sprint Review, Risk/Issue Log | PM | 2026-03-23 | 2026-06-30 | 72 | 1.1 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-30
1.3 | 2 | Đóng dự án và chuyển giao bảo hành | Biên bản nghiệm thu tổng thể, biên bản thanh lý và chuyển giao bảo hành 12 tháng | PM | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 23 | MS-9 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2 | 1 | Sprint 1: Nền tảng Thành viên và Thiết lập kỹ thuật | Product Increment S1: Đăng ký, đăng nhập, bảo vệ dữ liệu, CI/CD, Selling DB v1 | DEV1 & OPS | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | MS-4 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-27
2.1 | 2 | Phân tích và thiết kế kiến trúc nền tảng, Selling DB | SRS v1, Thiết kế kiến trúc 24/7, Selling DB schema v1 | SA & BA | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | MS-4 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-20
2.2 | 2 | Phát triển xác thực thành viên, phân quyền và OTP | Tính năng Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu, xác thực OTP 05 phút | DEV1 & DEV4 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 5 | 2.1 | 0 | 2026-03-20 | 2026-03-26
2.3 | 2 | Kiểm thử Sprint 1 và bàn giao Product Increment S1 | Biên bản Sprint Review S1, DoD đạt chuẩn | QC1 & PM | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | 2.2 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-27
3 | 1 | Sprint 2: Quản lý Sản phẩm, Tìm kiếm và Đồng bộ danh mục | Product Increment S2: Tìm kiếm tức thì, bộ lọc, chi tiết sản phẩm, adapter đồng bộ Main System | DEV2 & DEV5 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 2 | 0 | 2026-03-30 | 2026-04-10
3.1 | 2 | Phân tích và thiết kế module sản phẩm, tìm kiếm | SRS chi tiết sản phẩm, thuật toán tìm kiếm < 200ms | BA & SA | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 4 | 2.3 | 0 | 2026-03-30 | 2026-04-02
3.2 | 2 | Phát triển tìm kiếm, danh mục, chi tiết và đồng bộ danh mục | Module tìm kiếm tiếng Việt, bộ lọc size/màu/giá, Adapter danh mục Main System | DEV2 & DEV5 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 5 | 3.1 | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-09
3.3 | 2 | Kiểm thử Sprint 2 và nghiệm thu Đợt 2 (Mốc MS-5) | Biên bản nghiệm thu Product Increment Sprint 2 | QC1 & PM | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 3.2 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-10
4 | 1 | Sprint 3: Hồ sơ khách hàng và Đồng bộ dữ liệu khách hàng | Product Increment S3: Quản lý hồ sơ, sổ địa chỉ, đồng bộ khách hàng hai chiều Main System | DEV1 & DEV3 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 3 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-24
4.1 | 2 | Phát triển hồ sơ cá nhân, sổ địa chỉ đa điểm | Tính năng cập nhật hồ sơ, quản lý nhiều địa chỉ giao hàng | DEV1 & UX | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 3.3 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-17
4.2 | 2 | Tích hợp adapter đồng bộ khách hàng với Main System | Bộ kết nối đồng bộ hai chiều khách hàng Selling DB và Main System | DEV4 & SA | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 4 | 4.1 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-23
4.3 | 2 | Kiểm thử Sprint 3 và bàn giao Product Increment S3 | Biên bản Sprint Review S3 | QC2 & PM | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2 | 4.2 | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-24
5 | 1 | Sprint 4: Giỏ hàng, Kiểm tra tồn kho và Đồng bộ tồn kho | Product Increment S4: Giỏ hàng đa thiết bị, giữ tồn kho 15 phút, đồng bộ tồn kho <= 15 phút | DEV2 & DEV3 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 4 | 0 | 2026-04-27 | 2026-05-08
5.1 | 2 | Phát triển giỏ hàng trực tuyến đa thiết bị | Tính năng thêm/sửa/xóa giỏ hàng, lưu giỏ hàng thành viên, giới hạn số lượng | DEV3 & UX | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 4.3 | 0 | 2026-04-27 | 2026-05-01
5.2 | 2 | Tích hợp cơ chế giữ tồn kho và adapter đồng bộ tồn kho chu kỳ <= 15 phút | Bộ đồng bộ tồn kho định kỳ, cảnh báo lệch tồn kho | DEV2 & DEV5 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 4 | 5.1 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-07
5.3 | 2 | Kiểm thử Sprint 4 và bàn giao Product Increment S4 | Biên bản Sprint Review S4 | QC1 & PM | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 | 5.2 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-08
6 | 1 | Sprint 5: Quy trình Đặt hàng và Tích hợp Thanh toán trực tuyến | Product Increment S5: Checkout 3 bước, cổng thanh toán VNPAY/Momo/COD, đối soát | DEV3 & DEV4 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 5 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-22
6.1 | 2 | Phát triển quy trình đặt hàng Checkout và áp dụng mã giảm giá | Luồng checkout 3 bước, tính phí ship, voucher khuyến mại | DEV3 & UX | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 5.3 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-15
6.2 | 2 | Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, hoàn tiền và đối soát hằng ngày | Module thanh toán thẻ/ví/QR/COD, webhook IPN, xử lý treo đơn | DEV4 & SA | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4 | 6.1 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-21
6.3 | 2 | Kiểm thử Sprint 5 và nghiệm thu Đợt 3 (Mốc MS-6) | Biên bản nghiệm thu Product Increment Sprint 5 | QC1 & PM | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 6.2 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-22
7 | 1 | Sprint 6: Theo dõi đơn hàng, Tích hợp đẩy đơn và Luồng vận hành mới | Product Increment S6: Đẩy đơn Main System (RabbitMQ), theo dõi/hủy đơn, luồng vận hành hoàn chỉnh | DEV1 & DEV3 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 6 | 0 | 2026-05-25 | 2026-06-05
7.1 | 2 | Phát triển tính năng theo dõi trạng thái, hủy đơn và hoàn tồn kho | Tra cứu đơn hàng, hủy đơn kèm giải phóng tồn và khởi tạo hoàn tiền | DEV3 & DEV1 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 6.3 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-29
7.2 | 2 | Tích hợp hàng đợi tin nhắn đẩy đơn sang Main System và tiếp nhận trạng thái | Hàng đợi RabbitMQ, cơ chế thử lại, chống trùng đơn, thông báo khách hàng | DEV4 & SA | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | 7.1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-04
7.3 | 2 | Kiểm thử Sprint 6 và rà soát Luồng vận hành mới (New Operational Flow) | Biên bản Sprint Review S6, hoàn thiện luồng New Operational Flow | QC2 & PM | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 7.2 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-05
8 | 1 | Sprint 7: Kiểm thử vận hành SIT, Hiệu năng P95 <= 2s và Bảo mật | Hệ thống đạt chuẩn kỹ thuật: tải 5.000 CCU, P95 <= 2s, an toàn thông tin OWASP, sẵn sàng 24/7 | QC1 & OPS | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 7 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-19
8.1 | 2 | Kiểm thử tích hợp hệ thống đầu-cuối (SIT) | Báo cáo kiểm thử tích hợp toàn bộ các phân hệ và Main System | QC1 & QC2 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 7.3 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-12
8.2 | 2 | Kiểm thử tải hiệu năng 5.000 CCU (P95 <= 2s) và rà soát an toàn thông tin | Báo cáo hiệu năng đo tải thực tế P95 <= 2s, báo cáo bảo mật OWASP Top 10 | QC1 & OPS | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 4 | 8.1 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-18
8.3 | 2 | Khắc phục lỗi hồi quy và nghiệm thu kỹ thuật (Mốc MS-7) | Biên bản nghiệm thu kỹ thuật Sprint 7, DoD vận hành đạt chuẩn | QC1 & PM | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | 8.2 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-19
9 | 1 | Sprint 8: Nghiệm thu người dùng UAT, Đào tạo và Diễn tập Cut-over | Biên bản UAT có xác nhận người dùng ABC Wear, tài liệu HDSD, kịch bản cut-over hoàn thiện | PM & BA | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 7 | 8 | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-30
9.1 | 2 | Hỗ trợ người dùng ABC Wear thực hiện UAT và ký biên bản nghiệm thu | Kịch bản UAT nghiệp vụ, Biên bản nghiệm thu UAT | BA & QC2 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 8.3 | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-26
9.2 | 2 | Bàn giao 04 bộ tài liệu kỹ thuật và đào tạo người dùng/vận hành | 04 bộ tài liệu kỹ thuật, biên bản đào tạo người dùng và đội CNTT | BA & SA | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 3 | 9.1 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-29
9.3 | 2 | Diễn tập Cut-over 02 lần và phê duyệt sẵn sàng phát hành (Mốc MS-8) | Kế hoạch Cut-over, kịch bản quay lui (Rollback Plan), biên bản sẵn sàng Go-live | OPS & PM | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | 9.2 | 0 | 2026-06-29 | 2026-06-30
10 | 1 | Cut-over chính thức đưa hệ thống vào vận hành | Hệ thống Web Selling Site mở công khai, tiếp nhận khách hàng mua sắm thực tế | Đội dự án | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 9 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01
11 | 1 | Hỗ trợ vận hành tăng cường (Hypercare 01 tháng) | Hệ thống vận hành ổn định 24/7, tỷ lệ sẵn sàng >= 99,9%, giải quyết sự cố cấp 1 trong 2h | OPS & DEV | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 23 | 10 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31
12 | 1 | Bảo hành và khắc phục sai sót (12 tháng) | Khắc phục sai sót logic và sự cố do nhà thầu theo SLA 24/7/365 | Nhà thầu | 2026-07-01 | 2027-06-30 | 260 | 10 | 0 | 2026-07-01 | 2027-06-30

## Lịch tổng thể
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)
STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ do nhà thầu đề xuất
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1.1 | Quản lý sản phẩm: Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm theo từ khóa, gợi ý từ khóa | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 10/04/2026 - Sprint 2
1.2 | Quản lý sản phẩm: Danh mục và bộ lọc | Danh mục sản phẩm; lọc size/màu/giá; sắp xếp kết quả | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 10/04/2026 - Sprint 2
1.3 | Quản lý sản phẩm: Chi tiết sản phẩm và tồn kho | Trang chi tiết (ảnh, size, khuyến mại); hiển thị tình trạng tồn kho | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 10/04/2026 - Sprint 2
1.4 | Quản lý sản phẩm: Trang chủ và trang chính sách | Trang chủ, sản phẩm nổi bật; trang đổi trả/vận chuyển/bảo mật | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 27/03/2026 - Sprint 1
2.1 | Quản lý khách hàng: Đăng ký tài khoản | UI/API đăng ký; xác thực OTP | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 24/04/2026 - Sprint 3
2.2 | Quản lý khách hàng: Đăng nhập và quản lý phiên | Đăng nhập/đăng xuất; refresh token; khóa tài khoản khi sai nhiều lần | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 24/04/2026 - Sprint 3
2.3 | Quản lý khách hàng: Quên/đổi mật khẩu | Khôi phục mật khẩu bằng token hết hạn | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 24/04/2026 - Sprint 3
2.4 | Quản lý khách hàng: Hồ sơ cá nhân và sổ địa chỉ | Cập nhật hồ sơ; quản lý nhiều địa chỉ giao hàng | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 24/04/2026 - Sprint 3
2.5 | Quản lý khách hàng: Lịch sử đơn hàng | Xem lịch sử đơn hàng của thành viên | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 05/06/2026 - Sprint 6
3.1 | Quản lý đơn hàng: Giỏ hàng | Thêm/sửa/xóa; lưu giỏ thành viên; tính tiền và giới hạn mua | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 08/05/2026 - Sprint 4
3.2 | Quản lý đơn hàng: Đặt hàng (Checkout) | Các bước checkout; tạo đơn; kiểm tra/giữ tồn; phí vận chuyển; mã giảm giá | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 22/05/2026 - Sprint 5
3.3 | Quản lý đơn hàng: Thanh toán trực tuyến | Phương thức thẻ/ví/QR/COD; cổng thanh toán; callback/IPN; hoàn tiền; đối soát | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 22/05/2026 - Sprint 5
3.4 | Quản lý đơn hàng: Theo dõi và hủy đơn | Tra cứu trạng thái; hủy đơn kèm hàng tồn kho và khởi tạo hoàn tiền | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 05/06/2026 - Sprint 6
4.1 | Tích hợp hệ thống: Hiện thực CSDL | chỉ mục, phân quyền; mô hình dữ liệu bán hàng | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | Bàn giao cuốn chiếu từ Sprint 1 ngày 27/03/2026 và hoàn tất tại Sprint 6 ngày 05/06/2026
4.2 | Tích hợp hệ thống: Đồng bộ danh mục, giá, khuyến mại | Adapter đồng bộ từ Main System; lịch chạy và nhật ký | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 10/04/2026 - Sprint 2
4.3 | Tích hợp hệ thống: Đồng bộ tồn kho | Đồng bộ tồn kho từ Main System (chu kỳ ≤ 15 phút); cảnh báo lệch | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 08/05/2026 - Sprint 4
4.4 | Tích hợp hệ thống: Đẩy đơn hàng và nhận trạng thái | Đẩy đơn sang Main System; nhận trạng thái xử lý/giao hàng; thông báo khách | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 05/06/2026 - Sprint 6
4.5 | Tích hợp hệ thống: Đồng bộ khách hàng và đối soát | Đồng bộ dữ liệu khách hàng; báo cáo đối soát hằng ngày | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 24/04/2026 - Sprint 3
5.1 | Phân tích hệ thống và đặc tả yêu cầu (SRS) | Khảo sát AS-IS; SRS chức năng/phi chức năng; quy trình nghiệp vụ; phê duyệt SRS | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | Thực hiện cuốn chiếu theo từng lát cắt sản phẩm từ Sprint 1 ngày 27/03/2026 đến Sprint 6 ngày 05/06/2026
5.2 | Thiết kế hệ thống (HLD/LLD, UI/UX, tích hợp) | Kiến trúc 24/7; CSDL; Menu Layer/wireframe/mockup; đặc tả API; LLD theo chức năng | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | Thực hiện cuốn chiếu theo từng lát cắt sản phẩm từ Sprint 1 ngày 27/03/2026 đến Sprint 6 ngày 05/06/2026
5.3 | Môi trường, khung ứng dụng và CI/CD | DEV/SIT/UAT/PROD; pipeline CI/CD; giám sát/sao lưu; khung FE/BE | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | 27/03/2026 - Sprint 1
5.4 | Kiểm thử hệ thống (SIT, hiệu năng, bảo mật, UAT) | Test plan/case; SIT; P95 ≤ 2 giây; ATTT; UAT và biên bản | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | < 90 ngày sau khi ký hợp đồng | Kiểm thử phần tăng trưởng trực tiếp trong từng Sprint từ Sprint 1 đến Sprint 7 trước 14/06/2026; hoàn tất Kiểm thử vận hành ngày 30/06/2026
5.5 | Triển khai, đào tạo, go-live và hỗ trợ sau go-live | Tài liệu HDSD/vận hành; đào tạo; cut-over ngày 01/07/2026; hỗ trợ hypercare 01 tháng | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 01/07/2026 | Đào tạo và bàn giao tại Sprint 8 ngày 30/06/2026; Cut-over ngày 01/07/2026; hỗ trợ vận hành tăng cường đến 01/08/2026
Ghi chú: Các cột từ (1) đến (7): Hệ thống trích xuất. Cột (8): Nhà thầu điền.

## Mốc
Mã | Mốc | Ngày kế hoạch | Ngày thực tế
MS-1 | Phát hành hồ sơ mời thầu | 2026-02-22 | 2026-02-22
MS-2 | Hết hạn tiếp nhận câu hỏi làm rõ RFP | 2026-03-07 | 2026-03-07
MS-3 | Nộp hồ sơ dự thầu & đóng thầu | 2026-03-08 | 2026-03-08
MS-4 | Khởi động dự án & Sprint 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16
MS-5 | Nghiệm thu Sprint 2 (Khách hàng & Danh mục) | 2026-04-10 | 2026-04-10
MS-6 | Nghiệm thu Sprint 5 (Giỏ hàng & Đặt hàng) | 2026-05-22 | 2026-05-22
MS-7 | Hoàn thành Sprint 7 & Nghiệm thu SIT/Hiệu năng P95 | 2026-06-19 | 2026-06-19
MS-8 | Hoàn thành Sprint 8 & Nghiệm thu UAT/Đào tạo | 2026-06-30 | 2026-06-30
MS-9 | Cut-over chính thức đưa vào vận hành | 2026-07-01 | 2026-07-01
MS-10 | Hoàn tất 01 tháng Hypercare & thanh lý hợp đồng | 2026-07-31 | 2026-07-31
MS-11 | Hết hạn thời gian bảo hành 12 tháng | 2027-06-30 | 2027-06-30

## Gantt
Mã | Công việc | Bắt đầu thực tế | Kết thúc thực tế | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18
MS-1 | Phát hành hồ sơ mời thầu | 2026-02-22 | 2026-02-22
MS-2 | Hết hạn hỏi đáp | 2026-03-07 | 2026-03-07
MS-3 | Nộp hồ sơ dự thầu | 2026-03-08 | 2026-03-08
1.1 | Thực hiện khởi động dự án | 2026-06-22 | 2026-06-25 | bar: 2026-03-16
1 | Thực hiện quản lý dự án | 2026-06-22 | 2027-01-22
1.2 | Lập kế hoạch dự án | 2026-06-26 | 2026-07-20 | bar: 2026-03-16 to 2026-04-13
2.1 | Thực hiện khảo sát hiện trạng (AS-IS) | 2026-07-06 | 2026-07-17 | bar: 2026-03-30 to 2026-04-06
2 | Thực hiện phân tích hệ thống (System Analysis) | 2026-07-06 | 2026-07-31 | bar: 2026-03-30 to 2026-04-20
2.2 | Thực hiện đặc tả yêu cầu chức năng (SRS) | 2026-07-13 | 2026-07-30 | bar: 2026-04-06 to 2026-04-20
2.3 | Thực hiện đặc tả yêu cầu phi chức năng (24/7, ≤ 2 giây, bảo mật, dữ liệu cá nhân) | 2026-07-20 | 2026-07-27 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
2.4 | Thực hiện thiết kế quy trình nghiệp vụ | 2026-07-20 | 2026-07-30 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
1.3 | Thực hiện giám sát & kiểm soát (LOE) | 2026-07-21 | 2027-01-22 | bar: 2026-04-13 to 2027-01-18
2.5 | Thực hiện rà soát & phê duyệt SRS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | bar: 2026-04-20
3.3 | Thực hiện thiết kế UI/UX | 2026-08-03 | 2026-08-19 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-11
3 | Thực hiện thiết kế hệ thống | 2026-08-03 | 2026-08-28 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-18
3.1 | Thực hiện thiết kế kiến trúc & hạ tầng (HLD) | 2026-08-07 | 2026-08-14 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-04
3.2 | Thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu | 2026-08-10 | 2026-08-18 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
3.4 | Thực hiện thiết kế tích hợp hệ thống | 2026-08-10 | 2026-08-19 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
3.5 | Thực hiện thiết kế chi tiết (LLD) | 2026-08-14 | 2026-08-24 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-18
3.6 | Thực hiện rà soát & phê duyệt thiết kế | 2026-08-19 | 2026-08-28 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-18
4.1 | Thực hiện môi trường & khung ứng dụng | 2026-08-31 | 2026-09-15 | bar: 2026-05-25 to 2026-06-08
4 | Thực hiện xây dựng, Phát triển hệ thống | 2026-08-31 | 2026-10-16 | bar: 2026-05-25 to 2026-10-12
4.6 | Thực hiện kiểm soát chất lượng mã nguồn & phát hành | 2026-08-31 | 2026-10-16 | bar: 2026-05-25 to 2026-10-12
4.2 | Thực hiện chức năng Quản lý khách hàng | 2026-09-11 | 2026-09-17 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-08
4.3 | Thực hiện chức năng Quản lý sản phẩm | 2026-09-11 | 2026-09-17 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-08
4.4 | Thực hiện chức năng Quản lý đơn hàng & thanh toán | 2026-09-15 | 2026-09-25 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
4.5 | Thực hiện tích hợp hệ thống | 2026-09-28 | 2026-10-16 | bar: 2026-06-22 to 2026-10-12
5.1 | Thực hiện chuẩn bị kiểm thử | 2026-10-19 | 2026-10-26 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
5 | Thực hiện kiểm thử (Testing) | 2026-10-19 | 2026-12-20 | bar: 2026-10-19 to 2026-12-14
5.2 | Thực hiện kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | 2026-12-12 | 2026-12-17 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
5.3 | Thực hiện kiểm thử hiệu năng | 2026-12-12 | 2026-12-18 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
5.5 | Sửa lỗi & kiểm thử hồi quy | 2026-12-12 | 2026-12-20 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-14
5.4 | Thực hiện kiểm thử an toàn bảo mật (ATTT, OWASP) | 2026-12-16 | 2026-12-18 | bar: 2026-12-14
5.6 | Thực hiện kiểm thử vận hành (UAT) | 2026-12-17 | 2026-12-18 | bar: 2026-12-14
6.2 | Thực hiện tài liệu chuyển giao | 2026-12-23 | 2026-12-23 | bar: 2026-12-21
6 | Thực hiện triển khai & chuyển giao | 2026-12-23 | 2027-01-22 | bar: 2026-12-21 to 2027-01-18
6.3 | Thực hiện đào tạo | 2026-12-24 | 2026-12-24 | bar: 2026-12-21
6.5 | Thực hiện go-live | 2026-12-25 | 2026-12-25 | bar: 2026-12-21
MS-4 | Đưa vào vận hành | 2026-12-25 | 2026-12-25 | bar: 2026-12-21
6.6 | Thực hiện hỗ trợ sau go-live (01 tháng) | 2026-12-26 | 2027-01-22 | bar: 2026-12-21 to 2027-01-18
1.4 | Thực hiện kết thúc dự án | 2027-01-15 | 2027-01-22 | bar: 2027-01-11 to 2027-01-18
MS-5 | Nghiệm thu đóng dự án | 2027-01-22 | 2027-01-22 | bar: 2027-01-18