BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN

(Project Closeout Report)

Đơn vị: Công ty Cổ phần ABC Wear (CĐT) / Nhóm 09-20261 (nhà thầu)

Dự án: Hệ thống bán hàng online ABC Wear

Mã: ABC-WSS-PM_26I_09  |  PM: Nguyễn Đức Tân  |  Sponsor: Đại diện ABC Wear  |  Ngày: 2027-01-22  |  Phiên bản: 1.1

# Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Tác giả | Thay đổi chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2027-01-22 | Nguyễn Đức Tân | Bản khởi tạo |

# 1. Tóm tắt kết quả dự án

Dự án xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến cho ABC Wear (sản phẩm, thành viên, đơn hàng/thanh toán, Selling DB, tích hợp Main System/logistics). Kế hoạch ban đầu: 22/06/2026-22/12/2026, go-live 25/11/2026, giá trị hợp đồng 897.600.000 VNĐ (đã gồm VAT). Thực tế thực hiện 07 tháng (22/06/2026-22/01/2027): go-live ngày 25/12/2026 (chậm 01 tháng theo CR-03), hoàn tất hỗ trợ tăng cường ngày 22/01/2027; quyết toán 942.600.000 VNĐ sau phụ lục hỗ trợ kỹ thuật 45.000.000 VNĐ. Nguyên nhân chính: xử lý xung đột đồng bộ tồn kho với Main System và bổ sung đối soát thanh toán trong giai đoạn SIT/UAT.

Mức độ đạt mục tiêu

Đạt phạm vi và chất lượng cam kết sau điều chỉnh kỹ thuật (UAT đợt 2 đạt ngày 18/12/2026; vận hành chính thức 25/12/2026). Tiến độ chậm 01 tháng so với kế hoạch; chi phí tăng 45.000.000 VNĐ (+5,01%). Chỉ số tham chiếu: SPI = 0,86; CPI = 0,95. P95 thực tế 1,38 giây; độ sẵn sàng 99,8%; không còn lỗi Critical/High tại go-live.

Nhận xét chung

Báo cáo tổng kết được cập nhật theo số liệu thực tế trong Báo cáo đánh giá dự án: chậm tiến độ 01 tháng và phát sinh chi phí hỗ trợ kỹ thuật đã được CCB/phụ lục hợp đồng chấp thuận. Hợp đồng chuyển sang giai đoạn bảo hành 12 tháng kể từ nghiệm thu/đóng ngày 22/01/2027.

# 2. Hiệu quả quản lý (baseline vs thực tế)

So với đường cơ sở: phạm vi hoàn thành đủ; tiến độ chậm 30 ngày (go-live 25/12/2026, đóng 22/01/2027); chi phí tăng 45.000.000 VNĐ; chất lượng kỹ thuật đạt/ vượt cam kết sau tái cấu trúc tầng đệm tích hợp.

| Lĩnh vực | Kế hoạch (baseline) | Thực tế | Chênh lệch / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope | Hệ thống bán hàng trực tuyến, Selling DB và năm luồng tích hợp; ngoài phạm vi: chức năng hành chính nội bộ; bảo hành 12 tháng sau nghiệm thu. | Hoàn thành 100% hạng mục cam kết; bổ sung cơ chế đệm Redis/RabbitMQ và đối soát thanh toán bán tự động theo yêu cầu phát sinh trong UAT. | Phạm vi chức năng cốt lõi không cắt giảm; có thay đổi kỹ thuật CR-03 (tái cấu trúc middleware) và bổ sung đối soát thanh toán. |
| Schedule | 06 tháng (22/06/2026-22/12/2026); go-live 25/11/2026; nghiệm thu tổng thể/đóng 22/12/2026. | 07 tháng (22/06/2026-22/01/2027); go-live 25/12/2026; hoàn tất hypercare/đóng 22/01/2027. UAT đợt 1 chưa đạt 10/11/2026; UAT đợt 2 đạt 18/12/2026. | Chậm 01 tháng (30 ngày); SPI = 0,86. Nguyên nhân: kéo dài SIT/UAT để xử lý đồng bộ tồn kho và đối soát thanh toán (CR-03). |
| Cost | 897.600.000 VNĐ (đã gồm VAT), hợp đồng trọn gói; dự phòng rủi ro nội bộ 89.760.000 VNĐ. | 942.600.000 VNĐ (đã gồm VAT), gồm phụ lục hỗ trợ kỹ thuật 45.000.000 VNĐ (01/PLHĐ-ABC-2026). CPI = 0,95. | Tăng 45.000.000 VNĐ (+5,01%) so với giá hợp đồng ban đầu; chi phí nhân công bên nhà thầu tăng 30.000.000 VNĐ trong giai đoạn hỗ trợ onsite. |
| Quality | SIT + P95 không quá 2 giây + ATTT; UAT đạt trước go-live; tiêu chí A1-A3, B1-B4, C1-C3. | P95 = 1,38 giây; sẵn sàng 99,8%; chịu tải thử 600 CCU; sai lệch tồn kho 0,02%; 0 lỗi Critical/High tại go-live. Tỷ lệ hài lòng các bên liên quan 81,5%. | Chỉ số kỹ thuật đạt/vượt cam kết. Mức hài lòng 81,5% thấp hơn kỳ vọng ban đầu (>=85%), chủ yếu do chậm tiến độ ảnh hưởng kế hoạch kinh doanh. |
| Risk | 16 rủi ro theo dõi; ưu tiên mức A; quỹ dự phòng 89.760.000 VNĐ; rà soát tuần và tại các mốc. | Rủi ro tích hợp/tồn kho và yêu cầu đối soát phát sinh đã hiện thực hóa; xử lý qua CR-03, PoC/tái cấu trúc middleware và phụ lục chi phí. Chuyển giai đoạn bảo hành 12 tháng từ 22/01/2027. | Dự phòng thời gian/chi phí kỹ thuật đã được sử dụng một phần qua phụ lục 45.000.000 VNĐ; bài học: PoC tải sớm và mở rộng stakeholder Tài chính ngay từ SRS. |

# 3. Bài học kinh nghiệm

Bốn bài học dưới đây được cập nhật theo diễn biến thực tế trong Báo cáo đánh giá dự án (chậm tiến độ SIT/UAT và phát sinh chi phí hỗ trợ kỹ thuật).

| Nhóm | Sự việc | Nguyên nhân | Khuyến nghị | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schedule | Go-live dời từ 25/11/2026 sang 25/12/2026; tổng thời gian thực hiện kéo dài thành 07 tháng, kết thúc 22/01/2027. | SIT/UAT phát hiện xung đột khóa dữ liệu tồn kho với Main System và thiếu yêu cầu đối soát thanh toán từ phòng Tài chính; cần thêm thời gian tái cấu trúc tầng đệm. | Đo tải PoC trên hệ thống kế thừa trong 03 tuần đầu; cảnh báo sớm mốc go-live tối thiểu 30 ngày cho khối Kinh doanh/Marketing; dành dự phòng thời gian 15-20% trên đường găng cho SIT/UAT. | High |
| Technical | Tỷ lệ lỗi đồng bộ tồn kho lên tới 8,4% khi mô phỏng tải cao; phải tái cấu trúc middleware dùng Redis/RabbitMQ trước khi go-live. | Thiết kế ban đầu phụ thuộc giả định chịu tải của API/CSDL Main System; thiếu môi trường Staging quy mô tương đương Production sớm. | Bắt buộc PoC tích hợp và thử tải thực tế trước khi phê duyệt kiến trúc; cô lập tải bằng hàng đợi/bộ đệm; không truy vấn trực tiếp CSDL hệ thống cũ từ website. | High |
| Organization | Phát sinh phụ lục 45.000.000 VNĐ hỗ trợ kỹ thuật onsite/Staging; thông báo delay sang khối Marketing chậm khoảng 05 ngày sau khi phát hiện sự cố. | SRS giai đoạn đầu thiếu đại diện Tài chính-Kế toán; quy trình cảnh báo liên phòng ban chưa đủ sớm khi rủi ro tiến độ hiện hữu. | Bắt buộc ký nháy SRS với các phòng kiểm soát (Tài chính, Kiểm toán, Pháp chế) từ mốc M1; mọi nguy cơ chậm tiến độ báo ngay cho khối Kinh doanh để điều chỉnh chiến dịch. | High |
| Quality | UAT đợt 1 (10/11/2026) chưa đạt; UAT đợt 2 (18/12/2026) đạt 100%. Sau go-live, P95 1,38 giây và 0 lỗi Critical/High. | Lịch kiểm thử ban đầu sát cut-over; dữ liệu thử sớm không phản ánh tải và quy mô mã hàng thực tế. | Không go-live khi còn lỗi Critical/High; có runbook quay lui; tăng kiểm thử tải trên Staging đủ dữ liệu trước UAT chính thức. | High |

# 4. Đóng hành chính / nghiệm thu

Các sản phẩm bàn giao đã nghiệm thu theo biên bản UAT đợt 2 (18/12/2026) và quyết định vận hành chính thức (25/12/2026); đóng dự án/hoàn tất hypercare ngày 22/01/2027 theo Báo cáo đánh giá.

## 4.1 Deliverable & chấp nhận

| Deliverable | Chấp nhận | Minh chứng | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS / AS-IS / New Operational Flow (M1) | Có | Nghiệm thu theo hồ sơ chuyển pha / đặc tả đã phê duyệt | 2026-07-31 |
| HLD/LLD/UI/CSDL/thiết kế tích hợp (M2) | Có | Hồ sơ thiết kế; sau đó có điều chỉnh kiến trúc tầng đệm theo CR-03 | 2026-08-28 |
| Hệ thống Web Selling Site + 05 adapter tích hợp (M3) | Có | Hoàn thành xây dựng; tái cấu trúc middleware trước UAT đợt 2 | 2026-11-05 |
| Kết quả SIT / hiệu năng / OWASP / UAT (M4) | Có | UAT đợt 1 chưa đạt (10/11/2026); UAT đợt 2 đạt (18/12/2026) | 2026-12-18 |
| Go-live PROD + tài liệu HDSD/vận hành / đào tạo (M5) | Có | Quyết định vận hành chính thức ngày 25/12/2026; bàn giao Runbook/đào tạo bổ sung | 2026-12-25 |
| Nghiệm thu tổng thể / đóng dự án (M6) | Có | Hoàn tất hypercare và nghiệm thu đóng ngày 22/01/2027 | 2027-01-22 |

## 4.2 Hạng mục còn mở

| Hạng mục | Owner | Hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Thực hiện bảo hành 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật cấp 2/3 theo cam kết | Nguyễn Đức Tân / Trần Hùng E | 2028-01-22 | Open |
| Theo dõi hiệu năng Production định kỳ trong 03 tháng đầu sau nghiệm thu | Trần Hùng E / IT ABC Wear | 2027-04-22 | Open |

# 5. Đóng hợp đồng

Hợp đồng gốc 897.600.000 VNĐ; phụ lục 01/PLHĐ-ABC-2026 bổ sung 45.000.000 VNĐ hỗ trợ kỹ thuật; tổng quyết toán 942.600.000 VNĐ. Sau nghiệm thu 22/01/2027 chuyển bảo hành 12 tháng, chưa đóng hợp đồng hoàn toàn đến hết bảo hành.

| Hợp đồng / gói | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hợp đồng gói thầu ABC-WSS-PM_26I_09 và Phụ lục 01/PLHĐ-ABC-2026 | Đang bảo hành | Quyết toán 942.600.000 VNĐ; bảo hành đến khoảng 22/01/2028. Chờ phê duyệt quyết toán và giải ngân đợt cuối theo kiến nghị Báo cáo đánh giá. |

# 6. Lưu trữ và phân phối

Lưu bộ hồ sơ quản lý dự án, báo cáo đánh giá, biên bản UAT/go-live và phụ lục hợp đồng; duy trì theo dõi bảo hành.

| Tài liệu / artifact | Vị trí lưu | Phân phối tới |
| --- | --- | --- |
| Kế hoạch quản lý dự án | Hồ sơ Kế hoạch quản lý dự án | PM / Sponsor / đội dự án |
| Kế hoạch và sổ đăng ký rủi ro | Hồ sơ Quản lý rủi ro | PM / Sponsor / đội dự án |
| Hồ sơ mời thầu | Hồ sơ mời thầu | PM / bộ phận thầu |
| Hồ sơ dự thầu, cấu trúc công việc và bảng tiến độ | Hồ sơ đầu vào dự án | PM / lưu trữ dự án |
| Biên bản UAT, quyết định go-live và báo cáo đánh giá dự án | Hồ sơ nghiệm thu và đánh giá dự án | PM / Sponsor / pháp chế |
| Báo cáo đánh giá dự án (ABC-EVR-09) | Hồ sơ đánh giá / tổng kết dự án | Chủ đầu tư / Ban QLDA / Nhà thầu |

# 7. Tham chiếu

Kế hoạch quản lý dự án; Kế hoạch và sổ đăng ký rủi ro; Hồ sơ dự thầu; Cấu trúc công việc; Bảng tiến độ; Hồ sơ mời thầu; Báo cáo đánh giá dự án; Phụ lục hợp đồng 01/PLHĐ-ABC-2026.

# Phê duyệt đóng dự án

| Vai trò | Họ tên / Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor |  |  |
| Project Manager |  |  |
| Đại diện khách hàng / nhận bàn giao |  |  |