PROJECT CONTROL PHASE EXIT REVIEW CHECKLIST

BẢNG KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT CHUYỂN GIAO GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ABC WEAR

Bảng kiểm soát này được xây dựng bám sát Khung Quản lý Dự án CNTT (ICTPM Framework) và các tiêu chí nghiệm thu quy định trong Hồ sơ dự thầu (`02_HSDT.docx`). Mục đích nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm tăng trưởng trước khi chuyển giao giữa các giai đoạn chính của dự án.

GATE 1: PHASE EXIT REVIEW - KHỞI ĐỘNG VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG (Sprint 1)

| Hạng mục Kiểm tra Exit Review | Trạng thái | Trách nhiệm | Ghi chú / Bằng chứng kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặc tả Yêu cầu Chức năng & Phi chức năng (SRS) đã được Product Owner phê duyệt? | HOÀN THÀNH | PO / BA | Đã duyệt ngày 27/03/2026 |
| Product Backlog 8 Sprint được xây dựng theo Lát cắt dọc (Vertical Slice)? | HOÀN THÀNH | PM / SA | Đã phê duyệt trong HSDT |
| Hạ tầng DEV/SIT Cloud & Đường hầm IPSec VPN kết nối Main System đã thông luồng? | HOÀN THÀNH | OPS / SA | Đã cấu hình & test ping ok |
| Kế hoạch Quản lý Rủi ro & Bảng phân bổ 3.200 giờ công đã được chốt? | HOÀN THÀNH | PM | Khớp đúng kế hoạch chi phí và dự toán hợp đồng trọn gói |

GATE 2: PHASE EXIT REVIEW - PHÁT TRIỂN & TÍCH HỢP HỆ THỐNG (Sprint 2 - Sprint 5)

| Hạng mục Kiểm tra Exit Review | Trạng thái | Trách nhiệm | Ghi chú / Bằng chứng kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2: Bàn giao Tìm kiếm, Danh mục sản phẩm & Đồng bộ Main System? | HOÀN THÀNH | DEV / QC | PO nghiệm thu 10/04/2026 |
| Sprint 3: Bàn giao Quản trị Thành viên, Xác thực OTP & JWT Tokens? | HOÀN THÀNH | DEV / QC | PO nghiệm thu 24/04/2026 |
| Sprint 4: Bàn giao Giỏ hàng thông minh & Đồng bộ tồn kho real-time? | HOÀN THÀNH | DEV / QC | PO nghiệm thu 08/05/2026 |
| Sprint 5: Bàn giao Đặt hàng 3 bước, Cổng thanh toán & Đối soát tự động? | HOÀN THÀNH | DEV / QC | PO nghiệm thu 22/05/2026 |

GATE 3: PHASE EXIT REVIEW - KIỂM THỬ VẬN HÀNH & HIỆU NĂNG (Sprint 6 - Sprint 7)

| Hạng mục Kiểm tra Exit Review | Trạng thái | Trách nhiệm | Ghi chú / Bằng chứng kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử Tích hợp Hệ thống (SIT) khép kín end-to-end hoàn thành 100% testcase? | HOÀN THÀNH | QC Lead | Không còn bug Critical/High |
| Kiểm thử Chịu tải k6/JMeter đạt chỉ số P95 ≤ 2 giây, chịu tải 10.000 user đồng thời? | HOÀN THÀNH | SA / QC | Kết quả đo thực tế P95 = 1.4s |
| Kiểm thử An toàn thông tin (ATTT) & Quét lỗ hổng bảo mật không còn đe dọa? | HOÀN THÀNH | OPS / SA | Đã vá toàn bộ lỗ hổng OWASP Top 10 |
| Di chuyển dữ liệu thử nghiệm (Data Migration Test) khớp 100% dữ liệu gốc? | HOÀN THÀNH | BA / DEV | Đối soát dữ liệu Main System chuẩn |

GATE 4: PHASE EXIT REVIEW - CUT-OVER, HANDOVER & GO-LIVE (Sprint 8 / 01/07/2026)

| Hạng mục Kiểm tra Exit Review | Trạng thái | Trách nhiệm | Ghi chú / Bằng chứng kiểm chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuyển đổi dữ liệu chính thức (Cut-over) hoàn tất trước 06:00 AM ngày 01/07/2026? | SẴN SÀNG | PM / OPS | Kế hoạch Cut-over đã phê duyệt |
| Tài liệu hướng dẫn vận hành, Đào tạo nhân sự Store/Sales đã bàn giao? | HOÀN THÀNH | BA | Đã hoàn thành 05 buổi đào tạo |
| Biên bản Nghiệm thu Tổng thể sản phẩm theo hợp đồng trọn gói đã ký kết? | SẴN SÀNG | PM / SP | Hội đồng nghiệm thu họp 01/07 |
| Thiết lập Kế hoạch Hypercare 01 tháng & Bảo hành 12 tháng sau Go-Live? | SẴN SÀNG | OPS / PM | Trực kỹ thuật 24/7 sẵn sàng |

XÁC NHẬN PHÊ DUYỆT TỔNG THỂ KẾT QUẢ PHASE EXIT REVIEW

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (ABC WEAR) (Sponsor - SP / Product Owner) | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (Project Manager - PM) |
| --- | --- |
| _______________________ Ký & Đóng dấu | _______________________ Ký & Đóng dấu |