PHIẾU ĐÁNH GIÁ SAU DỰ ÁN (STAKEHOLDER)

Dự án: Xây dựng hệ thống kênh bán hàng qua Internet cho chuỗi cửa hàng ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09)

Stakeholder: Công ty Cổ phần ABC Wear / Phòng Kế hoạch & Ban Lãnh đạo  |  Ngày: 22/08/2026 (sau Hypercare)

1. Những gì làm tốt

• Quyết định gia hạn Go-live thêm 02 tuần (PLHĐ 01) để hoàn thiện tích hợp đa kênh Shopee / TikTok Shop / Facebook Shop và kiểm thử tải Webhook toàn diện.

• Giải ngân kinh phí từ quỹ dự phòng đã duyệt cho 250 giờ làm thêm giờ kỹ thuật, không làm tăng tổng giá trị hợp đồng trọn gói.

• Go-live đúng mốc điều chỉnh 15/07/2026; hệ thống vận hành ổn định trong giai đoạn Hypercare; P95 đạt dưới 2 giây; uptime ≥99,9%; 0 lỗi Critical/High tại thời điểm Go-live.

• Bàn giao đầy đủ tài liệu kỹ thuật, đào tạo và Runbook vận hành trước khi kết thúc Hypercare 15/08/2026.

2. Thách thức chính

• Yêu cầu mở rộng Omnichannel (CR-2026-004) phát sinh giữa Sprint 2–3, đòi hỏi OT chuyên sâu và gia hạn tiến độ 02 tuần.

• Phụ thuộc bàn giao tài khoản Sandbox / App ID / dữ liệu mẫu 500 SKU từ Bên A; cần kỷ luật thời hạn chặt để không trượt lịch Adapter.

• Cơ chế OAuth 2.0, Rate Limiting sàn và Webhook trùng lặp đòi hỏi thiết kế tầng đệm (Idempotency Key, RabbitMQ, Mock Server) ngay từ đầu.

• Áp lực OT (giới hạn ≤3 giờ/buổi, ≤12 giờ/tuần) cần quản lý nghỉ bù và bồi dưỡng để tránh kiệt sức đội ngũ.

3. Khuyến nghị

• Thiết kế Selling DB và API Gateway theo chuẩn mở rộng đa kênh ngay từ giai đoạn đầu (Sprint 2–3), dù yêu cầu Omnichannel chưa chính thức.

• Bắt buộc PoC tích hợp + Mock Server sớm; cam kết bàn giao App ID / Token / Sandbox trước khi bắt đầu lập trình Adapter.

• Chỉ trích Quỹ dự phòng khi thay đổi xuất phát từ yêu cầu Chủ đầu tư; giữ giới hạn OT và có chế độ nghỉ bù rõ ràng.

• Cảnh báo sớm khối Kinh doanh / Marketing tối thiểu 30 ngày nếu có nguy cơ điều chỉnh mốc Go-live; dành buffer 10–15% trên đường găng cho SIT/UAT và thay đổi phạm vi.

4. Đánh giá nhanh (1–5)

| Tiêu chí | Điểm (1–5) |
| --- | --- |
| Mức độ đạt mục tiêu dự án | 5 |
| Chất lượng giao tiếp | 4 |
| Quản lý thay đổi / rủi ro | 5 |
| Sẵn sàng vận hành sau bàn giao | 5 |

Ghi chú: Bản đánh giá tạm sau Hypercare (15/08/2026), căn cứ hồ sơ baseline điều chỉnh CR-2026-004 / PLHĐ 01. Có thể cập nhật khi có thêm phản hồi chính thức từ Ban Lãnh đạo ABC Wear.