CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC THI DỰ ÁN

Hệ thống website bán hàng trực tuyến ABC Wear - Gói thầu ABC-WSS-PM_26I_09

Nhà thầu: Nhà thầu Nhóm 09 - 20261          Bên mời thầu: Công ty Cổ phần ABC Wear

Kỳ báo cáo: Đường cơ sở thực thi 17,5 tuần gồm 9 Sprint Agile Scrum từ ngày 16/03/2026 đến ngày 15/07/2026 theo Phụ lục Hợp đồng số 01/2026/PLHĐ-ABCWEAR

I. Tổng quan

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| Kỳ báo cáo | Đường cơ sở thực thi 17,5 tuần: 16/03/2026 – 15/07/2026 |
| Thời gian kế hoạch | 17,5 tuần gồm 9 Sprint Agile Scrum: 16/03/2026 – 15/07/2026 |
| Thời gian thực tế | Bảo đảm 100% đúng tiến độ gia hạn hợp pháp theo Phụ lục Hợp đồng số 01 |
| Go-live | Kế hoạch điều chỉnh 15/07/2026. Nghiệm thu UAT dữ liệu thật 06/07 – 14/07/2026 |
| Khối lượng | 100% khối lượng với 3.320 giờ công của 12 nhân sự chủ chốt trên 50 gói công việc WBS |
| Hiệu suất | SPI = 1,00. CPI = 1,00 |
| Kỳ tiếp theo | Trực hỗ trợ tăng cường Hypercare đến 15/08/2026 và Bảo hành 12 tháng đến 14/07/2027 |

II. Tiến độ theo giai đoạn

| Mã | Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc kế hoạch | Kết thúc thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ1 | Sprint 1: Trang chủ, Menu Layer, CI/CD, Selling DB | 16/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Hoàn thành |
| GĐ2 | Sprint 2: Tìm kiếm dưới 200ms, Bộ lọc, Chi tiết SP, Đồng bộ danh mục | 30/03/2026 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | Hoàn thành |
| GĐ3 | Sprint 3: Thành viên, OTP 05p, JWT, Selling DB đa kênh và API Gateway | 13/04/2026 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Hoàn thành |
| GĐ4 | Sprint 4: Giỏ hàng đa thiết bị, Adapter Shopee, Đồng bộ tồn kho 15p | 27/04/2026 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | Hoàn thành |
| GĐ5 | Sprint 5: Đặt hàng 3 bước giữ tồn 15p, Adapter TikTok và Facebook | 11/05/2026 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Hoàn thành |
| GĐ6 | Sprint 6: Lịch sử đơn, Hủy hoàn, Webhook, Đẩy đơn Main System | 25/05/2026 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | Hoàn thành |
| GĐ7 | Sprint 7: Bộ nhớ đệm Redis, CDN WebP, Kiểm thử tích hợp nội bộ | 08/06/2026 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | Hoàn thành |
| GĐ8 | Sprint 8: Đo kiểm tải P95 <= 2s, Kiểm thử tải Webhook từ 3 sàn | 22/06/2026 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | Hoàn thành |
| GĐ9 | Sprint 9: Nghiệm thu UAT dữ liệu thật, Diễn tập chuyển đổi Cut-over | 06/07/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Hoàn thành |

III. Mốc chính

| Mã | Mốc | Kế hoạch | Thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS-4 | Khởi động dự án và Sprint 1 | 16/03/2026 | 16/03/2026 | Hoàn thành |
| MS-5 | Nghiệm thu Sprint 2 — Mốc M1 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | Hoàn thành |
| MS-PL | Ký Phụ lục Hợp đồng số 01 lùi Go-live 2 tuần | 14/04/2026 | 14/04/2026 | Hoàn thành |
| MS-6 | Nghiệm thu Sprint 5 — Mốc M3 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Hoàn thành |
| MS-7 | Nghiệm thu Sprint 7 — SIT nội bộ | 19/06/2026 | 19/06/2026 | Hoàn thành |
| MS-8 | Nghiệm thu Sprint 8 — SIT và P95 đa kênh Mốc M4 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | Hoàn thành |
| MS-8B | Nghiệm thu Sprint 9 — UAT dữ liệu thật Mốc M4B | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Hoàn thành |
| MS-9 | Cut-over vận hành chính thức — Mốc M5 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | Sẵn sàng |

IV. Đầu việc cấp 2

| Mã | Đầu việc | Phụ trách | Ngày công | Kết thúc kế hoạch | Kết thúc thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Khảo sát hiện trạng và quy trình | BA | 44 giờ 5,5 ngày | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Hoàn thành |
| 1.2 | Đặc tả yêu cầu chức năng SRS | BA | 55 giờ 6,9 ngày | 10/04/2026 | 10/04/2026 | Hoàn thành |
| 1.3 | Đặc tả tích hợp, phi chức năng và luồng mới | SA | 42,5 giờ 5,3 ngày | 10/04/2026 | 10/04/2026 | Hoàn thành |
| 1.4 | Xác lập Product Backlog và DoD Mốc M0 | PM | 20 giờ 2,5 ngày | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Hoàn thành |
| 2.1 | Thiết kế kiến trúc và an toàn thông tin | SA | 46,25 giờ 5,8 ngày | 10/04/2026 | 10/04/2026 | Hoàn thành |
| 2.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu Selling DB | SA | 30 giờ 3,75 ngày | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Hoàn thành |
| 2.3 | Thiết kế giao diện và Menu Layer | UX | 72,5 giờ 9,1 ngày | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Hoàn thành |
| 2.4 | Thiết kế chi tiết và phê duyệt LLD | DEV | 50 giờ 6,25 ngày | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Hoàn thành |
| 2.5 | Môi trường, khung ứng dụng và CI/CD | OPS | 100 giờ 12,5 ngày | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Hoàn thành |
| 2.6 | Đăng ký tài khoản và xác thực OTP 05p | DEV | 15 giờ 1,9 ngày | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Hoàn thành |
| 2.7 | Đăng nhập và quản lý phiên JWT | DEV | 13,1 giờ 1,6 ngày | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Hoàn thành |
| 2.8 | Quên mật khẩu và đổi mật khẩu | DEV | 7,5 giờ 0,9 ngày | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Hoàn thành |
| 2.9 | Hồ sơ cá nhân và sổ địa chỉ | DEV | 13,1 giờ 1,6 ngày | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Hoàn thành |
| 2.10 | Lịch sử đơn hàng của thành viên | DEV | 7,5 giờ 0,9 ngày | 05/06/2026 | 05/06/2026 | Hoàn thành |
| 2.11 | Đồng ý dữ liệu cá nhân theo NĐ 13 | DEV | 8,75 giờ 1,1 ngày | 24/04/2026 | 24/04/2026 | Hoàn thành |
| 2.12 | Tìm kiếm sản phẩm dưới 200ms | DEV | 23,75 giờ 3 ngày | 10/04/2026 | 10/04/2026 | Hoàn thành |
| 2.13 | Danh mục, bộ lọc và sắp xếp | DEV | 15 giờ 1,9 ngày | 10/04/2026 | 10/04/2026 | Hoàn thành |
| 2.14 | Chi tiết sản phẩm và tồn kho shop | DEV | 17,5 giờ 2,2 ngày | 10/04/2026 | 10/04/2026 | Hoàn thành |
| 2.15 | Trang chủ và trang chính sách | DEV | 10,6 giờ 1,3 ngày | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Hoàn thành |
| 2.16 | Bộ nhớ đệm Redis và CDN hình ảnh | OPS | 10 giờ 1,25 ngày | 19/06/2026 | 19/06/2026 | Hoàn thành |
| 2.17 | Giỏ hàng thông minh đa thiết bị | DEV | 17,5 giờ 2,2 ngày | 08/05/2026 | 08/05/2026 | Hoàn thành |
| 2.18 | Đặt hàng trực tuyến 3 bước giữ tồn 15p | DEV | 26,25 giờ 3,3 ngày | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Hoàn thành |
| 2.19 | Cổng thanh toán đa kênh & Đối soát | DEV | 60,6 giờ 7,6 ngày | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Hoàn thành |
| 2.20 | Theo dõi và hủy đơn hoàn tiền | DEV | 17,5 giờ 2,2 ngày | 05/06/2026 | 05/06/2026 | Hoàn thành |
| 3.1–3.8 | Tích hợp Main System qua RabbitMQ & VPN | SA | 400 giờ 50 ngày | 05/06/2026 | 05/06/2026 | Hoàn thành |
| 4.1–4.6 | Kiểm thử vận hành SIT, Đo tải P95 và UAT | QC | 630 giờ 78,75 ngày | 30/06/2026 | 30/06/2026 | Hoàn thành |
| 5.1 | Chuyển đổi và nạp dữ liệu 25 cửa hàng | OPS | 40 giờ 5 ngày | 19/06/2026 | 19/06/2026 | Hoàn thành |
| 5.2 | Tài liệu bàn giao 04 bộ kỹ thuật | BA | 60 giờ 7,5 ngày | 30/06/2026 | 30/06/2026 | Hoàn thành |
| 5.3 | Đào tạo chuyển giao nghiệp vụ | BA | 36,25 giờ 4,5 ngày | 30/06/2026 | 30/06/2026 | Hoàn thành |
| 5.4 | Cut-over vận hành chính thức | OPS | 71,25 giờ 8,9 ngày | 01/07/2026 | 01/07/2026 | Sẵn sàng |
| 5.5 | Trực hỗ trợ vận hành tăng cường Hypercare | OPS | 97,5 giờ 12,2 ngày | 31/07/2026 | 31/07/2026 | Kế hoạch |

V. Ngày công kế hoạch theo vai trò

| Vai trò | Ngày công kế hoạch |
| --- | --- |
| Quản lý dự án PM | 220 giờ: 27,5 ngày công |
| Kiến trúc sư hệ thống SA | 210 giờ: 26,25 ngày công |
| Chuyên viên phân tích nghiệp vụ BA | 250 giờ: 31,25 ngày công |
| Chuyên viên thiết kế giao diện UX | 150 giờ: 18,75 ngày công |
| Kỹ sư lập trình DEV: 5 nhân sự | 1.690 giờ: 211,25 ngày công |
| Chuyên viên kiểm thử QC: 2 nhân sự | 560 giờ: 70 ngày công |
| Kỹ sư hạ tầng và vận hành OPS | 240 giờ: 30 ngày công |
| Tổng cộng: 12 nhân sự chủ chốt | 3.320 giờ: 415 ngày công |

Mọi chi phí nhân sự phát sinh từ yêu cầu thay đổi hoặc nén tiến độ được trích chi trả từ quỹ dự phòng rủi ro kỹ thuật và quản lý thay đổi theo thỏa thuận hợp đồng.

VI. Chi phí

| Chỉ số theo dõi chi phí | Tình trạng tuân thủ |
| --- | --- |
| Ngân sách hợp đồng trọn gói sau thuế | Tuân thủ đúng giá trị hợp đồng trọn gói đã ký kết |
| Chi phí nhân sự trực tiếp kế hoạch | Bảo đảm trong định mức chi phí nhân sự theo kế hoạch |
| Chi phí hạ tầng đám mây và công cụ kiểm thử | Bảo đảm trong định mức chi phí hạ tầng kỹ thuật |
| Quỹ dự phòng rủi ro kỹ thuật và thay đổi | Thiết lập và quản lý tập trung theo quy chế hợp đồng |
| Kinh phí giải ngân rủi ro và kỹ thuật đa kênh | Chi trả cho 250 giờ làm thêm giờ theo phê duyệt của Ban Kiểm soát Thay đổi |
| Số dư quỹ dự phòng khả dụng còn lại | Bảo toàn trong ngưỡng an toàn dự phòng của dự án |
| Chỉ số hiệu suất tiến độ và chi phí | SPI = 1,00. CPI = 1,00 |

VII. Lỗi đã xử lý

| Mã | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| ISS-01 | Tích hợp hàng đợi RabbitMQ chống trùng lặp đơn hàng khi Main System gián đoạn | Đã xử lý tại Sprint 6 |
| ISS-02 | Tối ưu bộ nhớ đệm Redis và truy vấn cơ sở dữ liệu đạt P95 không quá 2 giây ở tải 5.000 user | Đã đo kiểm đạt P95 = 1,42 giây |
| ISS-03 | Diễn tập kịch bản quay lui Rollback an toàn trong vòng 15 phút khi phát sinh sự cố lớn | Đã diễn tập thành công trong 12 phút |
| ISS-04 | Kiểm soát giới hạn tần suất Rate Limit từ Shopee và TikTok Shop bằng thuật toán Leaky Bucket | Đã thử nghiệm thành công tại Sandbox |

VIII. Việc sau nghiệm thu

| Mã | Việc | Phụ trách | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| BH-01 | Trực hỗ trợ vận hành tăng cường Hypercare tại chỗ 01 tháng | Kỹ sư Vận hành OPS | 15/07/2026 – 15/08/2026 |
| BH-02 | Bảo hành toàn diện 12 tháng liên tục 24/7, xử lý sự cố cấp 1 dưới 2 giờ | Giám đốc Dự án PM | 15/07/2026 – 14/07/2027 |
| BH-03 | Rà soát hiệu năng hệ thống định kỳ hàng tháng và cập nhật bản vá bảo mật | Kiến trúc sư Hệ thống SA | 12 tháng |

IX. Kiến nghị

1. Đo kiểm tải kết nối với Main System ngay từ Sprint 4 và kiểm thử tích hợp xuyên suốt từng Sprint.

2. Đại diện Phòng Kế hoạch và Phòng Bán lẻ tham gia ký duyệt nghiệm thu từng Sprint Review.

3. Duy trì vùng đệm tiến độ an toàn từ ngày 21/06/2026 đến ngày 30/06/2026 để bảo đảm tuyệt đối mốc Cut-over ngày 01/07/2026.

Phê duyệt

| Vai trò | Đại diện ký tên | Ngày xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Người lập: Đơn vị Nhà thầu thực thi | Giám đốc Dự án PM | 14/04/2026 |
| Người duyệt: Đại diện Bên mời thầu ABC Wear | Trưởng phòng Kế hoạch ABC Wear | 14/04/2026 |