## RACI
MA TRẬN PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM RACI TOÀN DIỆN 46 GÓI CÔNG VIỆC WBS
R: Responsible (Thực hiện chính) ¦ A: Accountable (Chịu trách nhiệm / Phê duyệt) ¦ C: Consulted (Tham vấn) ¦ I: Informed (Nhận thông tin)
STT | Mã WBS | Tên công việc | Sản phẩm bàn giao | PM | SA | BA | UX | DEV | QC | OPS | Ghi chú
1 | 1.1 | Khảo sát hiện trạng và quy trình | Báo cáo khảo sát hiện trạng | A | C | R | C | I | I | I | Khảo sát Main System & 25 cửa hàng
2 | 1.2 | Đặc tả yêu cầu chức năng | Tài liệu SRS chức năng | A | C | R | C | I | I | I | Sản phẩm, Đơn hàng, Thành viên
3 | 1.3 | Đặc tả tích hợp, phi chức năng và luồng mới | SRS tích hợp, NFR, Luồng TO-BE | A | R | R | I | I | I | C | Vận hành 24/7, P95 <= 2s, NĐ 13
4 | 1.4 | Xác lập Product Backlog nền tảng đạt Mốc M0 | Product Backlog baseline & DoD | A | C | R | I | C | C | I | Đóng băng yêu cầu Sprint 1
5 | 2.1 | Thiết kế kiến trúc và an toàn thông tin | Tài liệu HLD & Security Architecture | A | R | C | I | I | C | C | Kiến trúc sẵn sàng 24/7, OWASP
6 | 2.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu Selling DB | Selling DB Schema, Data Dictionary | A | R | C | I | C | I | I | PostgreSQL độc lập Main DB
7 | 2.3 | Thiết kế giao diện và Menu Layer | Wireframe, Bản mẫu Figma, Menu Layer | A | I | C | R | I | I | I | Menu Layer đa thiết bị
8 | 2.4 | Thiết kế chi tiết và phê duyệt | Tài liệu LLD chi tiết các phân hệ | A | R | C | I | R | I | I | Thiết kế API & Component
9 | 2.5 | Môi trường và khung ứng dụng | Khung Next.js, CI/CD, DEV/STG | A | C | I | I | C | I | R | Hạ tầng đám mây & Pipeline
10 | 2.6 | Đăng ký tài khoản và OTP | Tính năng Đăng ký tài khoản | A | I | I | I | R | C | I | Xác thực OTP 05 phút
11 | 2.7 | Đăng nhập và quản lý phiên | Tính năng Đăng nhập JWT & Refresh | A | C | I | I | R | C | I | Khóa tạm sau 5 lần sai
12 | 2.8 | Quên mật khẩu và đổi mật khẩu | Tính năng Quên & đổi mật khẩu | A | I | I | I | R | C | I | Mã xác thực có thời hạn
13 | 2.9 | Hồ sơ cá nhân và sổ địa chỉ | Tính năng Hồ sơ thành viên | A | I | I | I | R | C | I | Quản lý nhiều địa chỉ nhận
14 | 2.10 | Lịch sử đơn hàng thành viên | Tính năng Tra cứu lịch sử đơn | A | I | I | I | R | C | I | Xem chi tiết đơn đã mua
15 | 2.11 | Đồng ý dữ liệu cá nhân & xóa tài khoản | Tính năng Tuân thủ Nghị định 13 | A | C | C | I | R | C | I | Rút đồng ý và xóa vĩnh viễn
16 | 2.12 | Tìm kiếm sản phẩm | Tính năng Tìm kiếm gợi ý tức thì | A | C | I | I | R | C | I | Elasticsearch phản hồi < 200ms
17 | 2.13 | Danh mục, bộ lọc và sắp xếp | Tính năng Phân loại & Bộ lọc SP | A | I | I | I | R | C | I | Lọc size, màu, giá bán
18 | 2.14 | Chi tiết sản phẩm và tồn kho | Tính năng Chi tiết SP & Tồn kho | A | I | I | I | R | C | I | Bảng size, hình ảnh, tồn shop
19 | 2.15 | Trang chủ và trang chính sách | Giao diện Trang chủ & Chính sách | A | I | I | C | R | C | I | Bộ sưu tập & chính sách đổi trả
20 | 2.16 | Bộ nhớ đệm Redis & CDN hình ảnh | Phân hệ Cache Redis & CDN WebP | A | R | I | I | R | C | C | Tải trang P95 < 1,2 giây
21 | 2.17 | Giỏ hàng thông minh | Tính năng Giỏ hàng đa thiết bị | A | I | I | I | R | C | I | Lưu giỏ hàng theo tài khoản
22 | 2.18 | Đặt hàng trực tuyến 3 bước | Quy trình Đặt hàng Checkout 3 bước | A | C | C | I | R | C | I | Khóa tạm giữ tồn kho 15 phút
23 | 2.19 | Thanh toán trực tuyến và đối soát | Cổng thanh toán đa kênh & Đối soát | A | C | I | I | R | C | I | VietQR, Thẻ, Ví điện tử
24 | 2.20 | Theo dõi và hủy đơn hàng | Tính năng Quản lý trạng thái đơn | A | I | I | I | R | C | I | Tự động hoàn tồn & hoàn tiền
25 | 2.21 | Thông báo đơn hàng tự động | Hệ thống gửi Email, SMS đơn hàng | A | I | I | I | R | C | I | Mẫu thông báo giao vận
26 | 2.22 | Chất lượng mã nguồn và đóng gói | SonarQube Report, Bản phát hành PROD | A | R | I | I | R | C | R | Phân tích mã tĩnh không lỗi High
27 | 2.23 | Điều phối giai đoạn xây dựng | Báo cáo điều phối thực thi Sprint | R | C | C | I | C | C | C | Giám sát nhịp độ 8 Sprint
28 | 3.1 | Đặc tả giao diện tích hợp hai chiều | Interface Specification Document | A | R | C | I | C | I | C | Quy tắc kết nối & RabbitMQ
29 | 3.2 | Đồng bộ danh mục, giá và khuyến mại | Bộ kết nối Danh mục Main System | A | C | I | I | R | C | I | Đồng bộ định kỳ tự động
30 | 3.3 | Đồng bộ tồn kho | Bộ kết nối Tồn kho hai chiều | A | C | I | I | R | C | I | Chu kỳ không quá 15 phút
31 | 3.4 | Đẩy đơn hàng sang Main System | Module Đẩy đơn hàng qua RabbitMQ | A | C | I | I | R | C | I | Hàng đợi tin nhắn chống trùng
32 | 3.5 | Nhận trạng thái xử lý và giao hàng | Module Tiếp nhận trạng thái giao vận | A | I | I | I | R | C | I | Cập nhật từ Main System
33 | 3.6 | Đồng bộ dữ liệu khách hàng | Bộ kết nối Khách hàng hai chiều | A | I | I | I | R | C | I | Hồ sơ thành viên Selling DB - Main
34 | 3.7 | Đối soát và kiểm thử kết nối thật | Báo cáo kiểm thử tích hợp thực tế | A | R | C | I | R | R | C | Kiểm thử kết nối Main System
35 | 3.8 | Điều phối tích hợp | Biên bản phối hợp CNTT hai bên | R | C | C | I | I | I | C | Đầu mối phối hợp Đội IT ABC
36 | 4.1 | Chuẩn bị kiểm thử | Kế hoạch kiểm thử & Ma trận truy vết | A | C | C | I | I | R | I | Test Plan, Test Cases, Data
37 | 4.2 | Kiểm thử tích hợp hệ thống SIT | Biên bản Kiểm thử SIT hoàn thành | A | C | I | I | C | R | I | Kiểm thử toàn trình E2E
38 | 4.3 | Kiểm thử hiệu năng | Báo cáo kiểm thử tải 5.000 user | A | R | I | I | C | R | C | Đo kiểm P95 <= 2 giây
39 | 4.4 | Kiểm thử an toàn bảo mật | Báo cáo quét lỗ hổng OWASP Top 10 | A | R | I | I | I | R | C | Bảo vệ dữ liệu Nghị định 13
40 | 4.5 | Sửa lỗi và kiểm thử hồi quy | Bug Report & Regression Test Pass | A | C | I | I | R | R | I | Khắc phục 100% lỗi High trở lên
41 | 4.6 | Kiểm thử nghiệm thu vận hành UAT | Biên bản nghiệm thu UAT đạt Mốc M4 | A | C | R | I | C | R | I | Người dùng ABC Wear nghiệm thu
42 | 5.1 | Chuyển đổi và nạp dữ liệu thực tế | Báo cáo nạp dữ liệu 25 cửa hàng | A | C | I | I | R | C | R | Nạp sản phẩm & tồn kho thực
43 | 5.2 | Tài liệu bàn giao | 04 bộ tài liệu kỹ thuật & User Manual | A | R | R | C | I | I | I | Đặc tả, Luồng, DB, Menu Layer
44 | 5.3 | Đào tạo chuyển giao nghiệp vụ | Biên bản hoàn thành đào tạo | A | I | R | C | I | I | C | Đào tạo CSKH, Vận đơn, IT
45 | 5.4 | Cut-over và Go-live chính thức | Quyết định đưa vào vận hành 01/07 | A | R | C | I | C | C | R | Kịch bản Rollback trong 15 phút
46 | 5.5 | Hỗ trợ vận hành tăng cường Hypercare | Báo cáo trực vận hành tăng cường | R | C | C | I | C | C | R | Trực tại chỗ 01 tháng đến 31/07
47 | 6.1 | Bảo hành toàn diện 12 tháng liên tục 24/7 | Biên bản hoàn thành bảo hành | R | C | I | I | R | I | C | Xử lý lỗi cấp 1 dưới 2 giờ đến 30/06/2027

## Phân công nhân sự
BẢNG PHÂN CHIA NHÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM 12 NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Dự án: Xây dựng hệ thống bán hàng qua Internet ABC Wear ¦ Mã: ABC-WSS-PM_26I_09 ¦ Định mức: 3.200 giờ công
STT | Vai trò chuyên môn | Mã vị trí | Họ và tên | Trình độ & Chứng chỉ | Số năm KN | Định mức giờ | Trách nhiệm chính trong dự án
1 | Quản lý dự án | PM | Nguyễn Đức Tân | Thạc sĩ CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội; Chứng chỉ PMP | 10 năm | 220 giờ | Quản lý tổng thể dự án: tiến độ 8 Sprint, ngân sách 1,2 tỷ VNĐ, chất lượng, quản trị rủi ro và điều hành Ban CCB
2 | Kiến trúc sư hệ thống | SA | Nguyễn Hải Đăng | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội; AWS Certified Solutions Architect | 8 năm | 180 giờ | Kiến trúc sư trưởng: thiết kế sẵn sàng 24/7/365, tích hợp Main System qua IPSec VPN & RabbitMQ, an toàn thông tin OWASP, đáp ứng P95 <= 2s
3 | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ | BA | Đinh Đức Thắng | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội; Chứng chỉ CBAP/ECBA | 6 năm | 250 giờ | Phân tích nghiệp vụ cao cấp: khảo sát hiện trạng, đặc tả SRS, luồng vận hành TO-BE, cấu trúc Menu Layer và kịch bản UAT
4 | Chuyên viên thiết kế giao diện | UX | Nguyễn Thị Thu Thủy | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội; Chứng chỉ Google UX Design | 4 năm | 150 giờ | Thiết kế giao diện người dùng: khung dây Wireframe, bản mẫu Figma tương tác, giao diện đa thiết bị responsive và cấu trúc Menu Layer
5 | Kỹ sư lập trình chính | DEV1 | Nguyễn Thị Phương | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội | 6 năm | 320 giờ | Lập trình viên chính: phụ trách Phân hệ Quản trị thành viên, xác thực OTP 05 phút, JWT Token và đồng bộ hồ sơ khách hàng hai chiều
6 | Kỹ sư lập trình | DEV2 | Vũ Tuấn A | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội | 5 năm | 320 giờ | Lập trình viên: phụ trách Phân hệ Sản phẩm, tìm kiếm Elasticsearch dưới 200ms, bộ lọc kích cỡ, màu sắc, giá và chi tiết sản phẩm
7 | Kỹ sư lập trình | DEV3 | Nguyễn Ngọc B | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội | 4 năm | 320 giờ | Lập trình viên: phụ trách Phân hệ Giỏ hàng duy trì đa thiết bị, quy trình Đặt hàng 3 bước và cơ chế giữ tồn kho 15 phút
8 | Kỹ sư lập trình | DEV4 | Nguyễn Văn F | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội | 5 năm | 320 giờ | Lập trình viên: phụ trách Cổng thanh toán trực tuyến đa kênh (VietQR, thẻ ngân hàng, ví điện tử), API Gateway và hàng đợi RabbitMQ
9 | Kỹ sư lập trình | DEV5 | Nguyễn Văn G | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội | 5 năm | 320 giờ | Lập trình viên: phụ trách Cơ sở dữ liệu Selling DB PostgreSQL, bộ nhớ đệm Redis Cluster và công cụ đối soát dữ liệu hằng ngày
10 | Kiểm thử trưởng | QC1 | Nguyễn Hữu C | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội; Chứng chỉ ISTQB Advanced | 5 năm | 280 giờ | Kiểm thử trưởng: phụ trách kiểm thử tích hợp SIT, kiểm thử tự động Automation Test và đo kiểm tải hiệu năng 5.000 user P95 <= 2s
11 | Chuyên viên kiểm thử | QC2 | Phạm Minh D | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội; Chứng chỉ ISTQB Foundation | 4 năm | 280 giờ | Chuyên viên kiểm thử: phụ trách kiểm thử chức năng Functional Test, bảo mật OWASP Top 10, dữ liệu cá nhân Nghị định 13 và hỗ trợ UAT
12 | Kỹ sư hạ tầng và vận hành | OPS | Trần Hùng E | Kỹ sư CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội; Chứng chỉ AWS SysOps / CKA | 5 năm | 240 giờ | Kỹ sư DevOps: phụ trách đường ống CI/CD tự động, kết nối VPN bảo mật, đóng gói Production, giám sát cảnh báo 24/7 và kịch bản Rollback