## HUONG_DAN (hidden)
Dự toán chi phí nhân công – Website bán hàng trực tuyến ABC Wear (biểu mẫu)
Biểu mẫu trống có công thức. File không chứa lương, thu nhập hay hệ số lương của bất kỳ cá nhân nào.
Phạm vi biểu mẫu | Chi phí nhân công Bên B tính theo VAI TRÒ = ngày công × đơn giá ngày công của vai trò. Không lập bảng lương theo từng người – theo nguyên tắc dự án mục 12.
Ô nền vàng, chữ xanh | Ô nhập: đơn giá, tham số %, ngày công theo gói, ngày công theo tháng, tháng bắt đầu.
Chữ đen | Công thức – không nhập đè. Chữ xanh lá: liên kết từ sheet khác.
<<THIẾU>> | Ô kết quả hiển thị <<THIẾU>> cho tới khi nhập đủ dữ liệu đầu vào.
Bước 1 – DON_GIA | Nhập đơn giá ngày công cho 7 vai trò (đơn giá chào thầu hoặc định mức nội bộ của đơn vị) kèm nguồn; nhập các tham số %.
Bước 2 – NGAY_CONG_WBS | Nhập ngày công theo vai trò cho từng gói cấp 2. Số liệu lấy từ cột N–T của WBS_Nhom9_v3.xlsx sau khi có ước lượng (TD-W01).
Bước 3 – THEO_THANG | Phân bổ ngày công theo tháng theo lịch WBS v3; dòng kiểm tra báo LỆCH nếu tổng theo tháng khác tổng theo WBS.
Bước 4 – TONG_HOP | Xem chi phí theo vai trò, theo giai đoạn, chi phí chung, dự phòng, thuế và tổng dự toán.
Phạm vi chưa chốt | Cột "Phạm vi chưa chốt" nêu các gói chờ MT-01, MT-02, MT-W01, MT-W02, MT-W05. Nên lập dự toán tách riêng phần RFP và phần bổ sung khi chào giá.
Lưu ý | Dự toán chỉ gồm chi phí nhân công Bên B. Hạ tầng, bản quyền, cổng thanh toán, đi lại… chưa có trong biểu mẫu (xem GIA_DINH).

## Đơn giá
Đơn giá ngày công theo vai trò và tham số
Vai trò | Đơn giá ngày công (VNĐ/giờ) | Nguồn đơn giá | Ghi chú
Quản lý dự án | 300000 | HSDT
Kiến trúc hệ thống | 280000 | HSDT
Phân tích nghiệp vụ | 250000 | HSDT
Thiết kế giao diện | 220000 | HSDT
Lập trình | 200000 | HSDT
Kiểm thử | 180000 | HSDT
Hạ tầng và vận hành | 180000 | HSDT

## Theo WBS theo vai trò
Ngày công theo gói WBS cấp 2
Mã WBS | Gói công việc | PM | SA | BA | UX | DEV | QA | OPS | Tổng ngày công | Chi phí nhân công (VNĐ) | Ghi chú
1 | Quản lý dự án
1.1 | Khởi động dự án | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
1.2 | Lập kế hoạch dự án | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1.3 | Giám sát và kiểm soát | 140 |  | 12
1.4 | Kết thúc dự án | 40
2 | Phân tích hệ thống (System Analysis)
2.1 | Khảo sát hiện trạng (AS-IS) |  |  | 60 | 8
2.2 | Đặc tả yêu cầu chức năng (Specification – RFP tr.4) |  |  | 80 | 16
2.3 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng (24 giờ/365 ngày, phản hồi trong 2 giây – RFP tr.2 ②) |  | 16 | 24
2.4 | Luồng nghiệp vụ (New Operational Flow – RFP tr.4) |  |  | 48 | 16
2.5 | Trình phê duyệt SRS (M1) | 16 |  | 8
3 | Thiết kế hệ thống
3.1 | Thiết kế kiến trúc (HLD) |  | 56
3.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Structure – RFP tr.5) |  | 12 | 4
3.3 | Thiết kế giao diện phía khách hàng |  |  | 16 | 160
3.4 | Thiết kế tích hợp hệ thống |  | 36 | 6
3.5 | Thiết kế chi tiết (LLD) |  |  |  |  | 240
3.6 | Rà soát và phê duyệt thiết kế | 4 | 28
4 | Xây dựng hệ thống (Construction)
4.1 | Môi trường và khung ứng dụng |  |  |  |  | 156 |  | 120
4.2 | Chức năng Quản lý khách hàng |  |  | 12 |  | 160
4.3 | Chức năng Quản lý sản phẩm |  |  | 12 |  | 160
4.4 | Chức năng Quản lý đơn hàng & thanh toán |  |  | 12 |  | 240
4.5 | Tích hợp hệ thống |  |  | 12 |  | 480
4.6 | Kiểm soát chất lượng mã nguồn và phát hành |  | 89
5 | Kiểm thử (Testing)
5.1 | Chuẩn bị kiểm thử | [5 empty] | 192
5.2 | Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | [5 empty] | 160
5.3 | Kiểm thử hiệu năng | [5 empty] | 40
5.4 | Kiểm thử an toàn bảo mật | [5 empty] | 16
5.5 | Sửa lỗi và kiểm thử hồi quy |  |  |  |  | 160 | 40
5.6 | Kiểm thử vận hành (UAT – RFP tr.2) |  |  | 32 |  | 80 | 48
6 | Triển khai và chuyển giao
6.1 | Tài liệu chuyển giao |  |  | 32 |  |  |  | 16
6.2 | Đào tạo |  |  | 8 |  |  |  | 8
6.3 | Go-live | [6 empty] | 8
6.4 | Hỗ trợ sau go-live | 8 |  |  |  | 124
TỔNG CỘNG

## Theo tháng
Phân bổ ngày công theo vai trò và chi phí theo tháng
Tháng bắt đầu: 03/2026 | 2026-06-01
Nhân sự (Vai trò) | 2026-03-16 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | Tổng công dự kiến (Giờ) | Chênh lệch so với WBS | Tổng theo WBS | Ghi chú
PM – Quản lý dự án | 13 | 44 | 36 | 30 | 35 | 35 | 27 |  |  |  | Làm OT thêm so với dự kiến
SA – Kiến trúc hệ thống | 26 | 84 | 74 | 68 | 44 | - | -
BA – Phân tích nghiệp vụ | 24 | 220 | 48 | 40 | 8 | 100 | -
UX – Thiết kế giao diện | 28 | 92 | 40 | - | - | - | - |  |  |  | Khối lượng công việc quá tải, nhân sự phải OT và thực hiện công việc nhiều hơn thời gian dự kiến
DEV – Lập trình (3) | 38 | 67 | 260 | 600 | 432 | 225 | 150 |  |  |  | Khối lượng công việc quá tải, nhân sự phải OT và thực hiện công việc nhiều hơn thời gian dự kiến
QA – Kiểm thử (2) | - | - | 99 | 153 | 205 | 102 | -
OPS – Hạ tầng và vận hành | 2 | 8 | 63 | 92 | 29 | 42 | -
Tổng ngày công
Chi phí nhân công (VNĐ)
Kiểm tra: phân bổ theo tháng khớp WBS

## Tổng hợp
Tổng hợp dự toán chi phí nhân công
Vai trò | Ngày công (Giờ) | Đơn giá (VNĐ/Giờ) | Chi phí (VNĐ) | Tỷ trọng
PM – Quản lý dự án
SA – Kiến trúc hệ thống
BA – Phân tích nghiệp vụ
UX – Thiết kế giao diện
DEV – Lập trình
QA – Kiểm thử
OPS – Hạ tầng và vận hành
Cộng chi phí nhân công
Chi phí chung và quản lý |  |  | 50000000
TỔNG DỰ TOÁN NHÂN SỰ TRƯỚC VAT
Chi phí nhân công theo giai đoạn
Giai đoạn | Ngày công | Chi phí (VNĐ) | Tỷ trọng
1. Quản lý dự án
2. Phân tích hệ thống (System Analysis)
3. Thiết kế hệ thống
4. Xây dựng hệ thống (Construction)
5. Kiểm thử (Testing)
6. Triển khai và chuyển giao (Cut-over)

## Phân lương chi tiết theo nhân s
STT | Vị trí | Định danh nhân sự | Tổng lương (VND)
1 | PM – Quản lý dự án | Nhân sự PM 01 | 70800000
2 | SA – Kiến trúc hệ thống | Nhân sự SA 01 | 69720000
3 | BA – Phân tích nghiệp vụ | Nhân sự BA 01 | 97500000
4 | UX – Thiết kế giao diện | Nhân sự UX 01 | 46640000
5 | DEV – Lập trình | Nhân sự DEV 01
6 | DEV – Lập trình | Nhân sự DEV 02
7 | DEV – Lập trình | Nhân sự DEV 03
8 | QA – Kiểm thử (2) | Nhân sự QC 01
9 | QA – Kiểm thử (2) | Nhân sự QC 02
10 | OPS – Hạ tầng và vận hành | Nhân sự OPS 01 | 27720000
Tổng cộng