## Stakeholder Register
PHÂN TÍCH STAKEHOLDER
Dự án: Xây dựng hệ thống kênh bán hàng qua Internet cho chuỗi cửa hàng ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09) ¦ PM: Nguyễn Đức Tân ¦ Ngày: 16/03/2026 (baseline khởi động)
STT | Họ tên / Đơn vị | Vai trò | Quyền lực | Quan tâm | Chiến lược gắn kết | Owner liên lạc | Ghi chú / Engagement
1 | Công ty Cổ phần ABC Wear (Hội đồng Quản trị / Ban Lãnh đạo) | Project Sponsor / Chủ đầu tư | High | High | Manage Closely | Nguyễn Đức Tân | Phê duyệt chiến lược, ngân sách, go-live
2 | Yamada – Phòng Kế hoạch ABC Wear | Product Owner / Đầu mối nghiệp vụ | High | High | Manage Closely | Nguyễn Đức Tân | yamada@abc.com – tiếp nhận yêu cầu, nghiệm thu Sprint
3 | Nguyễn Đức Tân | PM – Quản lý dự án (Nhà thầu) | High | High | Manage Closely | Yamada / ABC Wear | Điều phối tiến độ, chi phí, rủi ro, báo cáo
4 | Nguyễn Hải Đăng | SA – Kiến trúc hệ thống | Low | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | Kiến trúc, bảo mật, tích hợp Main System & đa kênh
5 | Đinh Đức Thắng | BA – Phân tích nghiệp vụ | Middle | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | SRS, Product Backlog, hỗ trợ UAT
6 | Nguyễn Thị Thu Thủy | UX Designer | Low | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | Thiết kế trải nghiệm & giao diện
7 | Nguyễn Thị Phương | DEV1 – Module Khách hàng & Tích hợp | Low | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | Thành viên, OTP, JWT, đồng bộ khách hàng
8 | Vũ Tuấn A | DEV2 – Module Sản phẩm, Tìm kiếm & Tồn kho | Low | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | Tìm kiếm, danh mục, đồng bộ tồn kho
9 | Nguyễn Ngọc B | DEV3 – Module Đơn hàng, Thanh toán | Low | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | Giỏ hàng, đặt hàng, cổng thanh toán
10 | Nguyễn Văn F | DEV4 – Lập trình viên | Low | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | Hỗ trợ phát triển & tích hợp
11 | Nguyễn Văn G | DEV5 – Lập trình viên | Low | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | Hỗ trợ phát triển & tích hợp
12 | Nguyễn Hữu C | QC1 – Kiểm thử trưởng | Low | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | SIT, tự động hóa, hiệu năng
13 | Phạm Minh D | QC2 – Chuyên viên Kiểm thử | Middle | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | Chức năng, bảo mật, UAT
14 | Trần Hùng E | OPS – Hạ tầng & Vận hành | Low | High | Keep Informed | Nguyễn Đức Tân | Môi trường, CI/CD, giám sát, cut-over
15 | Key users / Nghiệp vụ 25 cửa hàng ABC Wear | Nghiệp vụ / Key users | Middle | High | Keep Satisfied | Nguyễn Đức Tân / Yamada | UAT, đào tạo, phản hồi vận hành

## Ma trận Quyền lực-Quan tâm
MA TRẬN QUYỀN LỰ – QUAN TÂM (Mendelow)
Dự án: Xây dựng hệ thống kênh bán hàng qua Internet cho chuỗi cửa hàng ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09) ¦ Ngày: 16/03/2026
Quyền lực ↓ / Quan tâm → | Low Interest | Middle Interest | High Interest
High Power | (Không có) High Power × Low Interest | (Không có) High Power × Middle Interest | • Công ty Cổ phần ABC Wear (HĐQT / Ban Lãnh đạo) — Project Sponsor • Yamada – Phòng Kế hoạch ABC Wear — Product Owner • Nguyễn Đức Tân — PM Nhà thầu → Manage Closely
Middle Power | (Không có) | (Không có) | • Đinh Đức Thắng (BA) • Phạm Minh D (QC2) • Key users / Nghiệp vụ 25 cửa hàng ABC Wear → Keep Informed / Keep Satisfied
Low Power | (Không có) → Monitor | (Không có) | • Nguyễn Hải Đăng (SA) • Nguyễn Thị Thu Thủy (UX) • DEV ×5 (Phương, Tuấn A, Ngọc B, Văn F, Văn G) • Nguyễn Hữu C (QC1) • Trần Hùng E (OPS) → Keep Informed
CHIẾN LƯỢC GẮN KẾT THEO Ô MA TRẬN
Ô ma trận | Chiến lược | Hành động cụ thể trong dự án | Tần suất
High Power × High Interest | Manage Closely | Sprint Review, Ban chỉ đạo 2 tuần/lần, báo cáo thứ Sáu, phê duyệt CR qua CCB | 2 tuần/lần + ad-hoc
High Power × Low Interest | Keep Satisfied | Thông tin tóm tắt định kỳ, tránh quá tải chi tiết kỹ thuật | Tháng/lần hoặc khi cần
Low/Middle × High Interest | Keep Informed | Tham gia Daily/Sprint, nhận thông báo thay đổi phạm vi, hỗ trợ UAT | Daily / Sprint
Low Power × Low Interest | Monitor | Theo dõi gián tiếp, không cần giao tiếp thường xuyên | Khi có sự kiện