## Issues_Actions
CƠ SỞ DỮ LIỆU VẤN ĐỀ & HÀNH ĐỘNG (Issues & Action Items)
Dự án: Xây dựng hệ thống kênh bán hàng qua Internet cho chuỗi cửa hàng ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09) ¦ PM: Nguyễn Đức Tân ¦ Ngày cập nhật: 22/08/2026 (sau Hypercare)
ID | Loại | Mô tả | Ưu tiên | Trạng thái | Owner | Hạn | Hành động / Kết quả | Liên quan Risk
IA-001 | Issue | Yêu cầu mở rộng tích hợp đa kênh Shopee / TikTok Shop / Facebook Shop phát sinh giữa Sprint 2–3 (CR-2026-004 ngày 10/04/2026), làm tăng khối lượng kỹ thuật đáng kể so với HSDT gốc. | High | Closed | Nguyễn Đức Tân / Nguyễn Hải Đăng / Yamada | 15/04/2026 | CCB phê duyệt CR-004; ký PLHĐ 01 lùi Go-live 02 tuần (→ 15/07/2026); giải ngân 103.950.000 VNĐ từ Quỹ dự phòng cho 250 giờ OT (SA 30h, DEV 160h, QC 60h) + sandbox. | R-001 / R-003
IA-002 | Issue | Thiếu hụt / chậm bàn giao tài khoản doanh nghiệp, App ID, Token và dữ liệu mẫu 500 SKU từ Bên A, ảnh hưởng tiến độ cấu hình Category Mapping và Adapter. | High | Closed | Yamada / BA Đinh Đức Thắng / SA | 22/04/2026 | Gửi văn bản cam kết bàn giao; Bên A hoàn tất Sandbox trước 20/04 và dữ liệu mẫu trước 22/04/2026 theo cam kết hỗ trợ trong CR-004. Xây dựng Mock Server để giảm phụ thuộc. | R-004
IA-003 | Issue | Cơ chế OAuth 2.0, Rate Limiting khắt khe của sàn và nguy cơ Webhook trùng lặp đòi hỏi thiết kế bổ sung tầng đệm (Idempotency Key, RabbitMQ, Leaky Bucket). | High | Closed | Nguyễn Hải Đăng (SA) / DEV | 08/05/2026 | Thiết kế Gateway + Omnichannel Connector; áp dụng Idempotency Key + hàng đợi RabbitMQ độc lập; tối ưu thuật toán chống khóa API. Hoàn thành trong Sprint 4–6 kèm OT. | R-001 / R-002
IA-004 | Issue | Áp lực OT kéo dài (Sprint 4–8) có nguy cơ kiệt sức đội ngũ nếu không kiểm soát giờ làm thêm. | Middle | Closed | Nguyễn Đức Tân (PM) | 30/06/2026 | Áp dụng quy chế: ≤3 giờ OT/buổi tối, ≤12 giờ OT/tuần; bố trí nghỉ bù luân phiên; chi trả bồi dưỡng ăn tối và phụ cấp đi lại ca đêm đầy đủ. | R-005
IA-005 | Issue | Cần bảo đảm kiểm thử tải Webhook đồng thời từ 3 sàn và P95 ≤2s ở mức 5.000 user trước Go-live. | High | Closed | Nguyễn Hữu C / Phạm Minh D (QC) / OPS | 14/07/2026 | Sprint 8–9: đo kiểm tải P95, kiểm thử Webhook 3 sàn, UAT toàn diện trên dữ liệu thật, diễn tập Cut-over 05/07 và 11/07. Đạt cam kết trước Go-live 15/07. | R-003
IA-006 | Action | Theo dõi bảo hành 12 tháng liên tục 24/7; xử lý sự cố cấp 1 trong ≤2 giờ (RTO <2h, RPO <15 phút). | High | Open | Nguyễn Đức Tân / Trần Hùng E | 14/07/2027 | Duy trì kênh hỗ trợ 24/7; theo dõi ticket theo SLA; rà soát định kỳ hàng tháng. Bảo hành tính từ 15/07/2026. | R-006
IA-007 | Action | Giám sát hiệu năng Production và đối soát đa kênh định kỳ trong 03 tháng đầu sau Go-live (P95, uptime, lệch tồn kho, Rate Limit). | Middle | Open | Trần Hùng E / IT ABC Wear | 15/10/2026 | Báo cáo APM hàng tháng; cảnh báo sớm nếu sai lệch tồn kho > ngưỡng hoặc P95 vượt 2s. | R-002 / R-003
IA-008 | Action | Quyết toán phần Quỹ dự phòng đã sử dụng (103.950.000 VNĐ) và theo dõi số dư còn lại 156.540.000 VNĐ; giải ngân các đợt thanh toán theo phụ lục. | Middle | Open | Yamada / Phòng Kế hoạch ABC Wear / PM | Theo lịch thanh toán PLHĐ | Đối soát sổ theo dõi giải ngân quỹ dự phòng; trình duyệt đợt thanh toán sau Go-live và sau Hypercare theo hợp đồng.
Chú thích: Closed = đã xử lý xong trong giai đoạn triển khai/Hypercare. Open = chuyển theo dõi sang giai đoạn bảo hành / vận hành. Risk ID tham chiếu Kế hoạch Quản lý Rủi ro dự án.