## Portfolio_Dashboard
BÁO CÁO TỔNG QUAN QUẢN LÝ DANH MỤC DỰ ÁN CNTT (IT PORTFOLIO DASHBOARD)
Chuỗi cửa hàng ABC Wear ¦ Kỳ đánh giá: Q1 - Q2/2026 ¦ Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ SỐ HIỆU SUẤT DANH MỤC DỰ ÁN (PORTFOLIO KPIS)
TỔNG SỐ DỰ ÁN |  | TỔNG NGÂN SÁCH DỰ BÓAN |  | TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN | ĐIỂM ƯU TIÊN TRUNG BÌNH
TỔNG HỢP DANH MỤC THEO TRẠNG THÁI VÀ MỨC ĐỘ RỦI RO
Trạng thái Dự án | Số lượng Dự án | Tổng Ngân sách (VNĐ) | Tỷ trọng Ngân sách (%)
Executing
Planning
Initiating
Completed
TỔNG CỘNG

## Project_Inventory_Selection
DANH MỤC DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC VÀ MA TRẬN ĐÁNH GIÁ ƯU TIÊN (PORTFOLIO SELECTION MATRIX)
Mã DA | Tên Dự Án Chiến Lược | Sponsor / Don vi | PM Phụ Trách | Ngân Sách (VNĐ) | Chi Phí Thực Tế (VNĐ) | Go-Live Dự Kiến | Strategic Align (1-5) | Risk Rating (1-5) | ROI Dự Kiến (%) | Điểm Ưu Tiên Score | Trạng Thái
PRJ-01 | Hệ thống Kênh bán hàng Internet (Web Selling Site) | Khối Retail | Nguyễn Văn A | 1200000000 | 825600000 | 2026-07-01 | 5 | 2 | 35% |  | Executing
PRJ-02 | Nâng cấp Tích hợp Hệ thống Lõi (Main System Core Upgrade) | Khối IT | Trần Văn B | 850000000 | 300000000 | 2026-08-15 | 5 | 3 | 25% |  | Executing
PRJ-03 | Hệ thống Đồng bộ Chuỗi Cửa hàng CRM-POS Omnichannel | Khối Marketing | Lê Thị C | 600000000 | 50000000 | 2026-10-30 | 4 | 2 | 20% |  | Planning
PRJ-04 | Tự động hóa Quản lý Kho & Logistics (WMS Smart) | Khối Vận hành | Phạm Văn D | 950000000 | 0 | 2026-12-15 | 4 | 4 | 30% |  | Initiating
PRJ-05 | Ứng dụng Di động Bán hàng (Mobile Shopping App) | Khối Retail | Hoàng Văn E | 700000000 | 0 | 2027-02-28 | 3 | 3 | 18% |  | Initiating
PRJ-06 | Hệ thống Phân tích Dữ liệu Khách hàng (AI Analytics) | Khối BI | Đỗ Thị F | 500000000 | 500000000 | 2026-02-15 | 4 | 1 | 22% |  | Completed
TỔNG / TRUNG BÌNH

## Resource_Capacity_Planning
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NHÂN SỰ TOÀN DANH MỤC (RESOURCE CAPACITY PLANNING)
Mã Vai Trò | Chức Danh Nhân Sự | Định Mức Giờ / Tháng | PRJ-01 (Selling Site) | PRJ-02 (Core Upgrade) | PRJ-03 (CRM-POS) | Tổng Giờ Phân Bổ | Tỷ Lệ Tải Trọng (%)
PM | Quản lý dự án (Project Manager) | 160 | 60 | 50 | 40
SA | Kiến trúc sư hệ thống (System Architect) | 160 | 50 | 60 | 30
BA | Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ | 160 | 70 | 40 | 40
UX | Thiết kế Giao diện (UI/UX Designer) | 160 | 40 | 20 | 30
DEV | Kỹ sư Lập trình (Lead Developer) | 160 | 100 | 40 | 20
QC | Chuyên viên Kiểm thử (QA/QC Lead) | 160 | 60 | 40 | 30
OPS | Kỹ sư Hạ tầng & Vận hành Cloud | 160 | 50 | 50 | 20