BÁO CÁO RÀ SOÁT VÀ ĐÓNG DỰ ÁN

(Project Review and Closure Report)

1. Thông tin chung

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống kênh bán hàng qua Internet cho chuỗi cửa hàng ABC Wear |
| --- | --- |
| Mã gói thầu | ABC-WSS-PM_26I_09 |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần ABC Wear |
| Nhà thầu | Nhóm 09 - 20261 (MST 0102609009) |
| Quản lý dự án (PM) | Nguyễn Đức Tân |
| Thời gian thực hiện | 16/03/2026 – 15/08/2026 (gồm Hypercare); Go-live 15/07/2026 |
| Giá trị hợp đồng | Hợp đồng trọn gói đã bao gồm thuế giá trị gia tăng |
| Phạm vi chính | Web Site Selling System, Selling DB, 05 luồng tích hợp Main System, mở rộng Omnichannel (Shopee, TikTok Shop, Facebook Shop) theo CR-2026-004 |

2. Hoàn thành dự án

2.1 Các tiêu chí hoàn thành

| STT | Tiêu chí đánh giá | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mục tiêu & phạm vi: WSS + 05 luồng Main System + Omnichannel theo CR-004; không vượt phạm vi đã duyệt | ĐẠT | 100% hạng mục cam kết |
| 2 | Sản phẩm bàn giao: Website, Selling DB, Adapter 3 sàn, tài liệu HDSD/vận hành, đào tạo | ĐẠT | Nghiệm thu Sprint + UAT Sprint 9 |
| 3 | Chất lượng NFR: P95 ≤2s, uptime ≥99,9%, RTO <2h, RPO <15 phút, 0 lỗi Critical/High tại Go-live | ĐẠT | Đo kiểm tải 5.000 user |
| 4 | Tiến độ: Go-live đúng mốc điều chỉnh 15/07/2026 (PLHĐ 01); Hypercare kết thúc 15/08/2026 | ĐẠT | SPI ≈ 1,00 so với lịch điều chỉnh |
| 5 | Chi phí: Tổng giá trị hợp đồng trọn gói không đổi; giải ngân chi phí làm thêm giờ từ quỹ dự phòng theo phê duyệt CCB, số dư dự phòng được bảo toàn trong hạn mức an toàn | ĐẠT | CPI ≈ 1,00; không phát sinh ngoài quỹ |
| 6 | Quản lý rủi ro & thay đổi: CR-2026-004 được CCB phê duyệt; OT và gia hạn 02 tuần đúng quy trình | ĐẠT | PLHĐ 01 + giải ngân quỹ dự phòng |
| 7 | Sự hài lòng stakeholder & sẵn sàng vận hành sau bàn giao | ĐẠT | Đào tạo + Runbook hoàn tất |

2.2 Tồn đọng chuyển bảo hành

| Hạng mục | Hành động cần thực hiện | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Bảo hành 12 tháng 24/7 (đến 14/07/2027) | Duy trì SLA sự cố cấp 1 ≤2 giờ; rà soát hàng tháng | PM / OPS Trần Hùng E |
| Giám sát hiệu năng Production 3 tháng đầu | Báo cáo APM (P95, uptime, lệch tồn kho, Rate Limit) | OPS / IT ABC Wear |
| Quyết toán quỹ dự phòng đã dùng & đợt thanh toán còn lại | Đối soát kinh phí làm thêm giờ đã giải ngân; theo dõi số dư quỹ dự phòng khả dụng | Yamada / PM |

3. Đóng dự án – Kế hoạch bàn giao

3.1 Bàn giao sản phẩm & tài liệu kỹ thuật

| Sản phẩm / Tài liệu | Chủ sở hữu hiện tại | Chủ sở hữu mới | Ngày bàn giao | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã nguồn Website + Adapter đa kênh (Git tag v1.0.0-PROD) | Nhóm 09 - 20261 | TT CNTT / Hạ tầng số ABC Wear | 15/07/2026 | OPS / PM |
| Selling DB + tài liệu thiết kế CSDL / API | Nhóm 09 - 20261 | TT CNTT ABC Wear | 15/07/2026 | SA / DEV |
| User Guide, Operation Manual, Backup/DR, Runbook | Nhóm 09 - 20261 | Phòng KSCL / OPS ABC Wear | 14/07/2026 | OPS / QC |
| Tài khoản quản trị, CI/CD, giám sát Production | Nhóm 09 - 20261 | TT CNTT ABC Wear | 15/07/2026 | OPS |
| Hồ sơ quản lý dự án (Master Plan, Risk, Change, CR-004, PLHĐ 01) | Nhóm 09 - 20261 | Phòng Kế hoạch / Pháp chế ABC Wear | 15/08/2026 | PM |

3.2 Giải phóng nguồn lực Nhà thầu

| Vai trò | Nhân sự | Hoạt động bàn giao / giải phóng | Ngày giải phóng |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | Nguyễn Đức Tân | Bàn giao hồ sơ điều phối, báo cáo đóng; chuyển sang theo dõi bảo hành | 15/08/2026 |
| SA / BA / UX | Hải Đăng / Đức Thắng / Thu Thủy | Bàn giao thiết kế, SRS, UI; xác nhận hoàn thành | 15/08/2026 |
| DEV ×5 | Phương, Tuấn A, Ngọc B, Văn F, Văn G | Bàn giao mã nguồn, ghi chú kỹ thuật; release nhân sự | 15/08/2026 |
| QC ×2 | Hữu C, Minh D | Bàn giao test case, báo cáo UAT/SIT; release | 15/08/2026 |
| OPS | Trần Hùng E | Bàn giao môi trường, giám sát; duy trì hỗ trợ bảo hành | Duy trì bảo hành |

3.3 Truyền thông kết thúc dự án

| Đối tượng | Thông điệp chính | Phương thức | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ban Lãnh đạo ABC Wear | Dự án hoàn thành đúng mốc điều chỉnh 15/07; hệ thống đa kênh đã vận hành; giá trị hợp đồng không đổi | Văn bản + email chính thức | 15/08/2026 |
| TT CNTT & OPS ABC Wear | Bàn giao quyền quản trị, tài liệu vận hành, kênh hỗ trợ bảo hành 24/7 | Họp bàn giao + biên bản | 15/07–15/08 |
| Kinh doanh / Marketing / 25 cửa hàng | Hệ thống + 3 kênh sàn sẵn sàng; hướng dẫn sử dụng và đối soát đơn đa kênh | Đào tạo + tài liệu + video | 12–13/07/2026 |
| Nhà thầu Nhóm 09 - 20261 | Xác nhận hoàn thành deliverables; chuyển giai đoạn bảo hành; cảm ơn hợp tác | Biên bản đóng + thư cảm ơn | 15/08/2026 |

4. Xác nhận đóng dự án

Bằng việc ký vào tài liệu này, các bên xác nhận dự án “Xây dựng hệ thống kênh bán hàng qua Internet cho chuỗi cửa hàng ABC Wear” (ABC-WSS-PM_26I_09) đã hoàn thành các hạng mục triển khai theo hợp đồng và Phụ lục 01/2026/PLHĐ-ABCWEAR; chuyển sang giai đoạn bảo hành 12 tháng kể từ 15/07/2026.

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU |
| --- | --- |
| Ông/Bà: _______________________ Chức vụ: _______________________ Ngày ký: ____ / ____ / 2026 | Ông/Bà: Nguyễn Đức Tân Chức vụ: Project Manager Ngày ký: 15 / 08 / 2026 |

Ghi chú: Bản này căn cứ hồ sơ baseline điều chỉnh CR-2026-004 / PLHĐ 01 và các biên bản Sprint Review / UAT / Hypercare. Số liệu thực tế chi tiết (SPI/CPI chính thức, P95 Production, tỷ lệ hài lòng) có thể bổ sung khi có Báo cáo đánh giá dự án đầy đủ.